ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

- 26. 12. 2023                      			м.Покров                                			   № 16

(ІІ пленарне засідання 48 сесії 8 скликання)

Із змінами, внесеними рішенням

55 сесії міської ради 8 скликання від 21.06.2024 № 2;

70 сесії міської ради 8 скликання від 20.06.2025 № 5

Про затвердження Комплексної програми з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2024-2026 роки

Керуючись статтями 21, 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, на виконання  розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.04.2023          № Р-146/0/3-23, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Комплексну програму з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2024-2026 роки (далі - Комплексна програма), що додається.

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення 2 сесії міської ради 8 скликання  від 24.12.2020 №41 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та території Покровської міської територіальної громади на 2021-2025 року».

3.Визначити Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради  відповідальним виконавцем Комплексної програми.

4.Відділу архітектури та інспекції ДАБК виконавчого комітету Покровської міської ради, відділу культури, туризму, національностей та релігій виконавчого комітету Покровської міської ради, відділу молоді та спорту виконавчого комітету Покровської міської ради, комунальному підприємству «Центральна міська лікарня Покровської міської ради», комунальному некомерційному підприємству  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради», територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської ради, центру соціальних служб Покровської міської ради, відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради, управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради, відділу транспорту та зв’язку виконавчого комітету Покровської міської ради, службі у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради забезпечити виконання Плану заходів та щоквартально до 20 числа надавати звіти до Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради для подальшого узагальнення.

5.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на Управління праці та соціального захисту населення; контроль – на заступників міського голови Ганну ВІДЯЄВУ, Олександра ЧИСТЯКОВА та на  постійні  комісії з питань благоустрою, житлово-комунального господарства  та  енергозбереження, транспорту та  зв'язку, розвитку промисловості  та підприємництва  і з питань соціального захисту населення та молодіжної політики, освіти  та охорони здоров’я. культури та спорту.

Міський голова	                                                 		Олександр  ШАПОВАЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 48 сесії  міської ради

8 скликання

«26»  грудня  2023 р. № 16

Із змінами, внесеними рішенням

2-55-8 від 21.06.2024; 5-70-8 від 20.06.2025

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді

Дніпропетровської області на 2024-2026 роки

Зміст

І. Паспорт  Програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Мета Програми

IV. Обгрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання.

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми

VІ. Очікувані кінцеві результати програми

VІІ. Заходи щодо виконання  Комплексної програми з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки

І. Паспорт Програми

| 1 | Назва Програми | Комплексна програма з безбар’єрного простору в Покровській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Підстава для розроблення | Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності», «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією до творів, виданих у спеціальному форматі», «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про освіту», Конвенція про права осіб з інвалідністю, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 року №366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору і Україні на період до 2030 року» |
| 3 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Покровської міської ради |
| 4 | Розробник Програми | Управління праці та соціального захисту населення |
| 5 | Співрозробники Програми | Відділ архітектури та інспекції ДАБК виконавчого комітету Покровської міської ради, відділ культури, туризму, національностей та релігій виконавчого комітету Покровської міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету Покровської міської ради, КП «Центральна міська лікарня Покровської міської ради», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради», територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської ради, центр соціальних служб Покровської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради, відділ транспорту та зв’язку виконавчого комітету Покровської міської ради, служба у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради, громадські організації територіальної громади соціального спрямування. |
| 6 | Відповідальні за виконання програмних заходів | Відділ архітектури та інспекції ДАБК виконавчого комітету Покровської міської ради, управління праці та соціального захисту населення, виконавчого комітету Покровської міської ради, відділ культури, туризму, національностей та релігій виконавчого комітету Покровської міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету Покровської міської ради, КП «Центральна міська лікарня Покровської міської ради», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради», територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської ради, центр соціальних служб Покровської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради, відділ транспорту та зв’язку виконавчого комітету Покровської міської ради, служба у справах дітей виконавчого комітету Покровської міської ради, громадські організації територіальної громади соціального спрямування. |
| 7 | Мета програми | Посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, реалізації ними права на участь в економічній, політичній, соціальній та культурній сферах суспільного життя. |
| 8 | Термін реалізації програми | 2024-2026 роки |
| 9 | Етапи виконання програми | Реалізується в один етап |
| 10 | Основні джерела фінансування заходів програми | Місцевий бюджет та інші кошти, не заборонені законодавством |
| 11 | Загальний обсяг фінансування | Визначається, виходячи з наявних коштів і потреби створення безперешкодного доступу |
| 12 | Очікувані результати виконання | Реалізація заходів програми сприятиме підвищенню соціальної захищеності осіб з інвалідністю, забезпечить доступність до місць загального користування, в житлових та побутових приміщеннях, громадському транспорті, сприятиме вирішенню соціально-побутових питань. |
| 13 | Загальний контроль за виконанням | Постійні депутатські комісії з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв'язку, торгівлі та побутового обслуговування населення та з питань соціального захисту та охорони здоров'я, освіти, культури та спорту, у справах молоді. |

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Разом з тим перед багатьма громадянами України стоїть ряд бар’єрів у реалізації своїх прав, отриманні доступу до публічних послуг та повноцінної участі у культурному, політичному та суспільному житті. Ці бар’єри наявні у різних сферах - від доступності до громадських та житлових будівель до працевлаштування чи культурного життя.

Відсутність безбар’єрного середовища не лише створює проблеми для громадян, але і призводить до загального погіршення добробуту кожної людини. Проблеми наявні у загальному доступі до інфраструктури (як фізичної, так і цифрової), а також у кожній сфері життя людини, зокрема ускладнений доступ до громадського транспорту та об’єктів фізичного оточення, відсутність адаптації інформації, сайтів та додатків для всіх громадян, суспільне несприйняття, бар’єри у доступі до освіти, роботи.

Запровадження Програми забезпечує реалізацію прав та потреб усіх вікових категорій на шляху до безперешкодного фізичного доступу до об’єктів оточення, отримання інформації у найзручніший спосіб, спрощеного доступу до цифровізованих та аналогових державних та соціальних послуг, доступу до сфери культури, креативного вираження творчих здібностей, фізичної культури та спорту, політичних процесів та ін.

Проблеми людей з інвалідностю пов’язані з наявністю чисельних соціальних бар’єрів, які не дозволяють їм активно включатись до життя суспільства та брати повноцінну участь в ньому.

Програма передбачає виконання завдань та заходів, спрямованих на усунення фізичних, інформаційних, суспільних, економічних, освітніх та цифрових бар’єрів.

ІІІ. Мета  Програми

Мета Програми - спрямування зусиль органів місцевого самоврядування та суспільства в цілому на створення безбар’єрного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми,

обсяги та джерела фінансування, строки виконання

Якісний громадський простір, який надає рівні можливості всім групам населення, є однією з головних ознак демократичного міста.

Виключення окремих груп населення із міського життя є дискримінацією  прав і свобод громадянина України.

Вжиття системних заходів та запровадження єдиного простору, створення безбар’єрного середовища у всіх елементах міського господарства, підвищення етики  обслуговування осіб з особливими потребами дозволить підвищити якість їхнього життя.

Пріоритетними завданнями протягом виконання Програми будуть:

Фізична безбар’єрність:

- проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту відповідно до встановлених норм доступності;

- збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень;

- забезпечення обов’язкового долучення громадськості до процесу прийняття рішень в частині створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та із сталої мобільності на місцях;

- забезпечення своєчасного та належного реагування органів місцевого самоврядування на звернення громадян щодо незабезпечення доступності об’єктів фізичного оточення;

- удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і національних стандартів у сфері доступності;

- недопущення спрямування коштів державного та місцевих бюджетів на закупівлю обладнання, придбання транспортних засобів і оплату послуг чи робіт, які не передбачають інклюзивності та/або не відповідають принципам сталої міської мобільності;

- забезпечення доступності під час реконструкції і капітального ремонту;

- пристосування об’єктів культурної спадщини для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- набуття спеціалістами у сфері містобудування, архітектури і транспорту сучасних компетенцій із створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, універсального дизайну, сталої міської мобільності тощо;

- проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів прийняття управлінських рішень (замовників, проектувальників, виконавців, перевізників) з важливості створення фізичної безбар’єрності.

Інформаційна безбар’єрність:

- забезпечення інформацією щодо функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування для всіх суспільних груп;

- підтримка розвитку альтернативних засобів комунікації, навчання фахівців з аудіоопису, жестової мови та альтернативних засобів комунікації.

Цифрова безбар’єрність:

- забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших закладів в межах громади;

- підтримка інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію цифрових навичок серед населення інститутами громадянського суспільства.

Суспільна та громадянська безбар’єрність:

- впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя;

- забезпечення належних умов для участі маломобільних груп населення в спортивних заходах;

- розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській;

- проведення широкої просвітницької кампанії щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору;

- проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників органів місцевого самоврядування, комунальних установ і організацій, професійних спільнот та громадськості щодо політики безбар’єрності та недискримінації;

- впровадження кращих практик програм підтримки та підвищення рівня обізнаності батьків дітей з інвалідністю;

- проведення інформаційних кампаній та поширення успішних практик рівної участі жінок та чоловіків;

- залучення молоді до громадянського та політичного життя. Проведення інформаційних кампаній для молоді та створення і підтримки розвитку відповідної інфраструктури (суспільних просторів) для громадянської взаємодії молоді;

- підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю на місцевому рівні;

- підтримка організацій громадянського суспільства, що займаються захистом прав та інтересів вразливих груп населення, наданням соціальних послуг;

- формування на рівні громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі;

- створення умов для підвищення прозорості і доступності системи соціального захисту, забезпечення об’єктивного (недискримінуючого), ефективного і цільового розподілу гарантій і пільг;

- створення механізмів поширення інформації про доступні медичні послуги, створення максимально безбар’єрного доступного інформаційного простору до медичних послуг у громаді;

- забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення.

Освітня безбар’єрність:

- забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища;

- організація систематичного та постійного моніторингу кращих освітніх практик з метою подальшої інтеграції в освітню систему в громаді , їх популяризація через проведення обміну досвідом, семінарів та інших заходів;

- проведення навчань та поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, вихователів та психологічних служб щодо задоволення особливих освітніх потреб;

-  підтримка інклюзивно-ресурсного центру відповідно до існуючих нормативів;

- розроблення інформаційних кампаній щодо популяризації ідей безбар’єрності, необхідності її впровадження, постійно діючих тренінгових програм, семінарів для всіх, хто дотичний до цього процесу, від батьків, педагогів, політиків, керівників закладів до самих дітей, учнів, студентів;

- організація та проведення просвітницьких лекцій для учнів про цінність безбар’єрності і соціального залучення в громаді;

- cтворення бібліотечного фонду спеціальної літератури, адаптованої для осіб з порушеннями зору, слуху, ментальними порушеннями;

- стимулювання закладів освіти до якісної та доступної комунікації своїх освітніх можливостей;

- забезпечення харчової безбар’єрності у всіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування;

- забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ;

- запровадження та поширення практики забезпечення доступності заходів у позанавчальний час для всіх учасників освітнього процесу.

Економічна безбар’єрність:

- підвищення рівня фінансової грамотності та управлінських навичок серед школярів, молоді, жителів громади;

- забезпечення доступного інформування учасників ринку праці щодо можливостей працевлаштування, стимулів з працевлаштування та відповідних нововведень.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Термін виконання Програми – 2024-2026 роки.

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація виконання Програми покладається на управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської ради Дніпропетровської області.

Інформація про хід виконання Програми заслуховується щорічно на  засіданні виконкому.

За потреби стан реалізації Програми та необхідність внесення змін та доповнень до неї розглядається на засіданнях постійно діючих депутатських комісій з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв'язку, торгівлі та побутового обслуговування населення та з питань соціального захисту та охорони здоров'я, освіти, культури та спорту, у справах молоді.

VІ. Очікувані кінцеві результати програми

Виконання заходів Програми сприятиме:

- створенню безбар’єрного простору у громаді,

- отриманню безперешкодного доступу до об’єктів фізичного оточення;

- отриманню інформації у найзручніший спосіб;

- отриманню спрощеного доступу до цифровізованих та соціальних послуг;

- отриманню рівних умов участі у всіх сферах життя суспільства;

- отриманню умов та рівних можливостей для занять фізичною культурою та спортом;

- отриманню рівних умов та можливостей для культурного (мистецького) та/або креативного вираження, провадження культурної діяльності; доступу до культурних послуг, культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них;

надасть можливість:

- брати участь у політичних процесах та громадській діяльності;

- отримати рівні можливості та вільний доступ до освіти;

- отримати рівні умови та можливості у сфері зайнятості, а також заняття підприємництвом.

завдяки Програмі:

- безбар’єрність стане наскрізним принципом діяльності в громаді та вклю-чатиметься до всіх довгострокових рішень та програм на місцевому рівні;

- кошти державного та місцевих бюджетів спрямовуватимуться виключно на придбання товарів, робіт та послуг, що в розумінні Пограми будуть доступ-ними для кожного.

VII. План заходів щодо  виконання  Комплексної програми з безбар’єрного простору в

Покровській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (планування, будівництва, введення в експлуатацію) створення обʼєктів будівництва та містобудування | Здійснення органами державного архітектурно-будівельного контролю заходів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єктах будівництва, щодо дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями будівельних норм у частині виконання вимог щодо інклюзивності будівель і споруд | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет | ВАІДАБК ВК МПР ДО | Забезпечення підготовки щорічного звіту про результати здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю щодо дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертами організаціями будівельних норм у частині виконання вимог щодо інклюзивності будівель і споруд |
|  | Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою КМУ від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | Протягом 2025-2026 років | Не потребує окремого фінансування | ВАІДАБК ВК МПР ДО | Результати моніторингу ступеню безбар’єрності щорічно опубліковуються на офіційному веб-сайті Покровської міської ради |
|  | Визначення переліку наявних об’єктів, які не відповідають вимогам до безбар’єрності за типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти | Протягом 2025-2026 років | Не потребує окремого фінансування | ВАІДАБК ВК МПР ДО | Підтримання в актуальному стані електронної бази результатів моніторингу та забезпечення вільного доступ до неї на офіційному веб-сайті Покровської міської ради |
| Забезпечення розроблення місцевих програм розвитку, які передбачають зміну просторів згідно з вимогами до безбар’єрності (реконструкція, капітальний, поточний ремонт, розумне пристосування) | Встановлення тактильних та візуальних елементів доступності на будівлі, де знаходиться територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ТЦСО(НСП) ПМР ДО, УПСЗН ВК ПМР ДО | Встановлення тактильних та візуальних елементів доступності приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
|  | Облаштування пандусу до входу в приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) поручнями | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет | ТЦСО(НСП) ПМР ДО | Облаштування пандусу до головного входу приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) поручнями |
|  | Залучення отримувачів соціальних послуг до фізкультурно – оздоровчих заходів за місцем проживання в рамках реалізації соціального проєкту Активні парки – локації здорової України» | Протягом 2025-2026 років | Інші джерела, не заборонені законодавством | ТЦСО(НСП) ПМР ДО | Залучення отримувачів соціальних послуг до фізкультурно – оздоровчих заходів за місцем проживання в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» |
|  | Встановлення на головних входах та відділеннях КП «Центральна міська лікарня ПМР ДО» тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер та тактильних жовтих смуг «Увага! Перешкода» відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | Протягом 2025-2026 років | 80,0 тис. грн. | КП «ЦМЛ ПМР ДО» | Встановлення тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер та тактильних жовтих смуг «Увага! Перешкода» |
|  | Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | Протягом 2025-2026 років | 350,0 тис грн | КП «ЦМЛ ПМР ДО» | Забезпечення відділень КП «Центральна міська лікарня ПМР ДО» дотримання вимог до безбар’єрності |
|  | Облаштування у закладах освіти споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 рік | Співфінансування (місцевий бюджет і державний (у межах програми Ukraine Facilite) | УО ВК ПМР | Забезпечення облаштування у закладах освіти споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану |
|  | Проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Серпень 2025 року, серпень 2026 року | Не потребує окремого фінансування | УО ВК ПМР | Забезпечення проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Покровської міської ради відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  | Забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | Підприємства житлово-комунального господарства комунальної форми власності | Завершення виконання робіт та підготовка звіту про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями) |
|  | Проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ПМКП «Добробут», УЖКГБ ВК ПМР ДО | Забезпечення підготовки щорічного звіту про результати проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | ВКТНР ПМР ДО | Вжиття заходів та виконання робіт щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури (з фотографіями і кількісними показниками) |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ВКТНР ПМР ДО | Виконання робіт та забезпечення підготовки щоквартального звіту про результати забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів (з кількісними показниками та фотографіями) |
|  | Забезпечення доступності мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Протягом 2025-2026 років |  | ВКТНР ПМР ДО | Вжиття заходів з доступності мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | Проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ПМКП «Добробут», ВАІДАБК ВК МПР ДО, УЖКГБ ВК ПМР ДО, ВТЗ ВК ПМР ДО | Забезпечення підготовки щорічного звіту про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) |
|  | Забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ПМКП «Добробут», ВАІДАБК ВК МПР ДО, УЖКГБ ВК ПМР ДО, ВТЗ ВК ПМР ДО | Забезпечення підготовки щоквартального звіту про результати проведення заходів з покращення пішохідної інфраструктури |
|  | Забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ПМКП «Добробут», ВАІДАБК ВК МПР ДО, УЖКГБ ВК ПМР ДО, ВТЗ ВК ПМР ДО | Забезпечення підготовки щоквартального звіту про кількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів |
|  | Забезпечення фізичної доступності до приміщень та будівель (встановлення поруч з вхідними дверима кнопки виклику) | Протягом 2025-2026 років | 7,0 тис.грн | ПУНФДОЦЗ (за згодою) | Забезпечення підготовки фізичної доступності до приміщень та будівель Покровського управління Нікопольської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості |
|  | Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт (АЗПСМ №4 І поверх за адресою: вул.Медична,19) | Протягом 2025-2026 років | 100-150 тис. грн | КНП «ЦПМСД ПМР ДО» | Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я |
| Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | Проведення моніторингу закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу | 2025 рік |  | ВКТНР ПМР ДО | Оприлюднення інформації про результати проведення моніторингу закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбар’єрності | Встановлення тактильних знаків і указників із шрифтом Брайля для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушенням зору АЗПСМ №1. №2, №3, №6 за адресами: вул.Київська, б. 9, вул.Джонсона, б. 26, вул.Панаса Мирного, б. 4а (с.Чортомлик), вул.Лікарняна, б. 1 (с.Шолохове) | Протягом 2025-2026 років | 8-10 тис. грн. | КНП «ЦПМСД ПМР ДО» | Вжиття заходів та виконання робіт щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів охорони здоров’я |
|  | Підвищення кваліфікації соціальних працівників через участь в тренінгу «Перша психологічна допомога дорослим в умовах військового конфлікту» | Червень 2025 року | Інші джерела, не заборонені законодавством | ТЦСО(НСП)ПМРДО | Участь в тренінгу «Перша психологічна допомога дорослим в умовах військового конфлікту» |
|  | Проведення щороку національного «Тижня безбар’єрності» | Травень 2026 року | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | УПСЗН ВК ПМР ДО, УО ВК ПМР, ТЦСО(НСП)ПМРДО, ВКТНР ПМР ДО, ЦСС ПМР ДО, КНП «ЦПМСД ПМР ДО» | Оприлюднення результатів проведення національного тижня безбар’єрності |
|  | Проведення інформаційно – просвітницької компанії «Україна без бар’єрів» | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | УПСЗН ВК ПМР ДО, УО ВК ПМР, ТЦСО(НСП)ПМРДО, ВКТНР ПМР ДО, ЦСС ПМР ДО, КНП «ЦПМСД ПМР ДО» | Оприлюднення інформації про проведення інформаційно – просвітницької компанії «Україна без бар’єрів» |
|  | Проведення культурно – освітніх заходів для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | Протягом 2025-2026 років | Інші джерела, не заборонені законодавством | ТЦСО(НСП)ПМРДО | Проведення культурно – освітніх заходи для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації |
| Забезпечення використання формату простої мови і легкого читання суб’єктами владних повноважень | Участь в навчанні та підвищення кваліфікації працівників закладів культури з питань взаємодії з різними категоріями осіб | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення оприлюднення щорічного звіту про участь у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників закладів культури |
|  | Вжиття заходів, спрямованих на проведення спеціалізованої просвітницької кампанії стосовно застосування працівниками закладів культури у своїй діяльності Довідника безбар’єрності | 2025 рік | Інші джерела, не заборонені законодавством | ВКТНР ПМР ДО | Вжиття заходів, спрямованих на проведення спеціалізованої просвітницької кампанії |
|  | Забезпечення використання методичних рекомендацій з безбар’єрності (“Гайд безбар’єрних подій”) під час організації публічних заходів центральних органів виконавчої влади | Протягом 2025-2026 років | Не потребує окремого фінансування | ВКТНР ПМР ДО | Використання методичних рекомендацій з безбар’єрності “Гайд безбар’єрних подій) під час організації заходів в закладах культури |
| Підвищення якості надання послуг та їх доступності | Застосування рекомендацій щодо інформаційної доступності у різних сферах життя, закладах культури, освіти, медіа з урахуванням потреб осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 2025 рік | Не потребує окремого фінансування | ВКТНР ПМР ДО | Застосування рекомендацій щодо інформаційної доступності у різних сферах життя в роботі закладів культури |
|  | Проведення оцінки потреб сімей/осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни | Протягом 2025-2026 років | Не потребує окремого фінансування | ЦСС ПМР ДО | Проведення оцінки потреб зазначених категорій, з метою охоплення соціальними послугами та введення інформаційної доступності |
|  | Забезпечення доступності отримання послуг психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей, внутрішньо переміщеними особами та сім’ями/особами з інвалідністю | Протягом 2025-2026 років | Не потребує окремого фінансування | ЦСС ПМР ДО | Залучення психолога Центру до роботи з ветеранами та членами їх сімей, внутрішньо переміщеними особами та сім’ями/особами з інвалідністю, з метою надання психологічної допомоги у разі потреби |
|  | Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | Протягом 2025-2026 років | Не потребує окремого фінансування | ЦСС ПМР ДО, УПСЗН ВК ПМР ДО | Інформування та профілактично-роз’яснювальна робота з вразливими верствами населення Покровської міської територіальної громади щодо попередження насильства та експлуатації |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | Проведення оцінки потреб різних суспільних груп щодо доступу до хабів цифрової освіти | Протягом 2025-2026 років |  | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення підготовки щорічного звіту та рекомендацій за результатами оцінки потреб різних суспільних груп щодо доступності цифрової освіти |
|  | Проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення підготовки інформації про результати проведення заходів з розширення доступу |
|  | Використання рекомендацій щодо підготовки персоналу для роботи в хабах цифрової освіти з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік |  | ВКТНР ПМР ДО | Застосування рекомендацій щодо підготовки персоналу для роботи в хабах цифрової освіти з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  | Проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення підготовки щоквартальної інформації про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури |
|  | Забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення підготовки щоквартального звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету |
|  | Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення підготовки щоквартального звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами доступу до Інтернету |
| Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | Участь працівників бібліотек у навчальних вебінарах щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення підготовки щоквартального звіту про кількість працівників бібліотек, які пройшли навчання |
| Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | Забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | Виконавчий комітет ПМР ДО, ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення підготовки щоквартального звіту про результати забезпечення діяльності коворкінгів, бібліотечних просторів, з метою розв’язання проблем місцевого значення (з фотографіями) |
| Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | Проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення підготовки щоквартального звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | Проведення інформаційної кампанії щодо переваг соціальної згуртованості в громаді | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення підготовки щоквартального звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | Організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення підготовки щорічного звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | Забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | Протягом 2025-2026 років | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення підготовки та оприлюднення інформації щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | 2026 рік |  | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення оприлюднення інформації про проведені щоквартальні заходи (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) |
|  | Проведення інформаційної кампанії з популяризації здорового харчування, рухової активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття, а також популяризації можливостей використання засобів фізичної культури та спорту | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | ВКТНР ПМР ДО | Забезпечення оприлюднення інформаційних матеріалів на сторінках соціальних мереж закладів культури з популяризації здорового способу життя |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | Запровадження у закладах загальної середньої освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності | Протягом 2025-2026 років | Не потребує окремого фінансування | УО ВК ПМР | Забезпечення проведення годин спілкування та позакласних заходів відповідної тематики для здобувачів освіти |
| Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Грудень 2025 року | Співфінансування (місцевий бюджет і державний (у межах програми Ukraine Facilite) | УО ВК ПМР | Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності |
| Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | Забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | Протягом 2025-2026 років | Не потребує додаткового фінансування | УО ВК ПМР | Забезпечення охоплення психологічною допомогою та підтримкою учасників освітнього процесу закладів освіти Покровської міської ради |
| Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | Створення та поширення інформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги | Протягом 2025-2026 років | Не потребує додаткового фінансування | УО ВК ПМР | Розміщення інформаційних матеріалів про послугу раннього втручання та порядок її отримання на сайтах управління освіти, КУ «Покровський ІРЦ» |
|  | Налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | Протягом 2025-2026 років | Не потребує додаткового фінансування | УО ВК ПМР | Налагодження співпраці між закладами охорони здоров’я, закладами дошкільної та загальної середньої освіти для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Впровадження системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | Запровадження регулярних громадських обговорень з питань інклюзії з метою забезпечення зворотного зв’язку та підвищення суспільного рівня розуміння і прийняття | Протягом 2025-2026 років | Не потребує додаткового фінансування | УО ВК ПМР | Забезпечення проведення регулярних громадських обговорень з питань інклюзії |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Забезпечення права спеціалістів з інвалідністю та ветеранів війни на гідну працю | Забезпечення поширення інформації щодо наявних можливостей навчання підприємницькій діяльності | Протягом 2025-2026 років | Не потребує окремого фінансування | ПУНФДОЦЗ (за згодою) | Забезпечення поширення інформації щодо наявних можливостей навчання підприємницькій діяльності |
|  | Проведення інформаційних кампаній щодо можливості та способів отримання ваучера на навчання | Протягом 2025-2026 років | Не потребує окремого фінансування | ПУНФДОЦЗ (за згодою) | Проведення інформаційної кампанії щодо можливості та способів отримання ваучера на навчання |
|  | Забезпечення підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей у створенні та розвитку власного бізнесу через реалізацію урядового проекту “єРобота” | Протягом 2025-2026 років | Не потребує окремого фінансування | ПУНФДОЦЗ (за згодою) | Забезпечення підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей у створенні та розвитку власного бізнесу через реалізацію урядового проекту “єРобота” |
|  | Професійна адаптація шляхом залучення до підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих | Протягом 2025-2026 років | Не потребує окремого фінансування | ПУНФДОЦЗ (за згодою) | Проведення професійної адаптації шляхом залучення до підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих |

(пункт VII  зі змінами  на підставі  рішення 55 сесії міської ради 8 скликання від 21.06.2024 № 2; 70 сесії міської ради 8 скликання від 20.06.2025 №5 )

Начальник Управління праці та

соціального захисту населення

виконавчого комітету Покровської

міської ради Дніпропетровської області                                       								Тетяна  ІГНАТЮК