Додаток  №1

до рішення 47 сесії 6 скликання

№ 3  від  “14”  травня  2015 року

# ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи

в осінньо-зимовий період  2015/2016 року

| № пп |  | Найменування заходу | Орієнтов на кошторис на вартість, тис.грн |  | Термін виконання |  |  |  |  |  |  |  | Відповідальний за виконання робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Початок робіт |  |  |  | Закінчен ня робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| I. ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Капітальний ремонт існуючого об’єкту ЦПК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт водогрійного котла КВГМ-100 на ЦПК | 636,0 |  |  |  | липень |  | серпень |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Розробка ПКД на капітальний ремонт водогрійного котла ТВГМ-30 | 70,0 |  |  |  | квітень |  | квітень |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт котельного обладнання на ЦПК | 656,8 |  |  |  | січень |  | вересень |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Придбання матеріалів для капітального ремонту ЦПК | 120,4 |  |  |  | травень |  | червень |  |  |  | БондарукР.К. |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Капітальний ремонт теплових мереж, в тому числі ПКД, експертиза, технагляд, в тому числі: 5.1.Капітальний ремонт дільниці теплових мереж по вул.П.Тольятті 24-26 ( ТК №95 ) –вул. Комсомольска,6 ( ТК №378а ) Ø = 219мм, L = 422м 5.2.Капітальний ремонт дільниці теплових мереж по вул. Чіатурска,2 (ТК 114) – вул. Тельмана,4 Ø = 219мм, L = 300м | 880,0 |  |  |  | травень липень |  | червень серпень |  |  |  | Бондарук Р.К |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.Капітальний ремонт дільниці теплових мереж по вул. Комсомольска,6 – вул.Калініна,40,42 Ø =133мм, L = 400м (385м – наземна мережа , 15м - підземна) | 175,0 |  |  |  | квітень |  | травень |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4.Капітальний ремонт дільниці теплових мереж по вул. Гагаріна (гаражі) - (ТК 169) Ø = 219мм, L = 70м (підземна мережа) | 31,8 |  |  |  | травень |  | травень |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5.Капітальний ремонт дільниці теплових мереж по вул. Північно-Промислова,34 Ø = 530мм, L =120м | 300,0 |  |  |  | жовтень |  | листопад |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6.Заміна вводу на будівлю інтернату Ø = 89мм, L = 90м | 20,0 |  |  |  | квітень |  | квітень |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Поточний ремонт теплових мереж (ізоляція): госп.подвір’я МКП «ЖЕО» вул.Чехова; вул.Партизанська,89-вул.Л.Чайкіної,39; вул.Партизанська –ДНЗ №5; вул.Газ. «Правда»,13; вул.Г.Тикви,2а;вул.Освіти,8; вул.Калініна,46; вул.Л.Чайкіної,4 | 116,0 |  |  |  | квітень |  | червень |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Придбання матеріалів для капітального ремонту теплових мереж | 147,0 |  |  |  | липень |  | вересень |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Ремонт машин і механізмів | 102,1 |  |  |  | березень |  | вересень |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго», в тому числі | 3255,1 |  |  |  | *** |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошти місцевого бюджету | 1663,0 |  |  |  | *** |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошти підприємства | 1592,1 |  |  |  | *** |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| II. ОМКП “ЖЕО” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт , в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | М’яких покрівель (13541 м²): вул.Калініна,41; вул.Калініна,52; вул.Калініна,77; вул.Партизанська,91а; вул.Газ. «Правда»,7а; вул.Газ. «Правда»,35(1-5 під’їзди); вул.Тельмана,1а; вул.Тельмана,1; вул.Л.Чайкіної,13; вул.Г.Тикви,12; вул.Шатохіна,7; вул.Л.Чайкіної,35; вул.Чіатурська,7; вул.Чіатурська,10; вул.Калініна,83(2-й підїзд) |  | 2500,0 |  | квітень |  |  |  | листопад |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Шиферних покрівель (1350 м²) : вул.Комсомольська,6; вул.Горького,21 |  | 243,0 |  | квітень |  |  |  | листопад |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Фасадів( 2805м²): вул.Калініна,2; вул.Калініна,18; вул.Калініна,20 |  | 400,0 |  | квітень |  |  |  | листопад |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
|  | вул.Газ. «Правда»,25(технічне обстеження, розробка ПКД) |  | 10,0 |  | липень 2015 року |  |  |  | грудень 2016 року |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул.Зонова ,18 (1,2 під’їзд) |  | 200,0 |  | квітень |  |  |  | грудень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт покрівель, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | м’які ( 950 м²) |  | 114,0 |  | березень |  |  |  | листопад |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.8 | шиферні (110 м²) |  | 88,0 |  | березень |  |  |  | листопад |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.9 | фасадів (цоколів)(100 м²) |  | 13,0 |  | березень |  |  |  | листопад |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
|  | Санітарно-технічні системи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | центральне опалення (259 систем) |  | 93,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.11 | холодне водопостачання (303 системи) |  | 88,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Каналізація (303 системи) |  | 115,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Димовентканали, всього( 320 будинків), |  | 144,0 |  | січень |  |  |  | вересень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі, 183 житлових будинки з газовими колонками |  | 82,0 |  | січень |  |  |  | вересень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Герметизація інженерних вводів (28шт.) |  | 42,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Промивка систем опалення (259 систем) |  | 155,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Підготовка під’їздів ( 1025 під’їздів ) |  | 260,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Ремонт ринв (150 буд.) |  | 30,0 |  | січень |  |  |  | вересень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | горищних приміщень ( 105од.) |  | 90,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.19 | підвальних приміщень (219 од.) |  | 210,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.20 | елеваторних вузлів (470 од.) |  | 122,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Термоізоляція трубопроводів (150 п/м) |  | 23,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Ремонт панельних та деформаційних швів (800 п/м) |  | 120,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг (400м²) |  | 140,0 |  | квітень |  |  |  | серпень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Ремонт електрощитових (303 будинків) |  | 280,0 |  | січень |  |  |  | вересень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Видача паспортів готовності (303 будинки) |  | *** |  | *** |  |  |  | вересень |  |  |  | Яблуновська Л.В. |  |  |  |  |  |
|  | Всього по ОМКП "ЖЕО", в тому числі |  | 5562,0 |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  | кошти місцевого бюджету |  | 3110,0 |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  | кошти підприємства |  | 2452,0 |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| III.ОМКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції. | 6,5 |  | березень |  |  |  |  |  | квітень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Чистка, мийка, хлорування резервуарів чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж. | 14,0 |  | березень |  |  |  |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Чистка, мийка камер водоприймача н/с I-го підйому | 13,5 |  | серпень |  |  |  |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Ремонт насосу 220/554 на н/с ІІ-го підйому. | 3,71 |  | січень |  |  |  |  |  | грудень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Ремонт запірної арматури або її заміна в машинному залі н/с ІІ-го підйому. | 29,7 |  | січень |  |  |  |  |  | грудень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Ремонт насосу ФГ 450/22,5 | 6,5 |  | лютий |  |  |  |  |  | грудень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Ремонт запірної арматури на очисних спорудах каналізації Ø500 мм- 1 шт. | 10,54 |  | лютий |  |  |  |  |  | грудень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Часткова заміна водопровідних мереж (300 п/м) | 41,3 |  | березень |  |  |  |  |  | листопад |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Заміна вводів у житлові будинки (150 п/м) | 13,9 |  | березень |  |  |  |  |  | листопад |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Ремонт водопровідних мереж (вул.Станційна) | 45,82 |  | березень |  |  |  |  |  | листопад |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Ревізія (при необхідності ремонт або заміна запірної арматури) -засувка Ø100 мм- 3шт. -засувка Ø150 мм- 2 шт. -засувка Ø300 мм- 1 шт. | 13,92 |  | березень |  |  |  |  |  | листопад |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Заміна пожежних гідрантів 2 шт. | 3,0 |  | березень |  |  |  |  |  | листопад |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Ревізія силових трансформаторів на КНС, насосних станцій І-го ІІ-го підйомів | 4,5 |  | березень |  |  |  |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | Ревізія та огляд ВЛ-6кВ, ЛЕП-0,4 кВ -12 км | 5,5 |  | серпень |  |  |  |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | Ревізія та огляд мереж електропередач -12 км | 5,0 |  | серпень |  |  |  |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | Ревізія пускової апаратури електрообладнання-12 шт. | 4,5 |  | травень |  |  |  |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Ревізія електроприводів засувок нагнітання до насосних станцій І-го ІІ-го підйомів -12 шт. | 5,5 |  | травень |  |  |  |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | Ревізія та огляд вводів електрообладнання в РЗР-6 на КНС, насосних станціях І-го ІІ-го підйомів – 8 шт. | 3,5 |  | травень |  |  |  |  |  | серпень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Підготовка автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період-27 од. | 25 |  | квітень |  |  |  |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Скління вікон 50 м² | 20,5 |  | вересень |  |  |  |  |  | жовтень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | Ремонт споруд та будівель | 39,5 |  | березень |  |  |  |  |  | жовтень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | Благоустрій територій після ремонту мереж 50 м² | 20,3 |  | квітень |  |  |  |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.23 |  | Ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів 20 шт. | 25,8 |  | квітень |  |  |  |  |  | вересень |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по ОМКП « ВУВКГ» (кошти підприємства) | 361,99 |  | *** |  |  |  |  |  | *** |  | *** |  |  |  |  |  |
| IV.Благоустрій міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м.Орджонікідзе по вулицях Пархоменко, Боженко, Шатохіна, Г.Тикви,, в т.ч. розробка ПКД, експертиза, технагляд | 200,0 |  | липень |  |  |  |  |  |  | листопад |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць м.Орджонікідзе | 56,0 |  | квітень |  |  |  |  |  |  | серпень |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Утримання ліній зовнішнього освітлення | 908,52 |  | січень |  |  |  |  |  |  | грудень |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Придбання матеріалів для поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення | 99,0 |  | травень |  |  |  |  |  |  | грудень |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
| 4.5 |  | # Придбання механізмів та іншого обладнання для зимового утримання доріг та пішохідних доріжок | 50,0 |  | лютий |  |  |  |  |  |  | червень |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.6 |  | # Прибирання територій міста | 818,2 |  | лютий |  |  |  |  |  |  | грудень |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.7 |  | # Зимове утримання доріг (розчищення доріг від снігу, розвезення протиожеледного матеріалу по місту, посипка протиожеледним матеріалом доріг, скверів, тротуарів та площ міста) | 70,0 |  | січень листопад |  |  |  |  |  |  | березень грудень |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.8 |  | # Заготівля протиожеледного матеріалу, 1000т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комунальні підприємства міста |  |  |  |  |
| 4.9 |  | # Капітальний ремонт дороги по вулиці Петровського (ділянка від вул.Чехова до вул.Гагаріна), в тому числі розробка ПКД, експертиза, технагляд | 70 |  | лютий |  |  |  |  |  |  | вересень |  | УЖКГ та будівництва ;ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.10 |  | # Поточний ремонт доріг міста | 800,0 |  | січень |  |  |  |  |  |  | вересень |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.11 |  | # Поточний ремонт автобусних зупинок | 40,0 |  | квітень |  |  |  |  |  |  | вересень |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.12 |  | # Поточний ремонт покрівель ремонтної бази підприємства | 50,0 |  | травень |  |  |  |  |  |  | жовтень |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.13 |  | # Підготовка автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період. | 25,0 |  | березень |  |  |  |  |  |  | жовтень |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.14 |  | # Монтаж газового обладнання на піскорозкидувачі на базі автомобіля «ЗІЛ» | 15,0 |  | березень |  |  |  |  |  |  | квітень |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.15 |  | # Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 99,0 |  | березень |  |  |  |  |  |  | вересень |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
| 4.16 |  | # Утримання дорожньо-вуличної мережі: -утримання водоводів доріг; -розмітка доріг міста -поточний ремонт дорожніх знаків -виготовлення та монтаж покажчиків на вулицях міста | 89,42 50,0 50,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.17 |  | # Капітальний ремонт громадських туалетів, в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 200,0 |  | липень |  |  |  |  |  |  | грудень |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
|  |  | # Всього по благоустрою міста | 3700,14 |  | *** |  |  |  |  |  |  | *** |  | *** |  |  |  |  |
| V. Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | березень | вересень | Рубаха Г.П |
| 5.1. |  | Ремонт системи водопостачання СЗШ №4; ДНЗ№5,22 – 100 п/м |  | 10,0 |  | березень |  |  |  |  |  | вересень |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Ремонт каналізаційних мереж КЗ ліцей, СЗШ №8,9, ДНЗ №18- 80п/м |  | 7,0 |  | березень |  |  |  |  |  | вересень |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Ремонт системи опалення, заміна труб, запірної арматури НВК №1,СЗШ №9,ЧНСЗШ, ОНСЗШ,ДНЗ №13,16,30,ДЮСШ,БТДЮ - 340 п/м |  | 20,0 |  | березень |  |  |  |  |  | вересень |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Капітальний ремонт покрівель закладів освіти ( 6600 кв.м.) |  | 1540,0 |  | червень |  |  |  |  |  | листо пад |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти |  | 15,0 |  | січень |  |  |  |  |  | грудень |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Проведення замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти |  | 37,2 |  | липень |  |  |  |  |  | серпень |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
| 5.7 |  | Підготовка 16 котелень до опалювального сезону: повірка лічильнику газу - 16 шт.; повірка коректорів - 12 шт.; сигналізаторів-41шт.; прочистка димоходів, вентканалів |  | 66,5 |  | червень |  |  |  |  |  | вересень |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
| 5.8 |  | Придбання та встановлення циркуляційних насосів для котелень СЗШ №2 та Олександрівської НСЗШ- 3 шт. |  | 60,0 |  | червень |  |  |  |  |  | вересень |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
| 5.9 |  | Навчання відповідальних за електрогосподарство - 1особа |  | 1,0 |  | вересень |  |  |  |  |  | жовтень |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
| 5.10 |  | Навчання відповідальних за газове господарство - 14 осіб |  | 7,5 |  | вересень |  |  |  |  |  | жовтень |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
| 5.11 |  | Планово - технічне обслуговування та ремонт котельного обладнання |  | 61,3 |  | січень |  |  |  |  |  | грудень |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
| 5.12 |  | Придбання вугілля -200 тонн |  | 500,0 |  | серпень |  |  |  |  |  | жовтень |  | Коваль В.В. |  |  |  |  |
|  |  | Всього по управлінню освіти, втому числі | 2325,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2328,5 | *** | *** | *** |
|  |  | Кошти місцевого бюджету | 2273,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші кошти | 52,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Заміна труб опалення |  | 6,8 |  |  |  | квітень |  |  |  | серпень | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Заміна труб каналізації |  | 3,08 |  |  |  | квітень |  |  |  | серпень | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Заміна труб водопостачання |  | 4,5 |  |  |  | квітень |  |  |  | серпень | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Ремонт м’якої покрівлі |  | 12,4 |  |  |  | квітень |  |  |  | серпень | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР»(інші кошти) |  | 26,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Заміна труб опалення |  | 2,1 |  |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Заміна труб каналізації |  | 0,93 |  |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Заміна труб водопостачання |  | 1,26 |  |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Ремонт м’якої покрівлі |  | 16,0 |  |  |  | квітень |  | серпень |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе»(інші кошти) |  | 20,29 |  |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| VIIІ.ОМКП «Саночистка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Послуги зі збирання, перевезення, розміщування безхазяйних відходів |  | 200,0 |  |  |  | березень |  | грудень |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Придбання контейнерів для сміття |  | 98,0 |  |  |  | вересень |  | грудень |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Підготовка спецтранспорту до роботи в зимовий період (придбання запасних частин,акумуляторів, автошин) |  | 184,8 |  |  |  | березень |  | вересень |  |  | Качкіна Н.І. |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | Ремонт м’якої покрівлі |  | 26,0 |  |  |  | травень |  | вересень |  |  | Качкіна Н.І. |  |  |  |  |  |
| 8.5 |  | Ремонт шиферної покрівлі |  | 54,0 |  |  |  | травень |  | вересень |  |  | Качкіна Н.І. |  |  |  |  |  |
| 8.6 |  | Завезення інертних матеріалів на полігон ТПВ |  | 210,0 |  |  |  | січень |  | грудень |  |  | Качкіна Н.І. |  |  |  |  |  |
| 8.7 |  | Ремонт електрообладнання |  | 10,0 |  |  |  | січень |  | грудень |  |  | Качкіна Н.І. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по ОМКП «Саночистка», в тому числі |  | 782,8 |  |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошти місцевого бюджету |  | 298,0 |  |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошти підприємства |  | 484,8 |  |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| ІХ. |  | Перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування, утеплення всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання |  |  |  |  |  | березень |  | серпень |  |  | Бондарук Р.К. Юхимук С.П. Коваль В.В. Шкіль А.П. Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього, в тому числі: |  | 16034,6 |  |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 11044,64 |  |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошти підприємств |  | 4890,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші |  | 99,07 |  |  |  | *** |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради	Г.А.Тарасенко

Вик.Ребенок,4-48-43;