копія

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

## ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКА МІСЬКА РАДА

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________________

## Р І Ш Е Н Н Я

№7                                     		                              “14” липня  2015р.

(48 сесія 6  скликання)

Про  моніторинг  реалізації Стратегії

розвитку м. Орджонікідзе на період

до 2020 року

________________________________________________________

З  метою забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку м.Орджонікідзе на період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради № 11 від 31.03.15р., керуючись п. 22  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про моніторинг реалізації  Стратегії розвитку     м. Орджонікідзе на  період до 2020 року (надалі-Положення) згідно з додатком.

2. Зобов’язати відповідальних учасників реалізації Стратегії, визначених  цим Положенням, забезпечити дотримання вимог Положення щодо своєчасності та обсягів надання інформації для складання моніторингових звітів реалізації Стратегії.

3. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста, контроль  - на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, приватизації та регуляторної політики    (Шкіль А.П.).

Міський голова                                                                      	       І. І. Цупров

Завізував:

Заступник міського голови                         			        Є.О.Акуленко

Хабачева М.А.т.4-26-60

#### Додаток

#### до рішення 48сесії 6 скликання

#### № 7 від «14» липня 2015р.

#### Положення

#### про моніторинг реалізації

Стратегії розвитку м.Орджонікідзе на період до 2020 року

Моніторинг реалізації Стратегії (далі – моніторинг) – управлінський процес, який спрямований на постійне отримання, фіксацію, обробку й аналіз інформації про поточний стан реалізації Стратегії і досягнуті показники, забезпечення цією інформацією відповідальних виконавців, інших зацікавлених сторін та широкої громадськості.

Цілі моніторингу

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку м.Орджонікідзе до 2020 року, затвердженого рішенням сесії міської ради від 31 березня 2015 року № 11 (надалі - Стратегія).

У ході моніторингу виконання Стратегії вирішуються наступні завдання:

-    контроль за реалізацією Стратегії в цілому;

- оцінювання ступеня досягнення прогресу за стратегічними цілями, просування до операційних цілей;

- аналіз інформації щодо змін зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку регіону для уточнення та корегування (актуалізації) цілей Стратегії;

-  підтримка в робочому стані органів та структури стратегічного планування.

Моніторинг базується на розгляді обмеженої кількості відібраних показників індикаторів досягнення: стратегічного бачення; стратегічних і операційних цілей та виконання проектів і завдань.

Концепція моніторингу

Моніторинг Стратегічного плану включає два рівні:

1. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку міста.

Базується на аналізі основних індикаторів, що характеризують ситуацію в державі в цілому та в регіоні, які є стратегічно важливими для економічного розвитку міста.

2. Моніторинг процесу реалізації Стратегії.

Розподіляється на:

а) моніторинг досягнення стратегічного бачення,

в) моніторинг досягнення стратегічних  і операційних цілей,

г) моніторинг виконання річного Плану заходів з реалізації Стратегії.

Базується на аналізі визначеного переліку показників (індикаторів) та оцінки ступеню виконання річного плану заходів.

Форми здійснення моніторингу

Основною формою здійснення моніторингу є звіти, які за терміном їх складання розподіляються на:

- квартальний – звіт про виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Орджонікідзе на період до 2020 року;

- річний моніторинговий звіт;

- трирічний моніторинговий звіт досягнення стратегічного бачення за  трьохрічний цикл планування.

Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є проведення ретельного відстеження виконання завдань та реалізації проектів, коригування та актуалізація Стратегії, за необхідності, з огляду на зміну ситуації, оскільки одні проекти будуть завершені, а деякі замінено іншими.

Квартальний звіт

Форма квартального звіту затверджується міською радою разом зі щорічним затвердженням Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Орджонікідзе на період до 2020 року.  Виконавці заходів, визначені в Плані заходів, щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом надають в електронному та друкованому вигляді  інформацію щодо виконання запланованих заходів до відділу соціальних реформ та економічного розвитку міста виконкому. У разі виконання позапланових заходів та реалізації проектів, які відповідають стратегічним та операційним цілям Стратегії, виконавці відображають їх в квартальних звітах. У разі не виконання запланованих заходів, виконавець пояснює причини не виконання.

Відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста узагальнює отриману від виконавців інформацію і формує загальний зведений звіт по місту. Загальний зведений квартальний звіт використовується для моніторингу ступеню виконання запланованих заходів, для прийняття оперативних рішень та для оцінки потреб в бюджетному фінансуванні на стадії формування бюджету міста.

Зведений квартальний звіт є відкритим документом і може надаватися як в електронному, так і в друкованому вигляді на запит зацікавлених осіб, відділів виконкому, підприємств, установ та організацій.

Зведений звіт за 4 квартали календарного року є основою для річного моніторингового звіту виконання Стратегії розвитку міста Орджонікідзе.

Річний моніторинговий звіт

Річний моніторинговий звіт складається з моніторингу досягнення стратегічних та операційних цілей і моніторингу виконання річного Плану заходів з реалізації Стратегії. Річний звіт складається з аналізу переліку ключових показників (індикаторів) за кожною ціллю, що характеризують її досягнення.

Такими є показники, що використані в соціально-економічному аналізі стану міста (Додаток 1) та річний звіт про виконання Плану заходів з реалізації Стратегії.

У процесі моніторингу ці показники порівнюються із показниками на дату ухвалення Стратегії, а також з відповідними показниками в містах області, щодо яких здійснювалось порівняння при проведенні соціально-економічного аналізу стану міста для підготовки Стратегії.

Свідченням позитивного результату реалізації Стратегії слугуватиме абсолютне зростання показників, а також випереджання темпів поліпшення показників  у порівнянні з середньообласними показниками.

Відповідальні учасники, визначені цим Положенням, до 15 січня року, наступного за звітним, подають до відділу соціальних реформ та економічного розвитку міста адміністративні звіти (Додаток 2) щодо показників, визначених в додатку 1 до Положення.

Також річний моніторинговий звіт може містити: пропозиції щодо коригування основного тексту Стратегії,  рекомендації щодо актуалізації цілей та планів заходів та ін..

Річний моніторинговий звіт готується відділом соціальних реформ та економічного розвитку міста та виноситься на розгляд міської ради.

Річні моніторингові звіти є відкритими документами й розміщуються в засобах масової інформації та/або на  офіційному веб-сайті міської ради.

Трирічний моніторинговий звіт

Моніторинг за трьохрічний цикл планування здійснюється до показників, які передбачаються в річних звітах, містить загальні оцінки ефективності, результативності та стійкості досягнутих результатів. Аналіз цих показників характеризують досягнення стратегічного бачення розвитку міста. До складу трирічного моніторингового звіту входить моніторинг зовнішнього середовища розвитку міста. Звіт готується, заслуховується  та оприлюднюється аналогічно річним моніторинговим звітам.

Розподіл відповідальності

Моніторинг процесу реалізації проводиться відділом соціальних реформ та економічного розвитку міста,  відповідальними учасниками (підприємствами, установами,  організаціями, структурними підрозділами виконкому) реалізації Стратегії, визначеними Планом заходів та цим Положенням (надалі Учасники).

Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої ефективності:

- квартальні звіти (відповідальні керівники Учасників та відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста);

- річний моніторинговий звіт (відповідальні керівники Учасників та відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста);

- трирічний моніторинговий звіт (відповідальні відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста).

Відповідальні Учасники особисто відповідають за своєчасне та відповідне вимогам, що їх поставлено у даному документі, надання звітів та іншої інформації, з метою якісного проведення моніторингу та сприяння реалізації Стратегії в цілому.

Відповідальні Учасники зобов’язані забезпечити протягом року систему обліку показників, визначених Додатком 1 та своєчасне надання адміністративних звітів з ключових показників (індикаторів) моніторингу реалізації Стратегії за формою згідно з Додатком 2.

Відповідальність за контроль над моніторингом і процесом реалізації Стратегії  покладається на заступників міського голови за напрямком роботи.

Коригування та оновлення Стратегії

Пропозиції з коригування та оновлення Стратегії розвитку міста за стратегічними та операційними цілями, завданням можуть вноситися:

- відповідальними учасниками;

- міським головою та його заступниками;

- депутатами міської ради;

- зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та мешканцями міста.

Пропозиції з коригування основного тексту Стратегії розглядаються і обговорюються на робочих нарадах учасників реалізації Стратегії і виносяться на розгляд міської ради один раз на рік.

Секретар міської ради                                                                      Г.А.Тарасенко

#### Додаток 1 до Положення

#### про моніторинг реалізації Стратегії

#### розвитку м.Орджонікідзе на період до 2020 року

#### Перелік

#### ключових показників (індикаторів),

#### які використовуються для моніторингу та оцінки реалізації

#### Стратегії розвитку м. Орджонікідзе на період до 2020 року

І. Показники досягнення Стратегічного бачення:

| № з/п | Назва показника | Джерело інформації | Одиниця виміру | Базовий термін | Показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг реалізованої промислової продукції | Статистичні данні | млн.грн. | 2014р. | 2739,4 |
| 1.2. | на 1 особу | Розрахункові | тис.грн. |  | 64,1 |
| 2 | Загальний обсяг надходжень до бюджету міста | Річний звіт про виконання бюджету | тис.грн. | 2014р. | 151710,1 |
| 2.1 | у т.ч. власних |  |  |  | 67479,5 |
| 3. | Чисельність постійного населення, у т.ч.: | Статистичні данні | осіб | на 01.01.15р. | 42744 |
| 3.1 | чоловіків |  | осіб/ % від загальної чисельності |  | 19457/ 46% |
| 3.2 | жінок |  |  |  | 23287/ 54% |
| 3.3 | Віком 0- 6 років |  |  |  | 2939 / 7% |
| 3.4 | Віком від 7 - 16 років |  |  |  | 3459 / 8% |
| 3.5 | Віком від 17 - 29 років |  |  |  | 7168 / 17% |
| 3.6 | Віком від 30 - 39 років |  |  |  | 6097 / 14% |
| 3.7 | Віком від 40 - 49 років |  |  |  | 6014 / 14% |
| 3.8 | Віком від 50 - 59 років |  |  |  | 7192 / 17% |
| 3.9 | Віком 60 і старше |  |  |  | 9875 / 23% |
| 3.10 | Працездатного віку |  |  |  | 24988/ 58% |
| 3.11 | Старше працездатного віку |  |  |  | 11704/ 27% |
| 4 | Кількість пенсіонерів |  |  |  | 13006/ 30% |
| 5 | Кількість інвалідів |  |  |  | 1812/ 4% |
| 6 | Коефіцієнт народжуваності |  | осіб/ на 1 тис. населення | 2014 р. | 10,3 |
| 7 | Коефіцієнт смертності |  |  |  | 17,4 |
| 8 | Коефіцієнт природного приросту населення |  |  |  | -7,1 |
| 9 | Коефіцієнт міграційного приросту населення |  |  |  | 0,3 |
| 10 | Кількість суб’єктів ЄДРПОУ |  | осіб | на 01.01.15р | 431 |
| 10.1 | у т.ч. зі статусом юридичної особи |  | осіб |  | 407 |
| 11 | Капітальні інвестиції |  | тис.грн. | 2014р. | 420910 |
| 11.1 | на 1 особу |  | грн. |  | 5582,7 |
| 12 | Обсяг реалізованих послуг |  | тис.грн. | 2014р. | 40978,4 |
| 12.1 | у т.ч. населенню |  |  |  | 17932,8 |
| 13 | Товарооборот торгової мережі |  | тис.грн. | 2014р. | 186281,2 |
| 13.1 | на 1 особу |  | грн. |  | 4362,6 |
| 14. | Товарооборот ресторанного господарства |  | тис.грн. | 2014р. | 3463,3 |
| 14.1 | на 1 особу |  | грн. |  | 81,1 |
| 15 | Середня чисельність штатних працівників |  | осіб | на 01.01.15 р | 9415 |
| 16 | Середньомісячна заробітна плата штатних працівників |  | грн. |  | 3798 |
| 17 | Середньомісячний розмір пенсії | Данні ПФУ | грн. |  | 1628 |

ІІ. Показники досягнення стратегічних та операційних цілей:

ІІ.І Стратегічна ціль 1: Подолання моноструктурності економіки міста

| № з/п | Назва показника | Джерело інформації | Одиниця виміру | Відповідальний за надання показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль 1.1. Створення умов для залучення інвестицій |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дотримання графіку робіт з оновлення Генерального плану, створення містобудівного кадастру | Адміністратив- ний звіт | Так/ні | Відділ архітектури |
| 1.1.2 | Кількість одиниць оформленої містобудівної документації | Адміністратив- ний звіт | одиниць |  |
| 1.1.3 | Кількість укладених договорів оренди землі | Адміністратив- ний звіт | одиниць | Відділ землекористування |
| 1.1.4 | Кількість землекористувачів з оформленими та не оформленими правовідносинами | Адміністратив- ний звіт | одиниць |  |
| 1.1.4 | Кількість наданих на конкурси інвестиційних проектів для залучення додаткових джерел фінансування | Адміністратив- ний звіт | одиниць | Відділ СР та ЕРМ, Управління ЖКГ та Б |
| 1.1.5 | Обсяги надходжень до бюджету від плати за землю | звіт про виконання бюджету | тис.грн. | Міське фінансове управління |
| 1.1.6 | Обсяги надходжень до бюджету від пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста |  |  |  |
| Операційна ціль 1.2. Підтримка розвитку бізнесу |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців | Адміністратив- ний звіт | осіб | Відділ СР та ЕРМ, Орджонікідзевська ОДПІ, Центр зайнятості |
| 1.2.2 | Кількість найманих працівників у фізичних осіб підприємців |  | осіб |  |
| 1.2.3 | Кількість малих та середніх підприємств |  | одиниць |  |
| 1.2.4 | Кількість працюючих на малих та середніх підприємствах |  | осіб |  |
| 1.2.5 | Питома вага робочих місць поза межами гірничодобувної галузі | Розрахункові данні на підставі статистичних | % | Відділ СР та ЕРМ |
| 1.2.6 | Питома вага галузей в загальному обсязі реалізації промислової продукції |  | % |  |
| 1.2.7 | Кількість безробітних, які отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи | Адміністратив- ний звіт | осіб | Центр зайнятості |
| 1.2.8 | Кількість безробітних, які пройшли перенавчання за новою професією |  | осіб |  |
| 1.2.9 | Навантаження на одне вільне робоче місце |  | осіб |  |
| 1.2.10 | Рівень безробіття |  | % |  |
| Операційна ціль 1.3. Розвиток зовнішньої привабливості міста |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Кількість та площа відремонтованих доріг у т.ч.: | Адміністратив- ний звіт | одиниць кв.м. | МКП «Міськсвітло», Управління ЖКГ та Б |
| 1.3.11 | внутришньоквартальних |  |  |  |
| 1.3.12 | в селищах |  |  |  |
| 1.3.2 | Питома вага освітлених вулиць, у т.ч. | Адміністратив- ний звіт | % | МКП «Міськсвітло» |
|  | в селищах |  |  |  |
| 1.3.3 | Питома вага освітлених дворів багатоповерхових житлових будинків |  | % |  |
| 1.3.4 | Кількість відремонтованих та встановлених автобусних зупинок | Адміністратив- ний звіт | одиниць | МКП «Міськсвітло» |
| 1.3.5 | Кількість ДТП, пов’язаних з якістю дорожнього покриття |  | одиниць | Орджонікідзевській МВ ГУМВС |
| 1.3.6 | Кількість та площа реконструйованих площ, вулиць та бульварів |  | одиниць кв.м. | МКП «Міськсвітло», Управління ЖКГ та Б |
| 1.3.7 | Кількість та площа благоустроєних парків та скверів |  | одиниць кв.м. |  |
| 1.3.8 | Кількість працюючих громадських вбиралень |  | одиниць | МКП «Міськсвітло» |
| 1.3.9 | Кількість встановлених урн для сміття на території міста |  | одиниць |  |
| 1.3.10 | Показники міграції населення ( кількість прибулих та вибулих) | Статистичні данні | осіб | Відділ СР та ЕРМ |

ІІ.ІІ Стратегічна ціль 2: Розвиток та збереження населення

| № з/п | Назва показника | Джерело інформації | Одиниця виміру | Відповідальний за надання показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль 2.1. Покращення умов для гармонійного розвитку особистості |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Чисельність дітей дошкільного віку та учнів, яки отримують освіту за місцем проживання в с.Руднік | Адміністратив- ний звіт | осіб | Управління освіти |
| 2.1.2 | Рівень простудної захворюваності дітей та працівників закладів освіти в холодний період року | Адміністратив- ний звіт | % |  |
| 2.1.3 | Обсяги спожитої електроенергії в закладах освіти | Адміністратив- ний звіт | кВт/год |  |
| 2.1.4 | Кількість дітей та молоді залучених до позашкільної освіти, показники досягнень вихованців цих закладів на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях | Адміністратив- ний звіт | осіб | Управління освіти, відділ з фізичної культури та спорту, відділ культури мистецтва та туризму |
| 2.1.4 | Кількість проведених на базі міських закладів обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів, змагань | Адміністратив- ний звіт | одиниць |  |
| 2.1.5 | Кількість відвідувачів бібліотек, центру збереження культурної спадщини ( міського музею) | Адміністратив- ний звіт | осіб | Відділ культури мистецтва та туризму |
| 2.1.6 | Кількість проведених культурно-масових заходів та кількість учасників в них | Адміністратив- ний звіт | одиниць осіб |  |
| Операційна ціль 2.2. Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Рівень забезпеченості лікарями закладів охорони здоров’я | Адміністратив- ний звіт | % | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДО" |
| 2.2.2 | Питома вага пенсіонерів в загальній кількості лікарів |  | % |  |
| 2.2.3 | Кількість прибулих нових лікарів |  | осіб |  |
| 2.2.4 | Рівень захворюваності та поширеності хвороб |  | % /10тис. населення |  |
| 2.2.5 | Рівень захворюваності працівників медичних закладів |  | % |  |
| 2.2.6 | Кількість народжених | Статистичні данні | осіб | Відділ СР та ЕРМ |
| 2.2.7 | Кількість померлих |  | осіб |  |
| 2.2.8 | Кількість осіб, отримувачів цілодобових соціальних послуг | Адміністратив- ний звіт | осіб | Терцентр |
| 2.2.9 | Кількість безпритульних осіб |  | осіб |  |
| 2.2.10 | Рівень влаштування дітей сиріт до сімейних форм виховання |  | % | Служба у справах дітей |
| 2.2.11 | Кількість виявлених дітей – соціальних сиріт |  | осіб |  |
| 2.2.12 | Кількість осіб, яким надано соціальна допомого до Центром соціальної допомоги сім’ям, дітям та молоді |  | осіб | Центр соціальної допомоги сім’ям, дітям та молоді |
| Операційна ціль 2.3. Підвищення комфортності проживання |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Кількість житлових будинків, в яких виконано капітальний ремонт | Адміністратив- ний звіт | одиниць | МКП «ЖЕО», Управління ЖКГтаБ |
| 2.3.2 | Кількість аварійних ситуацій в житлових будинках |  | випадків | МКП «ЖЕО» |
| 2.3.3. | Кількість випадків відкачування каналізаційних стоків з підвалів житлових будинків |  | випадків |  |
| 2.3.4 | Кількість створених ОСББ |  | одиниць | Управління ЖКГтаБ |
| 2.3.5 | Кількість поривів мереж питної води та каналізації |  | випадків | МКП «ВУВКГ» |
| 2.3.6 | Кількість скарг споживачів на якість питної води |  | одиниць | МКП «ВУВКГ», відділ по роботі зі зверненнями громадян |
| 2.3.7 | Кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку |  | осіб | Відділ обліку та розподілу житла |

ІІ.ІІІ Стратегічна ціль 3: Підвищення рівня безпеки життя

| № з/п | Назва показника | Джерело інформації | Одиниця виміру | Відповідальний за надання показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційна ціль 3.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення | Статистичні данні | т. | Відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста, управління житлово-комунального господарства та будівництва |
| 3.1.11 | у розрахунку на 1 особу |  | кг. |  |
| 3.1.12 | щільність викидів |  | т/кв.км. |  |
| 3.1.2 | Обсяги утворених та накопичених промислових та твердих побутових відходів |  | т. |  |
| 3.1.3 | Обсяги переробки та утилізації відходів |  | т. |  |
| 3.1.4 | Обсяг капітальних вкладень підприємств в природоохоронні заходи |  | тис.грн. |  |
| 3.1.5 | Рівень охоплення населення послугою з вивозу ТПВ | Адміністратив- ний звіт | % | МКП «Саночистка» |
| 3.1.6 | Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ |  | одиниць |  |
| 3.1.7 | Кількість учнів та вихованців, залучених до екологічного виховання |  | осіб | Управління освіти |
| Операційна ціль 3.2 Підвищення енергоефективності та енергозбереження |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Питома вага енергоресурсів в собівартості житлово-комунальних послуг | Адміністратив- ний звіт | % | МКП «ЖЕО» «ВУВКГ»,«Саночистка», «Орджонікідзе-теплоенерго» |
| 3.2.2 | Обсяги споживання газу юридичними особами | Статистичні данні | тис.м.куб | Відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста |
| 3.2.3 | Обсяги споживання електроенергії юридичними особами |  | млн.кВт/год |  |
| 3.2.4 | Потужність та кількість об’єктів альтернативної енергетики |  | одиниць |  |
| 3.2.5 | Кількість споживачів, переведених на автономне опалення | Адміністратив- ний звіт | абонентів | МКП «Орджонікідзе-теплоенерго» |
| 3.2.6 | Рівень забезпеченості бюджетних установ і закладів міста системами автономного опалення |  | % | Бюджетні установи та заклади міста |
| Операційна ціль 3.3 Забезпечення громадського порядку |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Кількість кримінальних злочинів | Адміністратив- ний звіт | випадків | Орджонікідзевський МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області |
| 3.3.11 | у т.ч. скоєних в громадських місцях |  |  |  |
| 3.3.12 | скоєних з метою пошкодження об’єктів благоустрою та крадіжки комунального майна |  |  |  |
| 3.3.2 | Рівень розкриття злочинів |  | % |  |
| 3.3.3 | Кількість скоєних адміністративних правопорушень |  | випадків |  |
| 3.3.4 | Кількість попереджених злочинів |  | випадків |  |
| 3.3.5 | Кількість мешканців, які звернулися до дільничних інспекторів в дільничних пунктах |  | осіб |  |

#### Додаток 2 до Положення

#### про моніторинг реалізації Стратегії

#### розвитку м.Орджонікідзе на період до 2020 року

Адміністративний звіт***

з ключових показників (індикаторів) моніторингу реалізації

Стратегії розвитку м.Орджонікідзе на період до 2020 року

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | За попередній ____ рік** | За звітний ____ рік* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль (№ та назва) |  |  |  |  |
| Операційна ціль (№ та назва) |  |  |  |  |

Керівник                                                                              ______________

(підпис)

Дата

Виконавець: ПІБ, № телефону

* показник зазначається в цілому за рік або на останню можливу дату звітного року про що зазначається у назві графи

** показник зазначається за попередній рік в цілому

*** термін надання адміністративного звіту: щорічно до 15 числа січня року, наступного за звітним