## додаток 1 план 2015-17
Додаток №1 до рішення 48 сесії 6 скликання
№ 6 від "14" липня 2015р
ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку м.Орджонікідзе на період до 2020 року
№ з/п | Найменування заходів з реалізації завдань | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансових ресурсів у 2015-2017роках, тис.грн. |  |  |  |  | Очікувані результати
|  |  |  | Джерела фінансування | 2015-2017 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Стратегічна ціль 1 Подолання моноструктурності економіки
Операційна ціль 1.1 Створення умов для залучення інвестицій
Завдання 1.1.1 Підвищення ефективності планування, регулювання забудови міста та використання земельних ресурсів
1.1.1.1 | Оновлення Генерального плану міста | 2015 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 450 | 450 | 0 | 0 | Розвиток,планування,використання територій,удосконалення соціальної інфраструктури,створення умов для повноцінного життєвого середовища,залучення інвесторів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 450 | 450
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.1.2 | Створення містобудівного кадастру | 2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 0 | 100 | О'бєднання в одній автоматизованій системі даних містобудівного та земельного кадастрів міста. Створення сприятливих умов для життєдіяльності громадян міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.1.3 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж міста | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 720 | 240 | 240 | 240 | Підвищення ефективності використання земельних ресурсів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 720 | 240 | 240 | 240
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.1.4 | Виявлення землекористувачив без оформлення права користування землею, перевод їх на орендні відносини | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Збільшення надходжень до міського бюджету
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.1.5 | Визначення територій для приватної житлової забудови | 2015-2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення сприятливих умов для життєдіяльності громадян міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.1.4 |  | 2015-2017 |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 1.1.2 Створення портфелю інвестиційних пропозицій
1.1.2.1 | Розробка проектів землеустрою на земельні ділянки вільні від забудови для проведення земельних торгів з продажу права оренди | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 10 | 20 | 20 | Залучення інвесторів на територію міста, розвиток економіки, збільшення надходжень до міського бюджету
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 | 10 | 20 | 20
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.1.2.2 | Проведення навчання посадових осіб підприємств, установ і організацій, підпорядкованих ОМС з питань розробки інвестиційних проектів | 2015-2017 | Виконком, комунальні підприємства та установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 17 | 5 | 6 | 6 | Напрацювання навиків написання інвестиційних проектів за сучасними вимогами
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 8 | 2 | 3 | 3
|  |  |  | Інші джерела | 9 | 3 | 3 | 3
1.1.2.3 | Формування портфелю інвестиційних пропозицій | 2016-2017 | Виконком, комунальні підприємства та установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 | 0 | 5 | 5 | Визначення ідей інвестиційних пропозицій
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 10 |  | 5 | 5
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 1.1.3 . Просування інвестиційних пропозицій та проектів
1.1.3.1 | Розробка інвестиційних проектів | 2016-2017 | Виконком, комунальні підприємства та установи міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 160 | 0 | 80 | 80 | Оформлення інвестиційних ідей в інвестиційні проекти з урахуванням вимог інвесторів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  | 50 | 50
|  |  |  | Інші джерела | 60 |  | 30 | 30
1.1.3.2 | Участь в обласних та всеукраїнських конкурсах проектів розвитку місцевого самоврядування, інформування потенційних інвесторів про наявні інвестиційні можливості | 2016-2017 | Відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 40 | 0 | 20 | 20 | Залучення додаткових джерел фінансування місцевих ініціатив розвитку
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 40 |  | 20 | 20
|  |  |  | Інші джерела | 0
Операційна ціль 1.2 Підтримка розвитку бізнесу
Завдання 1.2.1 .Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва
1.2.1.1 | Надання одноразової допомоги на започаткування власного бізнесу | 2015-2017 | ОМЦЗ | Загальний обсяг,у т.ч: | 1860 | 590 | 620 | 650 | Отримають одноразову виплату допомоги по безробіттю 38 осіб щороку
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 1860 | 590 | 620 | 650
1.2.1.2 | Надання послуг з навчання на курсах "Основи бізнес планування" | 2015-2017 | ОМЦЗ, ПТУ | Загальний обсяг,у т.ч: | 28 | 9 | 9 | 10 | Навчання на курсах 30 осіб з числа безробітних, які бажають започаткувати власну справу
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 28 | 9 | 9 | 10
1.2.1.3 | Надання індивідуальних та групових консультацій та семінарів з питань започаткування та ведення бізнесу | 2015-2017 | ОМЦЗ, ОДПІ, відділи виконкому, ПФУ | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Мотивація безробітних до відкриття власного бізнесу, підвищення обізнаності субєктів господарювання з питань ведення бізнесу, щорічно 80 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.2.1.4 | Надання послуг з перенавчання за новою професією | 2015-2017 | ОМЦЗ, ПТУ | Загальний обсяг,у т.ч: | 515.5 | 164 | 171.5 | 180 | Отримання нових професій на курсах цільового призначення, 90 осіб щорічно
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 515.5 | 164 | 171.5 | 180
1.2.1.5 | Видача ваучерів на навчання особам старше 45 років | 2015-2017 | ОМЦЗ | Загальний обсяг,у т.ч: | 165 | 50 | 55 | 60 | Отримання нових професій особіми не конкурентноздатними на ринку праці за віком, по 15 осіб щорічно
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 165 | 50 | 55 | 60
1.2.1.6 | Розміщення та оновлення актуальної інформації для розвитку підприємництва на веб- сайті та через місцеві ЗМІ | 2015-2017 | Відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 115 | 30 | 40 | 45 | Інформаційна підтримка розвитку малого та среднього бізнесу, участь міських суб'єктів господарювання в обласних та державних заходах
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 115 | 30 | 40 | 45
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 1.2.2.Сприяння розвитку інфраструктури, підтримуючої бізнес
1.2.2.1 | Підтримка створення громадських об’єднань підприємців, кредитних спілок, інформаційно-консультативних установ | 2015-2017 | Відділ соціальних реформ та економічного розвитку міста | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Посилення громадської активності підприємців
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 1.2.3 .Удосконалення системи надання адміністративних послуг
1.2.3.1 | Інформаційне та організаційне забезпечення безперешкодного доступу до отримання адмінпослуг | 2015-2017 | ЦНАП | Загальний обсяг,у т.ч: | 413 | 125 | 138 | 150 | Забезпечення надання через ЦНАП повного переліку адміністративних послуг, передбачених законодавством
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 413 | 125 | 138 | 150
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.2.3.2 | Підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП | 2015-2017 | ЦНАП | Загальний обсяг,у т.ч: | 5.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | Покращення якості надання адмінпослуг, підвищення кваліфікації адміністраторів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 5.2 | 1.5 | 1.7 | 2
|  |  |  | Інші джерела | 0
Операційна ціль 1.3 Розвиток зовнішньої привабливості міста
Завдання 1.3.1.Удосконалення вулично-дорожньої мережі
1.3.1.1 | Ремонт автомобільних доріг та тротуарів міста та прилеглих селищ | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 6659.2 | 1917.7 | 2205.4 | 2536.1 | Забезпечення безпечних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міста
|  |  |  | Державний бюджет | 3451.3 | 993.9 | 1143 | 1314.4
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 3207.9 | 923.8 | 1062.4 | 1221.7
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.1.2 | Освітлення доріг та вулиць міста та селищ | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 1050 | 300 | 350 | 400 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1050 | 300 | 350 | 400
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.1.3 | Реконструкція зливової каналізації | 2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 350 | 0 | 0 | 350 | Забезпечення безперешкодного відводу кліматичних опадів з вулиць міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 350 |  |  | 350
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.1.4 | Встановлення та ремонт автобусних зупинок і оптимізація їх місць розташування | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 339 | 99 | 120 | 120 | Забезпечення безпеки дорожнього руху, створення комфортних умов для пасажирів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 339 | 99 | 120 | 120
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.1.5 | Придбання комбінованої дорожньої машини та самоскиду | 2016-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 2000 | 0 | 1300 | 700 | Покращення якості утримання об’єктів благоустрою
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 2000 |  | 1300 | 700
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.1.6 | Впорядкування дорожніх знаків | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 689 | 199 | 230 | 260 | Забезпечення безпеки дорожнього руху
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 689 | 199 | 230 | 260
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 1.3.2.Благоустрій місць загального користування
1.3.2.1 | Озеленення міста | 2016-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 220 | 0 | 100 | 120 | Покращення естетичного вигляду міста, створення комфортних умов для мешканців
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 220 |  | 100 | 120
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2.2 | Ремонт внутрішньо квартальних доріг | 2015-2017 | МКП "ЖЕО", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 1538 | 428 | 490 | 620 | Створення умов для безпечного руху транспорту та пересування громадян на прибудинкових територіях
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 998 | 288 | 330 | 380
|  |  |  | Інші джерела | 540 | 140 | 160 | 240
1.3.2.3 | Освітлення прибудинкових територій | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 175 | 55 | 60 | 60 | Створення безпечних та комфортних умов в місцях проживання громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 175 | 55 | 60 | 60
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2.4 | Благоустрій парків та скверів | 2015-2017 | Комунальні підприємства та бюджетні установи | Загальний обсяг,у т.ч: | 75 | 20 | 25 | 30 | Створення умов для комфортного відпочинку громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 75 | 20 | 25 | 30
1.3.2.5 | Ремонт та утримання громадських вбиралень | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 750 | 200 | 250 | 300 | Забезпечення дотримання санітарних норм, створення комфортних умов для громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 750 | 200 | 250 | 300
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2.6 | Встановлення урн для сміття на вулицях міста | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 25 | 5 | 10 | 10 | Створення умов для підтримання чистоти на вулицях міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 25 | 5 | 10 | 10
|  |  |  | Інші джерела | 0
1.3.2.7 | Реконструкція площі ім.І.Сірка | 2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Створення комфортних умов для повноцінного життєвого середовища громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 1000 |  |  | 1000
1.3.2.8 | Благоустрій та реконструкція основних вулиць та бульварів | 2015-2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 270 | 70 | 100 | 100 | Підвищення естетичної привабливості міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 270 | 70 | 100 | 100
1.3.2.9 | Забезпечення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів загального користування | 2016-2017 | відділ архитектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 50 | 50 | Створення комфортних умов для людей з обмеженими фізичними можливостями
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 100 |  | 50 | 50
1.3.2.10 | Облаштування дитячих ігрових майданчиків | 2015-2017 | МКП "Міськсвітло", МКП "ЖЕО", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 270 | 70 | 100 | 100 | Покращення умов для проведення активного відпочинку дітей
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 270 | 70 | 100 | 100
| Стратегічна ціль 1, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 20158.9 | 5038.2 | 6796.6 | 8324.1
|  |  |  | Державний бюджет | 3721.3 | 1063.9 | 1243 | 1414.4
|  |  |  | Обласний бюджет | 2000 | 0 | 1300 | 700
|  |  |  | Міський бюджет | 9815.1 | 2928.3 | 3030.1 | 3856.7
|  |  |  | Інші джерела | 4622.5 | 1046 | 1223.5 | 2353
Стратегічна ціль 2 Розвиток та збереження населення
Операційна ціль 2.1 Покращення умов для гармонійного розвитку особистості
Завдання 2.1.1 Оновлення та розвиток матеріально – технічної бази закладів дошкільної та загальної середньої освіти
2.1.1.1 | Будівництво прибудови до СЗШ №2 по вул. І Малки,15 м. Орджонікідзе їдальні, спортивного залу, актового залу | 2016-2018 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 9579.6 | 0 | 4579.6 | 5000 | Створення умов для отримання якісної освіти, покращення навчального процесу. Забезпечення навчання дітей за місцем проживання та завантаження школи до проектної потужності.
|  |  |  | Державний бюджет | 8621.6 |  | 4121.6 | 4500
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 958 |  | 458 | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.1.2 | Оновлення технологічного електричного обладнання харчоблоків шкіл та дитячих садків (132 од.) | 2016-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1500 | 0 | 750 | 750 | Покращення якості харчування дітей в закладах освіти
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1350 |  | 675 | 675
|  |  |  | Міський бюджет | 150 |  | 75 | 75
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.1.3 | Забезпечення сучасною комп’ютерною технікою загальноосвітніх шкіл в межах встановлених нормативів | 2016-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 350 | 0 | 180 | 170 | Зменшення навантаження учнів 1-х-11-х класів на один комп’ютер з 24,7 у 2014році до 15 учнів у 2020 році , забезпечення педагогічного процесу у школах на сучасному рівні.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 350 |  | 180 | 170
2.1.1.4 | Облаштування спортивного майданчику на території КЗ «Ліцей». | 2016-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 50 | 50 | Створення умов для організації спортивно-масової роботи та проведення уроків фізичної культури у тривалий весняно-літньо-осінній період.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  | 50 | 50
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.1.5 | Ремонт бігових доріжок на стадіонах загальноосвітніх навчальних закладів | 2016-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 0 | 50 | 50 | Створення безпечних умов для організації спортивно-масової роботи та проведення уроків фізичної культури
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  | 50 | 50
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.1.6 | Створення КЗ "НВК №2" на базі КДНЗ №18 та КЗ "СЗШ №2" | 2016 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 10 |  | 10 |  | Оптимізація мережі закладів освіти для задоволення потреб в дошкільній освіті мешканців с. Руднік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 10 |  | 10
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 2.1.2 Поліпшення умов для позашкільної освіти, спортивної та фізкультурно-оздоровчої діяльності
2.1.2.1 | Капітальний ремонт гімнастичної зали КПНЗ «ДЮСШ» по вул. Тикви 2а з встановленням системи автономного опалення та гарячого водопостачання. | 2015-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 700 | 200 | 250 | 250 | Забезпечення нормативного температурного режиму та належних санітарно-гігієнічних умов для 150 вихованців в зимовий період у спортивних приміщеннях гімнастичної зали
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 700 | 200 | 250 | 250
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.2.2 | Придбання спортивного обладнання та інвентарю | 2015-2017 | Управлінні освіти, спортивні клуби міста, відділ фізичної культури та спорту | Загальний обсяг,у т.ч: | 105 | 25 | 35 | 45 | Збільшення кількості осіб,залучених до фізичної культури та спорту, покращення умов проведення учбово-тренувального процесу, підвищення умов техніки безпеки при проведенні занять та тренувань
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 105 | 25 | 35 | 45
2.1.2.3 | Облаштування спортивного майданчику для дітей та дорослих з використанням його в зимовий період під ковзанку | 2015-2017 | відділ фізичної культури та спорту | Загальний обсяг,у т.ч: | 400 | 0 | 0 | 400 | Розвиток та популярізація зимових видів спорту, покращення умов для занять фізичною культурою та спортом в місті в зимовий період
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 400 |  |  | 400
Завдання 2.1.3 Збереження духовних надбань та розвиток культурних традицій міста
2.1.3.1 | Відкриття центру збереження культурної спадщини в будівлі по вул. Г.Правда, 11а з переміщенням в нього експозицій міського народного історико-краєзнавчого музею ім. М.А.Занудька | 2016-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 500 | 500 | Збереження історичних цінностей та культурної спадщини міста, забезпечення доступності городян міста до історичної спадщини
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 |  | 100 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 800 |  | 400 | 400
2.1.3.2 | Створення Інтернет-центрів в централізованій бібліотечній системі | 2016 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 30 | 0 | 30 | 0 | Залучення широкого кола читачів, розширення послуг мережі централізованої бібілотченої системи
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 30 |  | 30
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.3.3 | Придбання сучасного музичного обладнання, сценічних костюмів, оновлення музичних інструментів | 2016-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 220 | 0 | 100 | 120 | Організація повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку, культурного розвитку населення
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 220 |  | 100 | 120
2.1.3.4 | Збереження та оновлення пам’ятників міста та меморіальних комплексів братських поховань | 2016-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 160 | 0 | 60 | 100 | Забезбечення вшанування історичного минулого, проведення тематичних заходів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 160 |  | 60 | 100
2.1.3.5 | Проведення традиційних загальноміських культурно масових заходів | 2015-2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 1180 | 130 | 420 | 630 | Виховання любові та поваги до рідного краю, традицій українського народу, почуття патріотизму, громадянської гідності, створення сприятливого іміджу міста за його межами
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 330 | 30 | 120 | 180
|  |  |  | Інші джерела | 850 | 100 | 300 | 450
2.1.3.6 |  | 2015-2017 |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Операційна ціль 2.2 Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту
Завдання 2.2.1 Покращення якості медичного обслуговування
2.2.1.1 | Створення системи заохочень для залучення молодих фахівців лікарів на роботу в закладах охорони здоров’я | 2016-2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 450 | 0 | 250 | 200 | Підвищення рівня забезпеченності лікарями медичних закладів, зменьшення черг до лікарів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 450 |  | 250 | 200
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.2.1.2 | Оновлення медичного обладнання, забезпечення медичним устаткуванням | 2015-2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 4320 | 50 | 2000 | 2270 | Покращення медичного обслуговування населення
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1000 |  | 500 | 500
|  |  |  | Інші джерела | 3320 | 50 | 1500 | 1770
2.2.1.3 | Створення в КЗ "ЦМЛ"ДОР" відділення "Хоспіс" на 15 ліжок | 2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР | Загальний обсяг,у т.ч: | 8000 | 0 | 0 | 8000 | Покращення якості життя невиліковно хворим
|  |  |  | Державний бюджет | 7000 |  |  | 7000
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 800 |  |  | 800
|  |  |  | Інші джерела | 200 |  |  | 200
2.2.1.4 | Капітальний ремонт, укомплектування обладнанням та меблями і відкриття амбулаторії №3 ЗПСМ | 2016 | КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1030 | 0 | 1030 | 0 | Забезпечення доступності до медичних послуг за місцем проживання хворих
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1030 |  | 1030
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.2.1.5 | Укомплектування медичним обладнанням та меблями вже діючої мережі амбулаторій ЗПСМ | 2016-2017 | КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | 200 | 300
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 |  | 200 | 300
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 2.2.2 Забезпечення соціальним захистом розширеного кола осіб, які потребують соціальної адаптації
2.2.2.1 | Облаштування будинку по вул. П. Тольятті,1, під дитячий будинок сімейного типу | 2016-2017 | служба у справах дітей | Загальний обсяг,у т.ч: | 720 | 0 | 520 | 200 | Забезпечення 20 дітей, позбавлених батьківського піклування, належними умовами проживання та виховання в родині; зменшення кількості дітей, які виховуються в державних закладах
|  |  |  | Державний бюджет | 0 |  | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 |  | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 570 |  | 420 | 150
|  |  |  | Інші джерела | 150 |  | 100 | 50
2.2.2.2 | Створення різнопрофільного Центру соціальної допомоги сім'ям, дітям та молоді на базі будівлі по вул. Л.Чайкіної,31 | 2016-2017 | служба у справах дітей | Загальний обсяг,у т.ч: | 4840 | 0 | 2420 | 2420 | Забезпечення нормального психологічного клімату в сім'ї, запобігання проявам жорстокості та насилля; зменшення кількість соціальних сиріт
|  |  |  | Державний бюджет | 0 |  | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 |  | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 4000 |  | 2000 | 2000
|  |  |  | Інші джерела | 840 |  | 420 | 420
2.2.2.3 | Облаштування нового приміщення для Територіального центру соціального обслуговування | 2016-2017 | Терцентр, УПта СЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 2240 | 0 | 2000 | 240 | Забезпечення цілодобового соціального обслуговування непрацездатних осіб. Попередження у місті бездомності та безпритульності. Соціально-психологічна адаптація інвалідів . Впровадження інноваційних соціальних послуг
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2040 |  | 2000 | 40
|  |  |  | Інші джерела | 200 |  |  | 200
2.2.2.4 | Проведення капітального ремонту будівлі управління праці та соціального захисту населення | 2016 | УПта СЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 835 | 0 | 835 | 0 | Покращення умов надання соціальних послуг
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 835 |  | 835
|  |  |  | Інші джерела | 0
Операційна ціль 2.3 Підвищення комфортності проживання
Завдання 2.3.1 Покращення технічного стану житлових будинків
2.3.1.1 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (м'яких та шиферних) | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 9893 | 2743 | 3300 | 3850 | покращення умов проживання мешканців у житлових будинках
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 9650 | 2500 | 3300 | 3850
|  |  |  | Інші джерела | 243 | 243
2.3.1.2 | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1509 | 309 | 500 | 700 | покращення естетичного вигляду житлових будинків та їх технічого стану
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1200 |  | 500 | 700
|  |  |  | Інші джерела | 309 | 309
2.3.1.3 | Капітальний ремонт ліфтового обладнання житлових будинків | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 900 | 200 | 300 | 400 | Продовження терміну служби ліфтового обладнання, забезпечення безпеки користування ліфтами
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 900 | 200 | 300 | 400
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.4 | Заміна зношених внутрішньобудинкових інженерних мереж у житлових будинках | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2350 | 50 | 1000 | 1300 | зменьшення аварійності інженерних мереж, збереження конструкції будівель
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2350 | 50 | 1000 | 1300
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.5 | Відновлення несучої здібності конструкцій ж/б по вул.Петровського,58 | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1210 | 10 | 700 | 500 | Запобігання руйнування житлового будинку
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1210 | 10 | 700 | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.6 | Благоустрій прибудинкових територій | 2015-2017 | МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 450 | 110 | 150 | 190 | створиння сприятливих умови на подвір'ях житлових будинків
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 80 | 10 | 30 | 40
|  |  |  | Інші джерела | 370 | 100 | 120 | 150
2.3.1.7 | Розробка документації з визначення прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків | 2016 | відділ архитектури, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 150 | 0 | 150 | 0 | Сприяння утворенню ОСББ, забезпечення прозорості встановлення тарифів на житлові посуги
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 150 |  | 150
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.8 | Усунення причин підтоплення житлових будинків 35,36 мікрорайонів каналізаційними стоками | 2017 | відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Запобігання руйнування житлових будинків, забезпечення санітарних норм
|  |  |  | Державний бюджет | 1000 |  |  | 1000
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.1.9 | Ліквідація підтоплення ґрунтовими водами житлових будинків приватного сектору приміських селищ | 2017-2020 | відділ архітектури | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Створення безпечних умов для проживання громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 1000 |  |  | 1000
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 2.3.2 Підвищення якості питної води та надійності каналізаційних мереж
2.3.2.1 | Реконструкція блоку фільтрів та відстійників на насосно-фільтрувальній станції | 2015-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 5491 | 10 | 2466.9 | 3014.1 | Покращення якості питної води
|  |  |  | Державний бюджет | 4932.9 |  | 1918.8 | 3014.1
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 400 |  | 400
|  |  |  | Інші джерела | 158.1 | 10 | 148.1
2.3.2.2 | Заміна зношених водопровідних та каналізаційних мереж на пластикові | 2015-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2940.5 | 230.5 | 350 | 2360 | Зменшення кількості аварійних ділянок, понаднормових витрат води,покращення якості питної води,енергозбереження
|  |  |  | Державний бюджет | 2010 |  |  | 2010
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 |  | 100 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 730.5 | 230.5 | 250 | 250
2.3.2.3 | Розробка проекту будівництва резервного водоводу | 2016-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 11000 | 0 | 1000 | 10000 | Забезпечення безперебійної подачі води на місто, запобігання техногенної катастрофи.
|  |  |  | Державний бюджет | 9600 |  | 600 | 9000
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 800 |  | 200 | 600
|  |  |  | Інші джерела | 600 |  | 200 | 400
2.3.2.4 |  | 2016-2017 |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 2.3.3 Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов
2.3.3.1 | Створення бази даних вільного житла, щоквартальне її оновлення | 2015-2017 | ВОРЖ , МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення ефективності використання житлового фонду
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.3.3.2 | Проведення заходів щодо повернення покинутих приватизованих квартир у власність громади | 2015-2017 | ВОРЖ , МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 6 | 2 | 2 | 2 | Збільшення кількості квартир у власності територіальної громади
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 6 | 2 | 2 | 2
2.3.3.3 | Розподілення житла громадянам, які перебувають на квартирному обліку. Забезпечення соціальним житлом | 2015-2017 | ВОРЖ , МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
| Стратегічна ціль 2, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 76269.1 | 4069.5 | 26188.5 | 46011.1
|  |  |  | Державний бюджет | 34164.5 | 0 | 6640.4 | 27524.1
|  |  |  | Обласний бюджет | 1350 | 0 | 675 | 675
|  |  |  | Міський бюджет | 30743 | 3000 | 15058 | 12685
|  |  |  | Інші джерела | 10011.6 | 1069.5 | 3815.1 | 5127
Стратегічна ціль 3 Підвищення рівня безпеки життя
Операційна ціль 3.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля
Завдання 3.1.1 Зменшення екологічного навантаження на територію міста
3.1.1.1 | Реконструкція системи водопостачання водоочисної станції з переводом на знезараження питної води гіпохлоритом натрію та ультрафіолетом | 2016-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 3100 | 0 | 100 | 3000 | Підвищення безпеки виробництва питної води,зменшення канцерогенних речовин в питній воді
|  |  |  | Державний бюджет | 2700 |  |  | 2700
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 |  |  | 200
|  |  |  | Інші джерела | 200 |  | 100 | 100
3.1.1.2 | Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 | 2015-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 5818 | 198 | 2829.9 | 2790.1 | Збільшення надійності і ефективності, покращення екологічної ситуації в місті,зниження енергоємності процесу перекачки стічних вод
|  |  |  | Державний бюджет | 5058 |  | 2546.9 | 2511.1
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 400 |  | 200 | 200
|  |  |  | Інші джерела | 360 | 198 | 83 | 79
3.1.1.3 | Реконструкція очисних споруд каналізації | 2016-2017 | МКП "ВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 960 | 0 | 200 | 760 | Покращення екологічної ситуації, зменшення витрат електроенергії, поліпшення якості очистки стоків
|  |  |  | Державний бюджет | 460 |  |  | 460
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 200 |  | 100 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 300 |  | 100 | 200
3.1.1.4 | Встановлення 2-х точок контролю за радіаційним станом міста програмно-технічного комплексу «Атлант» | 2015-2017 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 38 | 19 | 19 | 0 | Підвищення ефективності контролю за радіаційним станом навколишнього природного середовища міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 38 | 19 | 19
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.1.5 | Введення в експлуатацію системи пилогазоочисних пристроїв Богданівської збагачувально-агломераційної фабрики | 2014-2015 | ПАТ "ОГЗК" | Загальний обсяг,у т.ч: | 58784.9 | 58784.9 | 0 | 0 | Зменшення обсягів викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря від агломераційного виробництва до показників технологічних нормативів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 58784.9 | 58784.9
3.1.1.6 | Розроблення Правил приймання стічних вод у ливневу мережу міста | 2015-2017 | УЖКГ та Б, МКП "Міськсвітло" | Загальний обсяг,у т.ч: | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 | Забезпечення контролю за скидами забруднюючих речовин
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 58.4 | 58.4
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.1.7 | Паспортизація зелених насаджень | 2015-2017 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 40 | 0 | 20 | 20 | Забезпечення обліку залених насаджень
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 40 |  | 20 | 20
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 3.1.2 Поліпшення управління промисловими відходами
3.1.2.1 | Будівництво цеху переробки шлаків | 2014-2015 | ПАТ "ОГЗК" | Загальний обсяг,у т.ч: | 14740 | 14740 | 0 | 0 | впровадження нових механізмів утилізації промислових відходів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 14740 | 14740
Завдання 3.1.3 Реформування системи поводження з твердими побутовими відходами
3.1.3.1 | Реконструкція полігону ТПВ у відповідності до установлених стандартів та схеми санітарного очищення міста | 2015-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2674.1 | 274.1 | 1200 | 1200 | Поліпшення санітарного та екологічного стану міста та прилеглих селищ, приведення полігону ТПВ до встановлених стандартів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 2400 | 0 | 1200 | 1200
|  |  |  | Міський бюджет | 274.1 | 274.1 | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.3.2 | Упровадження системи роздільного збирання та сортування накопичених побутових відходів | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | Зменшення обсягу відходів , поліпшення екологічного стану на території полігону
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 2000 |  | 1000 | 1000
3.1.3.3 | Оновлення парку спецтехніки ОМКП "Саночистка" | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1600 | 0 | 800 | 800 | Підвищення якості послуг, забезпечення своєчасного вивозу побутових відходів з міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1600 |  | 800 | 800
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.3.4 | Придбання контейнерів для збору сміття | 2015-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 398 | 98 | 150 | 150 | Заміна зношених контейнерів, можливість розширити коло надання послуг з вивезення ТПВ, покращення санітаного стану на сміттєзбиральних майданчиках
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 398 | 98 | 150 | 150
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.1.3.5 | Сприяння використанню відходів у якості вторинної сировини | 2015-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Саночистка" | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 500 | 500 | Екологічне оздоровлення міста. Зменьення обсягу захоронених відходів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 1000 |  | 500 | 500
Завдання 3.1.4 Формування екологічної культури населення
3.1.4.1 | Залучення 4,5 тис. вихованців до проведення уроків з екології, виховних заходів, участі в експерементальній діяльності за проектом "Сталий розвиток" | 2015-2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 6 | 2 | 2 | 2 | Виховання відповідального екологічного ставлення до природного довкілля в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 6 | 2 | 2 | 2
Операційна ціль 3.2 Підвищення енергоефективності та енергозбереження
Завдання 3.2.1 Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
3.2.1.1 | Реконструкція системи опалення КДНЗ №21 по вул. Л.Чайкиної, 10 | 2015-2016 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 822 | 50 | 772 | 0 | Забезпечення ефективного використання теплоносія. Зменьшення тепловтрат
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 822 | 50 | 772
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.1.2 | Заміна старих дерев’яних віконних рам у дошкільних навчальних закладах міста на нові енергозберігаючі | 2016-2020 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1035.2 | 0 | 517.6 | 517.6 | Заміна 1000 віконн площею 3235 м2. Забезпечення ефективного використання теплоносія та створення умов для збереження здоров’я дітей дошкільного віку.Зменьшення тепловтрат
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 1035.2 |  | 517.6 | 517.6
3.2.1.3 | Проведення енергоаудиту об'єктів комунальної власності, житлових будинків | 2016-2017 | УЖКГ таБ, комунальні підприємства та бюджетні установи | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | 250 | 250 | Виявлення причин тепловтрат (енергоносіїв), отримання рекомендацій по зменшенню або повному усуненню причин тепловтрат (енергоносіїв)
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  | 50 | 50
|  |  |  | Інші джерела | 400 |  | 200 | 200
3.2.1.4 | Впровадження "датчиків руху" в освітленні місць загального користування ж/б | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 800 | 0 | 300 | 500 | економія 70% електроенергії загального використання в житлових будинках
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 800 |  | 300 | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.1.5 | Впровадження світлодіодного освітлення вулиць та територій комунальних підприємств та закладів | 2016-2017 | УЖКГ таБ, МКП "Міськсвітло", комунальні підприємства та заклади | Загальний обсяг,у т.ч: | 900 | 0 | 300 | 600 | скорочення витрат електроенергії на вуличне освітлення
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 700 |  | 200 | 500
|  |  |  | Інші джерела | 200 |  | 100 | 100
Завдання 3.2.2 Децентралізація теплозабезпечення міста
3.2.2.1 | Утеплення зовнішніх стін торцевих квартир та підвалів в будинках, відключенних від центрального опалення | 2016-2017 | УЖКГ та Б, МКП "ЖЕО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 3500 | 0 | 1500 | 2000 | Зменшення втрат тепла, захист ж/б від сирості та інженерних мереж, які знаходяться у підвалі, від розмерзання.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 3500 |  | 1500 | 2000
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.2 | Автономне теплопостачання НВК №1 по вул..Калініна,35. Реконструкція приміщення теплиці під мінікотельню | 2015 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Забезпечення вільного доступу до гарячої води та нормативного температурного режиму в зимовий період
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 572 | 572
|  |  |  | Інші джерела | 1428 | 1428
3.2.2.3 | Автономне опалення приміщення Управління освіти по вул. Калініна,7.Встановлення модульної теплогенераторної. | 2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Поліпшення умов для працівників управління освіти, центральної міської бібліотеки, поштового відділення та постійних відвідувачів (дорослих та дітей) даних установ.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 900 |  |  | 900
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.4 | Будівництво автономної системи опалення та гарячого водопостачання БТДЮ по вул. Калініна, 5 | 2017 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Забезпечення нормативного температурного режиму та належних санітарно-гігієнічних умов для 1025 осіб в зимовий період у начальних приміщеннях.
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 900 |  |  | 900
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.5 | Будівництво автономної системи опалення та гарячого водопостачання ДЮСШ по вул. Горького,12 | 2016 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1200 | 0 | 0 | 1200 | Забезпечення нормативного температурного режиму та належних санітарно-гігієнічних умов для 474 вихованців в зимовий період у спортивних та адміністративно - побутових приміщеннях
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 1080 |  |  | 1080
|  |  |  | Міський бюджет | 120 |  |  | 120
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.6 | Переведення на автономне опалення та гаряче водопостачання будівлі виконавчого комітету | 2017 | виконком | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 0 | 0 | 500 | Покращення умов праці в органах місцевого самоврядування
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 |  |  | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.7 | Переведення будівлі міліції на автономну систему опалення | 2017 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 600 | 0 | 0 | 600 | Покращення умов праці правоохороних органів
|  |  |  | Державний бюджет | 100 |  |  | 100
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 500 |  |  | 500
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.8 | Переведення на автономне опалення та гаряче водопостачання закладів охорони здоров"я | 2016-2017 | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДО" | Загальний обсяг,у т.ч: | 6280 | 0 | 4920 | 1360 | Покращення умов перебування для хворих, працівників лікарні та амбулаторій
|  |  |  | Державний бюджет | 1500 |  | 1500
|  |  |  | Обласний бюджет | 1500 |  | 1500
|  |  |  | Міський бюджет | 3280 |  | 1920 | 1360
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.2.9 | Забезпечення автономним опаленням та гарячим водопостачанням дитячої школи мистецтв та бібліотек | 2017 | Відділ культури, мистецтва і туризму | Загальний обсяг,у т.ч: | 655 | 0 | 0 | 800 | Забезпечення нормального температурного режиму та комфортних умов для розвитку творчості вихованців
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 155 |  |  | 300
|  |  |  | Інші джерела | 500 |  |  | 500
3.2.2.10 | Встановлення автономного опалення в приміщені управліннія праці та соціального захисту населення | 2016 | УП та СЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 155 | 0 | 155 | 0 | Створення комфортних умов для роботи, забезпечення нормального теплового режиму в приміщенні в холодний період року
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 155 |  | 155
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 3.2.3 Розвиток альтернативної енергетики
3.2.3.1 | Створення банку даних земельних ділянок, придатних для розміщення об’єктів альтернативної енергетики за її видами | 2015-2017 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | створення умов для розвитку альтернативної енергетики
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0
3.2.3.2 | Розробка проектів з впровадження альтернативного енергозабезпечення на об’єктах комунальної власності | 2016-2017 | комунальні підприємства та бюджетні установи | Загальний обсяг,у т.ч: | 300 | 0 | 150 | 150 | підвищення енергоефективності комунальної сфери міста
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 |  | 50 | 50
|  |  |  | Інші джерела | 200 |  | 100 | 100
Операційна ціль 3.3 Забезпечення громадського порядку
Завдання 3.3.1 Забезпечення доступності населення до органів правопорядку
3.3.1.1 | Проведення ремонту приміщень дільничних пунктів по вул. Київська, Калініна, Г.Правди. | 2016-2017 | МВУМВС | Загальний обсяг,у т.ч: | 60 | 0 | 30 | 30 | Забезпечення доступності населення за місцем проживання до органів правопорядку
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 40 |  | 20 | 20
|  |  |  | Інші джерела | 20 |  | 10 | 10
3.3.1.2 | Оснащення дільничних пунктів оргтехнікою, засобами зв’язку | 2016-2017 | МВУМВС | Загальний обсяг,у т.ч: | 60 | 0 | 30 | 30 | Підвищення ефективності роботи правоохоронних органів
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 60 |  | 30 | 30
|  |  |  | Інші джерела | 0
Завдання 3.3.2 Підвищення ефективності профілактики й боротьби зі злочинністю
3.3.2.1 | Розробка та впровадження програми відео спостереження за територією міста з залученням зацікавлених суб’єктів господарювання | 2016 | МВУМВС | Загальний обсяг,у т.ч: | 450 | 0 | 450 | 0 | Посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях, сприяння в розкритті тяжких та інших злочинів. Своєчасне реагування на ускладнення оперативної обстановки в місті
|  |  |  | Державний бюджет | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 100 |  | 100
|  |  |  | Міський бюджет | 200 |  | 200
|  |  |  | Інші джерела | 150 |  | 150
3.3.2.2 | Ремонт приміщення ізолятора тимчасового тримання | 2017 | МВУМВС | Загальний обсяг,у т.ч: | 40 | 0 | 0 | 40 | Забезпечення належних умов утримання громадян в ізоляторі тимчасового тримання
|  |  |  | Державний бюджет | 20 |  |  | 20
|  |  |  | Обласний бюджет | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 20 |  |  | 20
|  |  |  | Інші джерела | 0
| Стратегічна ціль 3, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 113219.6 | 76224.4 | 16195.5 | 20799.7
|  |  |  | Державний бюджет | 9838 | 0 | 4046.9 | 5791.1
|  |  |  | Обласний бюджет | 8480 | 0 | 3600 | 4880
|  |  |  | Міський бюджет | 13577.5 | 1071.5 | 5686 | 6820
|  |  |  | Інші джерела | 81324.1 | 75152.9 | 2862.6 | 3308.6
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 209647.6 | 85332.1 | 49180.6 | 75134.9
|  |  |  | Державний бюджет | 47723.8 | 1063.9 | 11930.3 | 34729.6
|  |  |  | Обласний бюджет | 11830 | 0 | 5575 | 6255
|  |  |  | Місцевий бюджет | 54135.6 | 6999.8 | 23774.1 | 23361.7
|  |  |  | Інші джерела | 95958.2 | 77268.4 | 7901.2 | 10788.6
| Секретар міської ради |  |  |  |  | Г.А.Тарасенко

## додаток 2 звіт
Додаток №2 до рішення 48сесії 6 скликання № 6 від "14" липня 2015р.
ЗВІТ про виконання плану заходів з реалізації у ___ кварталі 201_р. Стратегії розвитку м.Орджонікідзе на період до 2020 року
№ з/п | Найменування заходу з реалізації стратегії | Строки виконання | Виконавець | Обсяг фінансових ресурсів у ___р. тис.грн. |  |  | хід виконання
|  |  |  | Джерела фінансування | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Стратегічна ціль
Операційна ціль
Завдання
|  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
| Керівник |  |  |  | Підпис
| Секретар міської ради |  |  |  |  | Г.А.Тарасенко