копія

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

№ 2                                                                      		     “28” квітня 2016 р.

( 7 сесія 7 скликання)

- Про підсумки опалювального сезону 2015/2016 року та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року

З  метою  забезпечення життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2015-2016 року рішенням  47 сесії міської ради 6 скликання  від 14.05.2015 року  № 3 «Про підсумки  роботи  комунальних підприємств та бюджетних установ по забезпеченню  життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2014-2015 року та про підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року» були затверджені плани заходів з підготовки по 5 міських комунальних підприємствах, 19 закладах управління освіти та 2 закладах охорони здоров’я.  350 паспортів готовності до осінньо-зимового сезону об’єктів міських комунальних підприємств, закладів управління освіти, охорони здоров’я, житлових будинків житлового фонду міста, ОСББ та відомчих будинків оформлені своєчасно, узгоджені в профільних департаментах облдержадміністрації.

По Житловому фонду:

Були підготовлені 303 житлові будинки  комунальної  власності.

В 2015 році  виконано капітальний  ремонт м’яких  покрівель  на 20 житлових  будинках, площею ремонту 18081 кв.м (14447 кв.м –підрядні організації, 3634 кв. силами МКП «ЖЕО») загальною кошторисною вартістю – 4815,53 тис.грн. в т.ч. (4128,4 тис. грн. підрядні організації, 687,13 тис.грн. МКП «ЖЕО»).

Виконано капітальний ремонт шиферної покрівлі на 2-х житлових будинках  за рахунок коштів підприємства по вул.Горького,21,вул.Комсомольська,6.

Виконано капітальний ремонт фасадів на 3-х житлових  будинках  по вул.Калініна,2 та Калініна,18, вул.Горького,11.

Поточним ремонтом відремонтовано  2324 кв.м  внутрішньоквартальних доріг  - на суму 787,14 тис.грн.

Виконано поточні ремонти:

-м’яких покрівель  на 44 будинках площею ремонту  1006 кв.м  вартістю робіт 211,97 тис.грн.

- шиферних покрівель на 22 житлових будинках на   суму 72,312 тис.грн.

- панельних швів 335 п/м на суму 42,09 тис.грн.;

Роботи по прочистці та перевірці  димовентканалів житлових будинків виконано на суму 96,1 тис.грн.

За кошти підприємства виконано поточних ремонтів на житлових будинках,  які  не включені до  складу тарифу на суму 172,9 тис.грн.:

- 5 під’їздів на суму 70,0 тис.грн.;

- квартир на суму 16,1 тис.грн.;

- відмосток, лавочок, доріжок  на суму 10,4 тис.грн.;

- вікон, дверей на суму 8,0 тис.грн.;

- обрізка  дерев на суму 68,4 тис.грн.

Накрито  люками  ревізійні  та каналізаційні  колодязі  в  кількості 25 одиниць на суму 2,8 тис.грн.

Були виконані заходи  по санітарно-технічних системах, а саме:

- ремонт  259 опалювальних  систем - вартість робіт 93,0 тис.грн;

- промито   опалювальних систем  в 259 будинках вартість робіт 155,0 тис.грн;

- ремонт  систем холодного водопостачання в 303 будинках , вартість робіт 88 тис.грн;

- ремонт  каналізаційних систем в 303 будинках - вартість робіт 115,0 тис.грн;

- ремонт систем енергозабезпечення в 303 будинках, вартість робіт 280,0 тис.грн.

Було підготовлено :

- 470 елеваторних  вузлів, вартістю робіт 122,0 тис.грн.;

- 28 інженерних  вводів (герметизація) , вартістю робіт 42,0 тис.грн.;

- 1025 під’ їздів, вартість 260,0 тис.грн.;

- 105 горищних приміщень, вартість 90,0 тис.грн.;

- 219 підвальних приміщень, вартість 210,0 тис.грн.;

- термоізоляція  150 п/м трубопроводів, вартість робіт 23,0 тис.грн.

Паспорти готовності в кількості 303шт. оформлені, підписані, погоджені в Департаменті ЖКГ та будівництва облдержадміністрації.

Всього робіт виконано на 4288,4 тис.грн., з них  кошти місцевого бюджету 2161,4 тис.грн., кошти підприємства 2127,0 тис.грн.

По тепловому господарству ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго»

Центральна  парокотельня  міста:

По підготовці котельного   обладнання виконано:

- ревізія та обслуговування засувок котла ТВГМ-30. Гідравлічні випробовування котла.

По насосній  групі  виконано:

-заміна зворотних клапанів на мережних насосах № 1,2,3 (демонтаж, підгонка, прирізка, зварювання);

-ревізія та обслуговування підживлювальних насосів (ревізія подшипників, заміна шпильок кріплення гранд букси, заміна сальникових ущільнень захисної втулки);

-ревізія та обслуговування каналізаційних, сольових та рециркуляційних  насосів.

Хімводоочистка:

- досипка сульфовугіллям  4-х натрій-катіонітових фільтрів;

- ревізія запірної арматури на 4-х натрій-катіонітових фільтрах;

Газове господарство:

- ревізія та ремонт запірної арматури ГРУ, ГРП;

- ревізія фільтра в ГРП (чистка, заміна прокладок);

- ревізія пілота регулятора тиску газу в ГРП;

- ревізія запірної арматури котлів : ДКВР-10/13,ТВГМ-30, КВГМ-100.

КВП та  А:

- проведена держ. повірка приладів КВП та А ( КСД – 12 комплектів);

- проведено   держ. повірку комерційний прилад обліку води ;

- тех. обслуговування  та держ. повірка вузла обліку витрат газу;

- держповірка  витратомірних шайб (7 шт);

- держ.повірка тягонапоромірів (33 шт), манометрів (60 шт);

- держ.повірка приладів на суму – 44,0 тис.грн.

Інженерними службами підприємства несвоєчасно виконувались  роботи по  виготовленню ПКД на проведення ремонтів, дозвільних документів, заключенню договорів, оформленню документів на фінансування  з бюджету,  матеріалів та робіт.

Електрогосподарство:

- ревізія розподільчої шафи КНС;

- заміна пускачів ел. двигунів КНС (2шт);

- ревізія підшипників ел. двигунів мережних  насосів № 2,3;

- заміна трансформатора силового ТМ- 630 .

По дільниці механізації виконано ремонт 5 од. техніки:

Теплові мережі:

Виконано поточний  ремонт  6-ти дільниць т/мереж протяжністю 716 м на суму 208,63 тис.грн.

Виконано термоізоляцію теплових мереж  на загальну суму 68,94тис. грн.

Роботи на теплових мережах  виконані сторонніми  організаціями

Ремонт мереж протяжністю 170м, заміна вводів  365 м.

Робіт виконано на 941,8 тис.грн., в тому числі за кошти місцевого бюджету на  373,9 тис.грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство.

Заплановано  23 заходи на загальну суму 361,99 тис.грн. виконані. Фактично вартість виконання заходів склала 367,5 тис.грн.

Виконано:

1.По цеху водопостачання було виконано 5 заходів на суму 62,32 тис.грн.

2. По очисним спорудам каналізації було виконано 2 заходи на суму 18,77 тис.грн.:

3.Цех водопровідних мереж:

По водопровідному цеху робіт виконано на суму 102,51

- Капітальні ремонти виконано на 5- ти дільницях  водопровідних мереж протяжністю 531 м на суму 16,6 тис.грн.

- Поточним ремонтом виконано заміну водопровідних мереж протяжністю 890,2 метри на суму 50,1 тис.грн.

- Заміна вводів холодної води на житлові будинки на 3-х об’єктах, протяжність  55м на суму – 4,1 тис.грн.

- Ревізія запірної арматури 6 од.

- Заміна 1-го пожежного гідранта.

4. По енергодільниці виконано роботи по 6 заходам на суму 55,4 тис.грн.

5.Автотранспортний цех.

Підготовка 27 одиниць техніки на суму  52,82 тис.грн..

6.Ремонтно-будівельна дільниця виконано робіт по 9 заходам  на суму 76,31 тис.грн.

На обліку  міськводоканалі  значиться 137 пожежних гідрантів,  1 гідрант замінено.  Гідранти знаходяться в робочому  стані.

За  2015 рік підприємством накрито  люками 69 колодязів інженерних мереж, в тому числі : 2 люки металеві, 38 залізобетонних та 29 пластикових.

Акт готовності підприємства оформлений, підписаний та погоджений  в Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.

По благоустрою міста в 2015 році виконано капітальний ремонт 3-х доріг:

- за кошти місцевого бюджету  капітальний ремонт вулиць Петровського , П.Тольятті виконано площею ремонту  3,03 тис.кв.м.(100%) вартістю робіт  924,8 тис.грн.

- за кошти обласного бюджету виконано ремонт вулиці Тельмана площею 2,8 тис.м.кв. на суму 1032,224 тис. грн.

- поточним  ремонтом відремонтовано доріг площею ремонту 3,6 тис. кв.м  вартістю робіт  1183,4 тис.грн по 25 вулицях.

Підготовлено  16 одиниць техніки.

По зовнішньому освітленню міста:

Кількість відновлених світлоточок -319 шт:

Кількість замінених ламп/плафонів  -1182 шт;

Обстежено мереж та проведено поточний ремонт ЛЗО -70 км (по місту);

Проведені роботи по внутрішньоквартальному освітленню по вул.Горького, Калініна,  перетині вулиць Петровського-Чехова, Горького-Середи, сквер Ювілейний, вул.Тольятті,  Чехова, Зонова,  Калініна,23. Додатково встановлені світильники по вул. Л.Чайкіної,3, Ульянова, Кримська, Чернишевського.

По  утриманню  мереж  зовнішнього  освітлення робіт виконано на 389,4 тис.грн. Витрати в 2015 році по оплаті спожитої електроенергії на зовнішнє освітлення міста склали 736,5 тис.грн.

Поточний ремонт мереж  зовнішнього освітлення на суму 99,4 тис.грн.

Встановлено 10 подвійних декоративних  світильників  по вулиці П.Тольятті.

За рахунок коштів місцевого бюджету виготовлено ПКД «Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул.Шатохіна і вул.Г.Тикви в м.Орджонікідзе Дніпропетровської області»

Проведена інвентаризація опор та світильників мереж зовнішнього освітлення міста.

По утриманню вулично-дорожньої мережі :

Виконано робіт на суму 78,7 тис.грн., в тому числі:

-утримання  ливневої каналізації міста;

-заміна решіток  -8 шт;

-чистка ливневої каналізації – вулиці: Шатохіна, Комсомольська, Чехова, Гагаріна, Середи,Глінки, Партизанська, Уральська, Південно-Об′їздна;

Збоїв в роботі зливової каналізації не було.

# Прибирання території міста-освоєно 383,6 тис.грн., обслуговувана площа становить 787 139 м²;

Нагляд за зеленими насадженнями: освоєно 623,9 тис.грн.

Площа скошених трав  -111 га;

Санітарний стан міста.

-Проводиться робота по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Ліквідовано 210 сміттєзвалищ (315 тонн) вартість виконаних робіт  56,4 тис.грн.

-Кількість  вивезених  твнрдих побутових відходів  з  початку  року  становить - 7936 (тн).

Об’єкти соціальної сфери.

Управління освіти.

Ремонт мереж теплопостачання проведено  в 7-ми закладах. Замінено  340 п/м труб в СЗШ №4, НВК №1, СЗШ №9, ДНЗ №3, ДНЗ №13, БТДЮ, ДЮСШ.

Ремонт мереж водопостачання проведено в 5-ти закладах. Замінено 100 п.м труб в  БТДЮ - центр,  ДНЗ №3, ДНЗ №11, ДНЗ №18, ДНЗ №23.

Ремонт каналізації в 5 закладах:  ліцеї, СЗШ №8, СЗШ №9, ДНЗ №21, ДЮСШ - всього 80 п.м.

Виконано капітальний ремонт покрівель:

-ДНЗ №13 площею 375,7 м2 на суму 79599,6 грн.,

-гімнастичної зали ДЮСШ площею ремонту  637,2 м2 на суму 157491,66 грн.-

- СЗШ №6 площею ремонту 1400 м2 та м’якої покрівлі ДНЗ №22 площею ремонту 1037 м2

Проведено Держповірку газових приладів:

- 14 лічильників газу на суму 27158,55 грн.;

- 12 коректорів газу на суму 45600,0 грн.;

- 41 сигналізатора газу на суму 7790,0 грн.

Контрольно - вимірювальні прилади після Держповірки встановлені в газових котельнях закладів освіти, .

Виконано прочистку димових та вентканалів котелень та топкових на суму 6320,0 грн.

Проведено відкриті торги на закупівлю 160 тонн вугілля на суму 398,4 тис.грн.

Проведена поставка твердого палива в котельні  Олександрівської та Чортомлицької НСЗШ згідно укладеного договору.

Проведено заміри опору ізоляції в усіх закладах освіти міста на суму 35,0 тис.грн.

Заплановане будівництво котельні автономного опалення НВК №1 не  розпочато із-за відсутності фінансування з держбюджету.

Проведено перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного  водопостачання.

Паспорти  готовності  надані до Департаменту освіти в кількості  23 шт. (по 3-х об’єктах  оформлено по 2 паспорти : НВК №1;  БТДЮ-інтернат; ДЮСШ)

По КЗ ««Орджонікідзевська центральна міська лікарня»ДОР»

Виконано:

-заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання

всього  474 п/м на суму 14,4 тис.грн., відремонтовано 62 кв.м покрівлі на суму 12,4 тис.грн. Робіт виконано на суму 26,8 тис.грн.

Паспорти готовності в кількості 5 од.  надані в Департамент охорони здоров’я.

По  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе»

Виконано:

-заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання   всього  158 п/м на суму 4,3 тис.грн., відремонтовано 80 кв.м покрівлі на суму 16 тис.грн.  Робіт виконано 20,3  тис.грн.

Паспорти готовності в кількості 4 од.  надані в Департамент охорони здоров’я.

В зв’язку  з заходами по економії  природного газу, опалювальний сезон 2015/2016 року  згідно розпорядження міського голови в закладах Управління освіти, які облаштовані автономним опаленням , було розпочато 24 жовтня 2015 року. А з 1 листопада 2015 року було розпочато опалювальний сезон для обєктів соціальної сфери та населення, які  мають централізоване опалення.

З метою координації роботи диспетчерських служб   комунальних підприємств , закладів , енергопостачальних компаній    згідно  розпорядження міського голови з 1 жовтня 2015 року функціонував цілодобовий  диспетчерський пункт виконкому.

Організоване цілодобове чергування керівного складу виконкому, управлінь та  комунальних підприємств.  Призначаються та працюють аварійно-відновлювальні бригади .

В місті функціонували  2 стаціонарні пункти обігріву та 1 соціальний патруль. На випадок різкого зниження температури  зовнішнього повітря  в районі АТБ маркету  передбачалось  облаштування пересувного  пункту обігріву. Цієї зими його не розгортали.

В ході опалювального сезону температурний графік роботи котельні витримувався, гідравлічний режим  системи теплопостачання забезпечується одним, а в разі необхідності двома мережними  насосами потужністю 800 кВт.

Мали місце зриви в роботі котельного обладнання 22 аварійні зупинки центральної парокотельні. Опалювальний сезон  закінчився передчасно, 31.03.2016 року із-за примусового відключення газопостачання центральної парокотельні ПАТ «Дніпропетровськгаз збут».

Як показав опалювальний період, що є проблеми, які перешкоджають сталому проходженню опалювального сезону .

В першу чергу це  :

-аварійні сбої в роботі енергопостачаня на котлах та обладнанні центральної парокотельні МКП «Орджонікідзетеплоенерго»,  як  результат критичного зносу основних фондів. Загальний знос мереж  складає 70% а на  деяких ділянках сягає 98%.  Протягом опалювального сезону зафіксовано  190 поривів теплових мереж.

-хронічна несплата за енергоносії, які забезпечують роботу котельні та постійна загроза відключення;

-аварійні  ситуації  на внутрішньо будинкових теплових, водопровідних, каналізаційних  та  електричних  мережах – 1790 поривів.

- аварійні  відключення від електроенергії житлових будинків, центральної парокотельні, топкових закладів управління освіти  в результаті  виходу із ладу електрообладнання  на підстанціях  та електромережах ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

-не достатньої  забезпеченості  сучасною  комунальною  технікою для утримання доріг, тротуарів, благоустрою території міста ,обслуговування водопровідних  та каналізаційних систем, вивозу твердих побутових відходів .

Стан розрахунків за комунальні послуги та  спожиті енергоресурси.

Необхідно відмітити загальну тенденцію  зменшення надходження поточних комунальних платежів та погашення попередніх заборгованостей за отримані комунальні послуги.

ОМКП «ЖЕО»

Комунальні послуги:

Заборгованість населення за комунальні послуги станом:

- на 01.09.2015 року складала  8390,7 тис.грн.,

- на 01.04.2016 року становить 9289,4 тис.грн.

Допущене зростання на 10,7%, або  на  898,7 тис.грн.

По енергоносіям заборгованість відсутня.

ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго»

Послуги з теплопостачання.

Заборгованість населення за теплову енергію  станом на 01.04.2016 року складає 28,3  млн.грн.

Станом на 01.04.2016  року більше 70% квартир житлового фонду міста облаштовані індивідуальним опаленням.

Кредиторська заборгованість міського комунального підприємства «Орджонікідзетеплоенерго» станом на 01.01.2016 року складає:

-  96,5 млн.грн.,які накопичені за 10 років;

- збитки підприємства за 2015 рік склали 18,1 млн.

Енергоносії .

Станом на 01.04.2016 року заборгованість підприємства за спожиті енергоносії складає:

-природний газ – 52.6 млн.грн.,

-електроенергію – 19.8 млн.грн.,

-воду 10,5 млн.грн.

31.03.2016 року зупинено проходження опалювального сезону із-за примусового відключення газопостачання центральної парокотельні ПАТ «Дніпропетровськгаз збут».

ОМКП «Орджонікідзеводоканал»»

Послуги з водопостачання та водовідведення.

Заборгованість населення за водоспоживання та водовідведення станом:

- на 01.01. 2015 рік  - 4580,1 тис.грн;

- на 01.04.2016 рік –  3791,1 тис.грн.

Заборгованість зменшилась 789,0 тис.грн. (на 17,3 %)

Енергоносії .

Заборгованість   за спожиту електроенергію станом на 01.04.2016  року складає  687,5 тис.грн.

Залишається великою кількість звернень  мешканців міста по Нікопольському  управлінню експлуатації газового господарства  та Нікопольських районних електричних мереж на:

-безпідставне нарахування  боргів по оплаті за спожитий газ та електроенергію;

-відключення стояків споживачів від послуг тих хто справно платить.

Багато нарікань на роботу диспетчерської служби  ДТЕК «Дніпрообленерго» та реагування аварійно-відновлювальних бригад  на аварії в електричних мережах компанії. Особливо відсутність  електричної енергії та газу занепокоює в осінньо-зимовий період при низьких температурах .

Велике соціальне значення для місцевої громади має стан колодязів  інженерних комунальних мереж. Комунальними підприємствами міста  протягом року  проводиться  робота по приведенню в належний  стан  та накриттю люками  відкритих колодязів  (всього їх 4092 шт.).

Але на сьогоднішній день питання  фактів викрадення  люків  та відшкодування  збитків комунальним підприємствам не знімається з порядку денного.

Враховуючи те, що  основні фонди комунальної власності з кожними роком старіють , а фінансових ресурсів  на їх оновлення недостатньо, на порядку денному  стоїть питання  максимального виконання  поставлених задач  з якісної підготовки комунальних  підприємств  до роботи в осінньо-зимовий період. Це забезпечить  стабільне теплопостачання закладів соціальної сфери , водопостачання та водовідведення,  подачу електроенергії та газу, утримання житлових будинків  та прибудинкових територій, доріг по вулицях міста, виконання заходів по енергозбереженню,  а також забезпечення своєчасних розрахунків  за спожиті енергоносії.

Для сталого проходження опалювального сезону 2016/2017 року Управлінням ЖКГ та будівництва спільно з міськими комунальними підприємствами, управлінням освіти та лікарнями,  відпрацьовані заходи з підготовки на загальну суму 31018,812 тис.грн. Очікується субвенція в розмірі  9259,0 тис.грн. з обласного бюджету на ремонт доріг.

Сума передбачених коштів з місцевого бюджету складає 21759,812 тис.грн, в т.ч. кошти підприємств 3846,73 тис.грн., інші джерела фінансування-229,2 тис.грн., в тому числі:

-ОМКП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» заплановано заходів на суму  9495,4тис.грн., з них з міського бюджету – 6055,0 тис.грн.;    кошти підприємства – 3440,45 тис.грн.

-ОМКП «Орджонікідзеводоканал» заплановано заходів на суму 406,28 тис.грн (кошти підприємства);

-ОМКП «Міськсвітло» заплановано заходів на суму 18482,224 тис.грн, з них субвенція обласного бюджету на капітальний ремонт доріг та тротуарів    9259,0 тис.грн.

з міського бюджету – 9223,224 тис.грн:

-утримання мереж зовнішнього освітлення 1528,0 тис.грн.;

-благоустрій міста 2534,68 тис.грн.;

-ремонт доріг міста 5160,544 тис.грн.

-ОМКП «Саночистка» з міського бюджету заплановано 477,0 тис.грн.;

-Управління освіти заплановано заходів на суму 2129,2 тис.грн., з них 1900,0 тис.грн. з міського бюджету; 229,2 тис. грн. інші кошти.

-КЗ «Орджонікідзевська  ЦМЛ»ДОР»- 15,51 тис.грн.;

-КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» - 13,148 тис.грн.

Перелік заходів  приведений  у додатку до  рішення  сесії.

Проводиться робота по децентралізації  системи теплопостачання в місті відповідно до «Програми децентралізації теплопостачання в місті Орджонікідзе», затвердженої рішенням 5 сесії   міської ради 7 скликання від 29 лютого 2016року за №9, впровадження якої передбачає переведення на індивідуальне опалення квартир мешканців міста та переведення на автономне опалення  закладів соціальної сфери.

Основними напрямками реалізації програми передбачається :

- Забезпечення приладами індивідуального опалення 2750 абонентів малозабезпечених сімей.

-  Проведення робіт з утеплення комунікацій 264 житлових будинків.

-  Переведення  на автономне  опалення 15 об’єктів соціальної сфери міста.

Всього абонентів  ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» які знаходяться на централізованому теплопостачанні – 4646 абонентів.

Фінансування Програми  буде здійснюватись за рахунок державного, обласного та  міського бюджетів, коштів інвесторів, коштів підприємств, власних коштів населення та інших джерел, не заборонених законодавством. Для впровадження програми необхідно 62 млн.грн. на даний час такі кошти в міському бюджеті відсутні. Питання фінансування поки не вирішено.

Працюють робочі групи по опитуванню та інформування мешканців міста – споживачів послуг централізованого теплопостачання про припинення надання цих послуг та   опитування щодо можливості переходу на індивідуальне опалення.

Заслухавши доповідь начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва Ребенка В.В. про підсумки  опалювального періоду  2015-2016 року та  підготовку  комунальної і соціальної сфер міста до осінньо-зимового  періоду 2016-2017 року з метою  стабільного забезпечення міста  теплом, питною водою, електроенергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Роботу  по  забезпеченню  життєдіяльності  міста  комунальними підприємствами  та  бюджетними  установами   в  осінньо-зимовий  період  2015-2016 року  вважати задовільною.

2. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року   згідно додатку.

3. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва, керівникам комунальних підприємств забезпечити наявність проектно-кошторисної   документації   на  заплановані  роботи.

Термін до  01.06.2016р.

4. Встановити кінцевий термін виконання заходів  з  підготовки  котелень, топкових, теплових  мереж  об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону 2016-2017 року  з  оформленням  паспортів  готовності – 1 вересня 2016 року.

5. Всім керівникам комунальних підприємств, управліннь, установ та закладів провести  гідравлічні  випробування  та  здійснити  пробні  пуски тепла  на  всі об’єкти  соціальної сфери  тепло  забезпечення   в  термін  до  20.10.2016 року.

6. МКП «Міськсвітло» (Ревуцький А.С.), МКП “Житлово-експлуатаційне  об’єднання” (Кулініч М.В.), МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Ужбіда Т.В.) забезпечити заготовку достатньої кількості посипкового матеріалу та підготувати дорожню техніку для стабільної  роботи міста в умовах осінньо-зимового періоду   2016-2017 року.

Термін до 01.11.2016р.

7. Керівникам комунальних підприємств міста: МКП “Житлово-експлуатаційне  об’єднання” (Кулініч М.В.), МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Ужбіда Т.В.), МКП «Міськсвітло» (Ревуцький А.С.), МКП «Саночистка» (Солянко В.А.) та соціальної сфери: КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

8.Керівникам комунальних підприємств: МКП «Орджонікідзевське виробниче   управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Ужбіда Т.В.), МКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.), та соціальної сфери: КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ»ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню   освіти      (Рубаха Г.П.) провести  перевірку технічного стану  джерел  зовнішнього  протипожежного  водопостачання.

Термін до 01.06.16р.

9.МКП  «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Ужбіда Т.В.), МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ОМКП «Міськсвітло» (Ревуцький А.С.),  Орджонікідзевська дільниця  НУЕГГ (Кряжевських З.В.),  ПАТ «ОГЗК» (Шуваєв С.П.), станційно-лінійна  дільниця №2  м.Орджонікідзе комбінованого центру телекомунікацій №526 ДФ ПАТ «Укртелеком» (Нікіфоров О.М.) провести перевірку стану зовнішніх інженерних мереж та накрити люками відкриті  колодязі.

Термін до 01.06.2016 р.

10.МКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.), МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Ужбіда Т.В.), Орджонікідзевська виробнича дільниця Нікопольського УЕГГ (Кряжевських З.В.), Нікопольським РЕМ (НРЕМ) ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Чорному О.В.) виконати благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Термін до 01.06.2016 р.

11.Попередити про персональну відповідальність керівників МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Ужбіда Т.В.), МКП«Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.), МКП «ЖЕО»  (Кулініч М.В.), МКП «Саночистка» (Солянко В.А) за невиконання заходів по погашенню заборгованості населенням  за отримані житлово-комунальні послуги.

12.Фінансовому   управлінню  Орджонікідзевської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування  робіт з  підготовки міста до осінньо-зимового   періоду  2016-2017 року у відповідності до затвердженого бюджету міста на         2016 рік.

13. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на  заступника міського  голови  Гончарова М.В та  на  постійну  депутатську комісію з питань  житлово-комунального господарства, будівництва, промисловості та енергозбереження (Миць Л.О.).

Міський  голова				О.М. Шаповал

Ребенок, 4-48-43

Додаток  №1

до рішення 7 сесії 7 скликання

№3 від  “28” квітня 2016  року

# ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи

в осінньо-зимовий період  2016/2017 року (кошторисні призначення станом на 20.04.2016 року)

| № пп | Найменування заходу | Орієнтов на кошторис на вартість, тис.грн | Термін виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідальний за виконання робіт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Початок робіт |  |  | Закінчення робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| І.Децентралізація теплопостачання міста Орджонікідзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Децентралізація теплопостачання житлових будинків житлового фонду м.Орджонікідзе |  | лютий |  |  | листопад |  |  |  | Гончаров М.В., Ребенок В.В., Бондарук Р.К.,Кулініч М.В., Голови ОСББ, ЖБК, ЗАТ "ОВЕТРІ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Децентралізація теплопостачання об'єктів соціальної сфери м.Орджонікідзе |  | березень |  |  | жовтень |  |  |  | Гончаров М.В.,Рубаха Г.П., Шкіль А.П., Ліснича В.В., Сударєва Т.М., Дяченко Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. ОМКП “Житлово-експлуатаційне об’єднання” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітальний ремонт , в тому числі: |  | *** |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М’яких покрівель (12492 м2) | 4000,0 | квітень |  |  | листопад |  |  | УЖКГ та будівництва;МКП «ЖЕО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шиферних покрівель (1115 м2) | 256,45 | квітень |  |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасадів(1625 м2) | 200,00 | квітень |  |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт фасаду ( тепломодернізація) житлового будинкувул.Газ.«Правда»,25 в т.ч. ПКД | 325,00 | квітень |  |  | листопад |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | 200,00 | квітень |  |  | грудень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрішньоквартальних доріг (2310 м2) | 1000,00 | квітень |  |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутрішньобудинкові інженерні мережі | 250,00 | квітень |  |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Заміна газового обладнання, приладів обліку | 80,00 | квітень |  |  | грудень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Поточний ремонт покрівель, в тому числі: | *** | *** |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м’які (950 м2) | 190,00 | березень |  |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шиферні(110 м2) | 22,00 | березень |  |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фасадів (цоколів) (100 м2) | 15,00 | березень |  |  | листопад |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Санітарно-технічні системи: | *** | *** |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодне водопостачання (303 будинки) | 121,00 | квітень |  |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каналізація (303 будинки) | 136,00 | квітень |  |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | димовентканали, всього( 320 будинків), | 176,00 | січень |  |  | вересень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі, 183 житлових будинки з газовими колонками | 100,00 | січень |  |  | вересень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметизація інженерних вводів (28 буд.) | 56,00 | квітень |  |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка (ремонт) під’їздів (1025 од.) | 665,00 | квітень |  |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ринв (150 п/м) | 45,00 | січень |  |  | вересень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Підготовка: | *** | *** |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горищних приміщень (105 буд.) | 126,00 | квітень |  |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підвальних приміщень (219 буд.) | 328,00 | квітень |  |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт панельних та деформаційних швів (800 м) | 240,00 | квітень |  |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг (2300 м2) | 600,00 | квітень |  |  | серпень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Ремонт електрощитових (303 буд.) | 454,00 | січень |  |  | вересень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Видача паспортів готовності (303 буд.) | *** | *** |  |  | вересень |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по ОМКП «ЖЕО», в тому числі | 9495,45 | *** |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцевий бюджет | 6055,0 | *** |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємства | 3440,45 | *** |  |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IІІ.ОМКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції. | 7,2 | березень серпень |  |  | квітень серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Чистка, мийка, хлорування резервуарів чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж. | 8,0 8,0 | березень серпень |  |  | квітень серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Чистка, мийка камер водоприймача н/с I-го підйому | 17,0 | серпень |  |  | вересень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт насосного обладнання І-го та ІІ -го підйомів (2 од. -№4 20Д/6; №7 300Д/70) | 16,6 | квітень |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ремонт запірної арматури водопровідного цеху (Ø500 мм-1 од.) | 11,7 | березень |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ремонт насосного обладнання цеху очисних споруд каналізації ( 1 од.- ФГ800/32 на каналізаційній насосній станції №2) | 10,2 | лютий |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ремонт запірної арматури цеху очисних споруд каналізації Ø150 мм- 4од.) | 12,3 | березень |  |  | липень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Часткова заміна водопровідних мереж (300 п/м) | 38,5 | березень |  |  | вересень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Заміна вводів у житлові будинки (150 п/м) | 14,3 | березень |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Ремонт водопровідних мереж (вул.Станційна-500 п/м) | 82,1 | березень |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Ремонт запірної арматури цеху водопровідних мереж (Ø300 мм-1 од.; Ø150 мм-2 од.; Ø100 мм-3 од.) | 13,78 | березень |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Заміна пожежних гідрантів, 2 од. | 6,0 | березень |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Ревізія силових трансформаторів на КНС, насосних станцій І-го ІІ-го підйомів( 10 од.) | 5,5 | березень |  |  | вересень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Ревізія та огляд ВЛ-6кВ, ЛЕП-0,4 кВ (12 км) | 6,5 | серпень |  |  | вересень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Ревізія та огляд мереж електропередач (12 км) | 6,5 | січень |  |  | вересень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Ревізія пускової апаратури електрообладнання (12 од.) | 6,0 | травень |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Ревізія електроприводів засувок нагнітання до насосних станцій І-го ІІ-го підйомів (12 од.) | 6,5 | травень |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Ревізія та огляд вводів електрообладнання в РЗР-6 на КНС, насосних станціях І-го ІІ-го підйомів (8 од.) | 5,0 | травень |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Підготовка автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період(27 од.) | 38,0 | квітень |  |  | вересень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Скління вікон (50 м2) | 22,5 | серпень |  |  | вересень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Ремонт споруд та будівель | 32,5 | березень |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Благоустрій територій після ремонту мереж (60 м2) | 15,1 | березень |  |  | серпень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів (20 шт.) | 16,5 | квітень |  |  | вересень |  | Ужбіда Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по ОМКП « ВУВКГ» (кошти підприємства) | 406,28 | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.Благоустрій міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м.Орджонікідзе повулицях Г.Тикви,Шатохіна, Боженко, Пархоменко, в т.ч. ПКД | 200,0 | квітень |  |  | листопад |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць м.Орджонікідзе | 180,0 | квітень |  |  | листопад |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Утримання ліній зовнішнього освітлення | 1000,0 | січень |  |  | грудень |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Придбання матеріалів для поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення | 148,0 | квітень |  |  | липень |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 4.5 | # Придбання механізмів та іншого обладнання для зимового утримання доріг та пішохідних доріжок | 60,0 | квітень |  |  | травень |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.6 | # Прибирання територій міста | 1014,68 | січень |  |  | грудень |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.7 | # Зимове утримання доріг (розчищення доріг від снігу, розвезення протиожеледного матеріалу по місту, посипка протиожеледним матеріалом доріг, скверів, тротуарів та площ міста) | 40,0 | січень |  |  | грудень |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.8 | # Заготівля протиожеледного матеріалу | 400,0 | лютий |  |  | жовтень |  |  |  |  |  |  | Комунальні підприємства міста |  |  |  |  |  |
| 4.9 | # Капітальний ремонт доріг | 12087,724 | травень |  |  | жовтень |  |  |  |  |  |  | Департамент ЖКГ ОДА УЖКГ та будівництва; ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.10 | # Розробка ПКД на капітальний ремонт доріг, технагляд, експертиза | 70,0 | лютий |  |  | жовтень |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; |  |  |  |  |  |
| 4.11 | # Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг | 1000,0 | червень |  |  | вересень |  |  |  |  |  |  | ОМКП «ЖЕО» |  |  |  |  |  |
| 4.12 | # Поточний ремонт доріг міста | 1000,0 | березень |  |  | червень |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.13 | # Поточний ремонт дороги по вул.Лермонтова | 96,26 | квітень |  |  | квітень |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.14 | # Поточний ремонт тротуару по вул.Калініна,49 в тому числі тех.нагляд | 55,56 | квітень |  |  | квітень |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; |  |  |  |  |  |
| 4.15 | # Поточний ремонт тротуару від вул.Шатохіна,19 до вул.Чіатурська | 110,00 | квітень |  |  | липень |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; |  |  |  |  |  |
| 4.16 | # Підсипка доріг | 50,0 | квітень |  |  | жовтень |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.17 | # Поточний ремонт малих архітектурних споруд, в тому числі автобусних зупинок | 150,00 | квітень |  |  | вересень |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.18 | # Поточний ремонт водоводів доріг | 100,00 | травень |  |  | жовтень |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.19 | # Утримання дорожньо-вуличної мережі: -утримання водоводів доріг; -розмітка доріг міста -поточний ремонт дорожніх знаків -виготовлення та монтаж покажчиків на вулицях міста | 420,0 | січень |  |  | грудень |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |
| 4.20 | # Капітальний ремонт громадських туалетів, в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 300,00 | лютий |  |  | липень |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
|  | # Всього по благоустрою міста | 18482,224 | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  | # Обласний бюджет | 9259,0 | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  | # Місцевий бюджет | 9223,224 | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| V. Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | березень | вересень | Рубаха Г.П |
| 5.1. | Ремонт системи водопостачання (90 п/м) | 20,00 |  | березень |  |  | вересень |  |  |  |  | Рубаха Г.П. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Ремонт каналізаційних мереж (100 п/м) | 9,00 |  | березень |  |  | вересень |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Ремонт системи опалення, заміна труб, запірної (280 п/м) | 15,00 |  | березень |  |  | вересень |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Капітальний ремонт покрівель закладів освіти (5035 кв.м) | 1200,00 |  | червень |  |  | листопад |  |  |  |  | Рубаха Г.П. |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти | 15,00 |  | січень |  |  | грудень |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Проведення замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти | 37,2 |  | липень |  |  | серпень |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Підготовка 16 котелень до опалювального сезону: повірка лічильнику газу-1шт.; повірка коректорів-5 шт.; сигналізаторів-42 шт.; прочистка димоходів, вентканалів-66 шт. | 65,00 |  | червень |  |  | вересень |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Навчання операторів котелень - 4 особи | 3,0 |  | червень |  |  | вересень |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Планово - технічне обслуговування та ремонт котельного обладнання | 65,00 |  | січень |  |  | грудень |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Придбання вугілля (200 тонн) | 700,00 |  | серпень |  |  | жовтень |  |  |  |  | Рубаха Г.П. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по управлінню освіти: | 2129,2 |  |  | *** |  | *** |  |  |  |  | *** |  |  | 2328,5 | *** | *** | *** |
|  | Місцевий бюджет | 1900,0 |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
|  | Інші | 229,2 |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| VI.КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заміна труб опалення | 4,95 |  | квітень |  |  | серпень |  |  |  | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Заміна труб каналізації | 3,2 |  | квітень |  |  | серпень |  |  |  | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Заміна труб водопостачання | 7,36 |  | квітень |  |  | серпень |  |  |  | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» | 15,51 |  | *** |  |  | *** |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |
| VIІ.КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заміна труб опалення | 2,52 |  | квітень |  |  | липень |  |  |  |  |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |
| 7.2 | Заміна труб каналізації | 1,116 |  | квітень |  |  | липень |  |  |  |  |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |
| 7.3 | Заміна труб водопостачання | 1,512 |  | квітень |  |  | липень |  |  |  |  |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |
| 7.4 | Ремонт м’якої покрівлі | 8,0 |  | травень |  |  | липень |  |  |  |  |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |
|  | Всього по КЗ «ЦПМСДО» | 13,148 |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |
| VIІI.ОМКП «Саночистка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Послуги зі збирання,перевезення, розміщування безхазяйних відходів | 200,00 |  | червень |  |  | жовтень |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
| 8.2 | Придбання контейнерів для сміття | 277,0 |  | лютий |  |  | листопад |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
|  | Всього по ОМКП «Саночистка» | 477,0 |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |
| ІХ. | Перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування, утеплення всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання |  |  | серпень |  |  | серпень |  |  |  |  |  |  | Бондарук Р.К., Ужбіда Т.В., Рубаха Г.П., Шкіль А.П., Ліснича В.В. |  |  |  |  |
|  | Всього, в тому числі: | 31018,812 |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |
|  | Обласний бюджет | 9259,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцевий бюджет | 21759,812 |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 3846,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші | 229,2 |  | *** |  |  | *** |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                        А.І.Пастух

Ребенок, 4-48-43