Втратило  чинність

МІСЦЕВЕ   САМОВРЯДУВАННЯ

## ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ   РАДИ

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________

## Р І Ш Е Н Н Я

№ 13                                                   		            «24» грудня  2015 р.

# ( 3 сесія  7 скликання)

Про затвердження Комплексної програми

поліпшення екологічної ситуації

міста Орджонікідзе на 2016-2020 роки

_____________________________________________________________________________________

З метою раціонального використання природних ресурсів та поліпшення екологічного стану міста, керуючись Законами України «Про охорону навколишнього середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону атмосферного повітря», «Про екологічну експертизу», «Про відходи», «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Комплексну програму поліпшення екологічної ситуації міста Орджонікідзе на 2016 – 2020 роки з додатком.

2.Рекомендувати керівництву ТОВ «Проктер енд Гембл Україна» розробити та надати до міської ради в місячний термін пропозиції до програми з заходами щодо поліпшення екологічної ситуації міста на 2016-2020рр. в частині очистки повітря та зменшення шуму на підприємстві.

3. Депутатській комісії з питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього природного середовища (Сорокіна Л.М) звернутися до департаменту екології та постійної депутатської комісії обласної ради з питань екології щодо внесення пропозицій ТОВ «Проктер енд Гембл Україна» до комплексної програми заходів щодо поліпшення екологічної ситуації Дніпропетровської області на 2016-2020роки.

4.Координацію за виконанням цього рішення покласти на начальника управління житлово – комунального господарства та будівництва виконкому Орджонікідзевської міської ради Ребенка В.В., контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, землекористування  та охорони навколишнього природного середовища (Сорокіна Л.М).

Міський голова                                                                                    О.М.Шаповал

Вик.Ребенок,4-30-01

Додаток

до рішення 3 сесії 7 скликання                                                                                                                                                                                                      №13 від «24»  грудня 2015р.

Комплексна програма поліпшення екологічної ситуації

міста Орджонікідзе на 2016-2020 роки

Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

Багато причин зумовили значне погіршення стану навколишнього природного середовища, а саме: забруднення повітря, земель, нагромадження у великій кількості шкідливих відходів виробництва. Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого погіршення стану довкілля. В цілому, незважаючи на те, що останніми роками спостерігається тенденція до зменшення антропогенного тиску на довкілля, рівень техногенного навантаження залишається високим, а екологічна ситуація – незадовільною.

Вагомий обсяг забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення. Основний обсяг промислового виробництва – найбільші масиви зрошуваних земель, комунально - побутове водокористування пов’язані з водними ресурсами Дніпра. Місцеві водні ресурси значно менші від потреби в них. Унаслідок цього, склалася гідро екологічна ситуація, коли само відновлювальна здатність Дніпра та багатьох річок басейну вже не забезпечує відновлення порушеної екологічної рівноваги. Тверді відходи накопичуються на полігоні, проблема накопичення відходів є дуже актуальною.

Вирішення існуючої проблеми покращення екологічного стану регіону в межах виконання державних, місцевих та регіональних програм екологічного спрямування, на жаль, поки що не дає позитивних результатів. Це обумовлено, в першу чергу, недостатніми обсягами фінансування з бюджетів усіх рівнів.

Ураховуючи неможливість розв’язання питань щодо поліпшення екологічного стану міста, ця проблема потребує цільового регулювання та програмного забезпечення. Реалізація програмно-цільового підходу, зважаючи на масштабність завдань і одночасно обмеженість фінансових ресурсів, зумовлює встановлення відповідних пріоритетів та послідовності здійснення заходів.

Зважаючи на потребу в вирішенні проблем, що накопичилися, розроблено Комплексну програму поліпшення екологічної ситуації міста Орджонікідзе на 2016-2020 роки.

Мета Програми

Головною метою Програми є визначення пріоритетних напрямів і реалізація комплексу взаємопов’язаних заходів щодо мінімізації та запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення відходів, збільшення обсягів залучення відходів до господарського обігу.

Виконання  програми передбачає:

- запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

- запобігання забруднення земельних ресурсів;

- зменшення викидів в атмосферне повітря;

- захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища .

Основними завданнями є:

- охорона атмосферного повітря;

- охорона та раціональне використання водних ресурсів;

- використання і відтворення природних ресурсів;

- поводження з відходами та охорона та раціональне використання земель;

- ядерна та радіаційна безпека;

- збереження природно – заповідного фонду;

- екологічна освіта та інформування громадськості.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання Проблеми

Для суттєвого поліпшення стану навколишнього середовища м. Орджонікідзе  необхідно забезпечити фінансування заходів із зниження викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, зменшення скидів забруднених стоків, поліпшення якості питної  води та вирішення питань щодо поводження з відходами.

Строки та етапи виконання Програми

Здійснення більшості заходів Комплексної програми поліпшення екологічної ситуації міста Орджонікідзе планується завершити у 2020 році. Корегування заходів, термінів їх виконання здійснюється на підставі безумовного виконання виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин у атмосферу, дозволів на спец водокористування і лімітів на утворення та розміщення відходів.

Перелік заходів і завдань Програми

(згідно додатку до Програми)

Ресурсне забезпечення Програми

Забезпечення реалізації програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовні обсяги фінансування програми – близько 145 млн. грн. Остаточна кошторисна вартість та терміни виконання заходів можуть бути скореговані на підставі проектних рішень технічного переобладнання та реконструкції виробничих потужностей підприємств.

Обсяги фінансування Програми за основними напрямами та завданнями по кожному конкретному заходу детально наведено в таблиці «Заходи до комплексної програми поліпшення екологічної ситуації міста Орджонікідзе на 2016-2020 роки». Показники вартості заходів наведено за пропозиціями підприємств.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

1.Координація розробки і реалізації заходів згідно з напрямками програми здійснюється виконкомом Орджонікідзевської міської ради.

2.Контроль за виконанням програми здійснюється секретарем міської ради,  постійною депутатською комісією з питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього природного середовища та департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

Очікувані кінцеві результати виконання Програми

При реалізації запропонованих заходів у 2016−2020 роках очікується зниження рівня забруднення природного середовища, зниження обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел і скидів у водні об’єкти, якісний збір відходів, підвищення екологічної безпеки на території міста Орджонікідзе.

Секретар міської ради 				         А.І.Пастух

Додаток

До комплексної програми поліпшення екологічної

ситуації міста Орджонікідзе на 2016-2020 роки

Перелік завдань і заходів

Комплексної програми поліпшення екологічної ситуації міста Орджонікідзе на 2016-2020роки

| № з\п |  | Найменування заходів |  |  | Виконавець |  | Термін виконання за роками |  | Загальна кошторисна вартість, тис.грн |  | Джерела фінансування |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капітальний ремонт водогрійного котла КВГМ - 30 |  |  | МКП «Орджонікідзетеплоенерго» |  | 2016- 2020 |  | 1425,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Зменшення викидів в атмосферне повітря |
| 2 |  | Капітальний ремонт існуючого об’єкту ЦПК за адресою вул. Північно – Промислова, 34 в м. Орджонікідзе (капітальний ремонт водогрійного котла КВГМ – 100) |  |  | МКП «Орджонікідзетеплоенерго» |  | 2016- 2020 |  | 1100,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Зменшення викидів в атмосферне повітря |
| Охорона та раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Впровадження знезараження питної води гіпохлоритом натрію |  |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2016 – 2020 |  | 1481,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Поліпшення якості води та навколишнього природного середо вища |
| 2 |  | Обстеження та виконання робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану водозабору та водойми ( щорічно) |  |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2016 – 2020 |  | 500,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Зменшення споживання питної води та витрат на експлуатацію систем водопостачання, покращення якості води |
| 3 |  | Придбання обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості: центрифуга на очисні споруди каналізації |  |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2016 – 2020 |  | 500,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт вуличних водопровідних мереж з використанням полімерних матеріалів |  |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2016 – 2020 |  | 3700,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |
| 5 |  | Реконструкція блоку фільтрів та відстійників на насосно-фільтрувальной станції МКП "ОВУВКГ" |  |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2016-2020 |  | 4600,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Усунення негативного впливу на здоров’я жителів міста |
| 6 |  | Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 МКП «ОВУВКГ» |  |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2016 – 2020 |  | 5314,4 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Покращення якості питної води |
| 7 |  | Поточний ремонт зливової каналізації |  |  | МКП «Міськсвітло» |  | 2016 – 2020 |  | 198,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Захист території міста від підтоплення |
| 8 |  | Розробка проектів виносу в натуру меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг |  |  | Управління ЖКГ та будівництва МКП «ОВУВКГ» |  | 2016 – 2020 |  | 50,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Визначення границь затоплення та захист земель |
| 9 |  | Придбання приладів для здійснення контролю за кількістю стічних вод, які надходять для очистки та знезараження |  |  | МКП «ОВУВКГ» |  | 2016 – 2020 |  | 100,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Покращення очистки стічних вод на очисних спорудах каналізації |
| Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оновлення та догляд за зеленими насадженнями міста, посадка та догляд за квітами |  | МКП «Міськсвітло» |  | 2016-2020 | 800,0 |  |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Поліпшення екологічного стану міста |
| 2 |  |  | Озеленення внутрішньо квартальних територій м.Орджонікідзе |  | МКП «ЖЕО» |  | 2016-2020 | 570,0 |  |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Благоустрій внутрішньо квартальних територій |
| 3 |  |  | Придбання посадкового матеріалу для озеленення міста |  | МКП «Міськсвітло» |  | щорічно | 150,0 |  |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Озеленення міста |
| 4 |  |  | Впровадження обліку зелених насаджень, паспортизація |  | МКП «Міськсвітло» |  | щорічно | 90,0 |  |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Здійснення постійного контролю за охороною та збереженням зелених насаджень |
| 5 |  |  | Оновлення та догляд за зеленими насадженнями закладів освіти міста, посадка та догляд за квітами |  | Управління освіти |  | 20016 – 2020 | 100,0 |  |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Озеленення територій закладів освіти, поліпшення екологічного стану міста |
| Поводження з відходами та охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Придбання контейнерів для сміття |  | Управління ЖКГ та будівництва МКП «Саночистка» |  | 2016-2020 |  |  | 1200,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Якісний збір та перевезення відходів на сміттєзвалище |
| 2 |  | Придбання спец автотранспорту (сміттєвози) |  | Управління ЖКГ та будівництва МКП «Саночистка» |  | 2016-2020 |  |  | 10000,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |
| 3 |  | Проведення екологічної експертизи проекту «Реконструкція полігона твердих побутових відходів міста Орджонікідзе в Дніпропетровській області» |  | МКП «Саночистка» |  | 2016-2020 |  |  | 100,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |
| 4 |  | Реконструкція полігона твердих побутових відходів міста Орджонікідзе Дніпропетровської області |  | Управління ЖКГ та будівництва |  | 2016-2020 |  |  | 90000,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Запобігання виникнення осередків самозапалювання |
| 5 |  | Збирання безхазяйних відходів з стихійних сміттєзвалищ |  | МКП «Саночистка» |  | щорічно |  |  | 190,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Запобігання забруднення земельних ресурсів |
| 6 |  | Перевезення безхазяйних відходів з стихійних сміттєзвалищ |  | МКП «Саночистка» |  | щорічно |  |  | 190,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Запобігання забруднення земельних ресурсів |
| 7 |  | Розміщування безхазяйних відходів з стихійних сміттєзвалищ |  | МКП «Саночистка» |  | щорічно |  |  | 190,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Запобігання забруднення земельних ресурсів |
| 8 |  | Використання шламів збагачення марганцевої руди в якості сировини для одержання концентрату |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2016-2020 |  |  | 428190,5 |  | Кошти підприємства |  |  | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище |
| 9 |  | Рекультивація порушених земель |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2016-2020 |  |  | 39889,9 |  | Кошти підприємства |  |  | Відновлення родючого шару |
| 10 |  | Придбання спецтехніки самоскид «КАМАЗ» (для ліквідації безхазяйних відходів) |  | Управління ЖКГ та будівництва МКП «Саночистка» |  | 2016-2020 |  |  | 1600,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Якісний збір та перевезення відходів на сміттєзвалище |
| 11 |  | Придбання спецтехніки автоцистерни вакуумної асенізаційної промислової |  | МКП «ОВУВКГ» |  | 2016-2020 |  |  | 1400,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Поліпшення санітарного стану міста та очищення вигрібних ям |
| 12 |  | Придбання спецтехніки для видалення мулу каналізаційного |  | МКП «Міськсвітло» МКП «ОВУВКГ» |  | 2016-2020 |  |  | 2400,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| 13 |  | Ліквідація наслідків підтоплення території міста(проектно – вишукувальні роботи підтоплення кладовища м.Орджонікідзе) |  | Управління ЖКГ та будівництва |  | 2016-2020 |  |  | 2500,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |
| Ядерна і радіаційна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання та установка об’єкту «Автоматизована система спостереження за станом радіаційної обстановки на території міста Орджонікідзе» |  |  | Відділ з питань НС та ЦЗН |  | 2016-2020 |  |  |  | 150,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству | Контроль за радіаційним станом навколишнього природного середовища міста |  |
| Збереження природно – заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Утримання парка – пам’ятника садово –паркового мистецтва місцевого значення «Орджонікідзевська зона відпочинку» - розробка та погодження проекту; - впровадження рішень проекту |  |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2016-2020 |  | 250,0 |  | Кошти підприємства |  |  | Збереження фауни та флори на заповідних територіях |
| 2 |  | Утримання об’єктів природно – заповідного фонду Заказник Богданівський |  |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2016-2020 |  | 365,0 |  | Кошти підприємства |  |  | Збереження фауни та флори на заповідних територіях |
| Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти змалку (діти дошкільного та шкільного віку) |  |  | Управління освіти |  | 2016- 2020 |  | 45,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Формування екологічної свідомості дітей |
| 2 |  | Розробка та впровадження системи автоматизованого екологічного моніторингу на підприємстві (етап №2) |  |  | ТОВ «Проктер енд Гембл Україна» |  | 2016-2020 |  | 1200,0 |  | Кошти підприємства |  |  | Посилення контролю за станом забруднення довкілля |
| 3 |  | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики |  |  | Міськвиконком |  | щорічно |  | 10,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Пропаганда екологічних знань, залучення широких верств населення до їх проведення |
| 4 |  | Проведення науково – технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  |  | Міськвиконком |  | щорічно |  | 10,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |
| 5 |  | Проведення заходів до міжнародних та державних екологічних акцій |  |  | Міськвиконком |  | щорічно |  | 60,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |

Секретар міської ради                                                            А.І. Пастух