**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

копія

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

02 жовтня 2019р. м.Покров № 277-р

|  |
| --- |
| Про святкування 63-ї річниці  з Дня заснування міста |

Керуючись ст. 32,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в рамках міської комплексної програми розвитку культури та духовного відродження духовності в місті Покров на 2017-2019 роки та з метою організації змістовного дозвілля мешканців міста, відзначення кращих мешканців міста, презентації творчого доробок митців міста, аматорських та художніх колективів, враховуючи історичну роль козацтва на території нашої місцевості, вшанування захисників України та пропаганди патріотичних, національних традицій, фізичної культури і спорту,

1.Провести святкування 63-ї річниці з Дня заснування міста 12-14 жовтня 2019 р.

2. Затвердити план заходів з нагоди 63-ї річниці з Дня заснування міста (додається).

3. Утворити організаційний комітет з підготовки й відзначення 63-ї річниці з Дня заснування міста (додається).

4. Забезпечити:

4.1. Організаційному відділу (Смірнова І.С.), відділу культури (Сударєва Т.М.), управлінню освіти (Цупрова Г.А.), відділу молоді та спорту (Калінін І.С.), центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Зарубіна Г.О.), управлінню праці та соціального захисту населення (Ігнатюк Т.М.), службі у справах дітей (Дубіна Н.Ю.), відділу економіки (Глазкова О.Ю.):

- організацію та проведення святкових заходів з нагоди 63-ї річниці з Дня заснування міста відповідно до затвердженого плану заходів.

4.2. Керівникам установ, підприємств та організацій міста, незалежно від форм власності організувати та провести урочисті зустрічі з вшануванням кращих працівників та ветеранів підприємств та установ

**Термін виконання: до 11 жовтня 2019р.**

4.3. МКП «Добробут» (Солянко В.А.):

- роботи з благоустрою території міста, прибирання сміття та встановлення відповідних контейнерів і баків під час проведення святкових заходів;

- безперебійне енергопостачання для підключення сцени, звукового та світлового обладнання, торгівельних точок під час проведення святкових заходів

**Термін виконання:**

**– прибирання та облаштування до 12 жовтня 2019р.;**

**– енергопостачання на площа ім.І.Д.Сірка12 жовтня 2019р.** **з 18:30 год. до 22.00 год.;**

4.5. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги в м.Покров” (Леонтьєв О.О.) закріпити наказом по закладу медичного працівника з відповідним інвентарем на час проведення святкових заходів.

**Термін виконання: 12 жовтня 2019р.**

4.6. Покровському відділенню поліції Нікопольського відділу поліції (Фесенко В.О. ,за згодою), ТОВ «Агенція «ДЖЕБ» (Терещенко О.І. за згодою),

міському відділу головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (Стовба В.О. за згодою):

- вжити заходів щодо посилення публічної безпеки та громадського порядку, протиправних та противибухових заходів під час проведення святкових заходів з нагоди 63-ї річниці з Дня заснування міста;

- перекриття руху транспорту з 9.00.год. до 23.00.год. по вул. Центральна та вул. Героїв України на час проведення святкових заходів;

- охорону та супровід гостей свята, правопорядок в місті.

**Термін виконання:** **12 жовтня 2019р з 9.00.год. та з 23.00.год.**

4.7. Відділу культури (Сударєва Т.М.):

- організацію та проведення інформаційної кампанії з нагоди 63-ї річниці з Дня заснування міста через сіті-лайти, оголошення, соціальні мережі та на LED-екрані на площі ім.І.Д.Сірка ;

- придбання та виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції з нагоди організації та проведення 63-ї річниці з Дня заснування міста;

- оренду сцени, світлового та звукового обладнання для належної організації святкових заходів;

- святковий фейєрверк;

- відпрацювання сценарних моментів святкових заходів та зустрічі гостей свята.

**Термін виконання: до 12 жовтня 2019р.**

4.8. Відділу молоді та спорту (Калінін І.С.):

- підготовку та проведення міського турніру з футболу імені Дані Дідіка м.Покров ;

- організацію та проведення міського турніру на кубок громадської організації “Міська спілка воїнів-учасників АТО м.Покров” з нагоди Дня захисника України;

- придбання подарункової продукції ;

4.9. Керуючому справами виконкому Відяєвій Г.М.:

- роботу службового транспорту виконкому

**Термін виконання: 12 жовтня 2019р.**

4.10. АТ «Покровський ГЗК» (Шуваєв С.П. за згодою) в рамках партнерських відносин:

- 2 гримерок для гостей святкових заходів міста;

- можливість підключення до електромережі КРЦ АТ “ПГЗК”;

- спортивну базу АТ «ПГЗК» стадіон “Авангард”

**Термін виконання: 09 жовтня 2019р. з 12.00.год., 11 жовтня 2019р. з 09.00.до 17.00.год.**

4.11. ПП «Редакція Козацька вежа» (Попова В.О. за згодою), прес-службі міського голови (Сізова О.А.):

- висвітлення проведення заходів з нагоди 63-ї річниці з Дня заснування міста в міській газеті та на офіційному веб-сайт виконавчого комітету Покровської міської ради;

- тематичні публікації, інтерв’ю з мешканцями міста .

5. Відділу економіки (Глазкова О.Ю.) організувати роботу торгівельних точок з сувенірною та ярмарковою продукцією під час святкових заходів

**Термін виконання: 12 жовтня 2019р.**

6. Відділу бухгалтерського обліку виконкому (Шульга О.П.), головному бухгалтеру відділу культури (Баннікова Н.П.) здійснити виплати витрат щодо організації та проведення святкових заходів з нагоди 63-ї річниці з Дня заснування міста.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників міського голови за напрямками роботи.

Міський голова О.М. Шаповал

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови

02 жовтня 2019р. № 277-р

Склад організаційного комітету

з підготовки й відзначення 63-ї річниці з Дня заснування міста

|  |  |
| --- | --- |
| Пастух А.І. | – секретар міської ради, голова оргкомітету; |
| Бондаренко Н.О.  Сударєва Т.М. | –заступник міського голови, заступник голови оргкомітету;  -начальник відділу культури, секретар оргкомітету |

Члени оргкомітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Відяєва Г.М.  Чистяков О.Г.  Цупрова Г.А.  Калінін І.С.  Якимова Н.Л.  Дубіна Н.Ю.  Ігнатюк Т.М. | - керуючий справами виконкому;  - заступник міського голови;  - начальник управління освіти ;  -в.о. начальника відділу молоді та спорту;  -директор Будинку творчості дітей та юнацтва;  -начальник служби у справах дітей;  -начальник управління праці та соціального  захисту населення |
|  |  |

Керуючий справами виконкому Г.М.Відяєва

Бережна, 4-19-85

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови

02 жовтня 2019р. № 277-р

План заходів з підготовки та відзначення

63-ї річниці з Дня заснування міста 09-14 жовтня 2019р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальний |
| 1 | Міський турнір на кубок громадської організації “Міська спілка воїнів-учасників АТО м.Покров” з нагоди Дня захисника України | 09,11 жовтня 2019р.  09.00.год.  Стадіон “Авангард” | Відділ молоді та спорту  Калінін І.С.,громадська організація “Міська спілка воїнів-учасників АТО м.Покров” Солянко В.А.,управління освіти Цупрова Г.А. |
| 2 | Відкриття експозиції Дані Дідіку | 11 жовтня 2019р.  11.30год.  міський музей | Відділ культури Сударєва Т.М., управління освіти Цупрова Г.А. |
| 3 | II міський щорічний турнір з футболу імені Дані Дідіка м.Покров | 11 жовтня 2019р.  12.00.год.  Стадіон “Авангард” | Відділ молоді та спорту  Калінін І.С.,  управління освіти Цупрова Г.А.,  відділ культури Сударєва Т.М. |
| 4 | Організація та проведення зустрічі з Заслуженим журналістом України, автором відомого проекту «Служба розшуку дітей», режисером короткометражного та документального кіно, поетом і музикантом, письменником, автором збірок повістей та оповідань Русланом Горовим | 11 жовтня 2019р.  17.30.год.  КЗ «ДШМ Покровської міської ради» | Відділ культури Сударєва Т.М. |
| 5 | Акція “Привіт, малюк!” | 12 жовтня 2019р. 11.00.год. | ПМЦСССДМ  Зарубіна Г.О. |
| 6 | Ярмарок-продаж “Ресторація просто неба” | 12 жовтня 2019р.  з 13.00.год. | Відділ економіки Глазкова О.Ю. |
| 7 | Святкова програма “Козацькі забави для городян” (показовий виступ козаків, конкурси, фотозона) | 12 жовтня 2019р.  13.00.год. Бульвар ім.Т.Г.Шевченка  (біля дитячого майданчика ) | Відділ молоді та спорту  Калінін І.С. |
| 8 | Святкові велоперегони для малят | 12 жовтня 2019р.  13.30.год.  площа ім.І.Д.Сірка | Служба у справах дітей  Дубіна Н.Ю. |
| 9 | Вулиця творчості “Покров креативний” (виставки майстрів, фотохудожників) | 12 жовтня 2019р.  14.00.год.  вул.Центральна | Відділ культури Сударєва Т.М. |
| 10 | Фотозона "Я люблю Покров", майстер клас з декоративно-прикладного мистецтва | 12 жовтня 2019р.  14.00.год. площа ім.І.Д.Сірка | управління освіти Цупрова Г.А. |
| 11 | Розважальна програма для дітей “Танцюй! Грай! Відпочивай!” з мультяшними героями | 12 жовтня 2019р.  14.00.год.  площа ім.І.Д.Сірка  біля пам'ятника | Відділ культури Сударєва Т.М. |
| 12 | Святкова програма за участю творчих колективів та учнів мистецьких шкіл “З Днем народження, рідний Покров!” | 12 жовтня 2019р.  14.00.год.  площа ім.І.Д.Сірка | Відділ культури Сударєва Т.М. |
| 13 | Виїзна шлюбна церемонія “Покров єднає серця” | 12 жовтня 2019р.  15.00.год.  Лава закоханих | Відділ культури Сударєва Т.М. |
| 14 | Святковий концерт за участю зірок української естради. Святковий фейєрверк. | 12 жовтня 2019р.  18.00.год.  площа ім.І.Д.Сірка | Відділ культури Сударєва Т.М. |
| 15 | Урочистості з нагоди Дня захисника України та Дня українського козацтва | 14 жовтня 2019р.  10.00.год.  площа ім.І.Д.Сірка | Відділ культури Сударєва Т.М. |

Начальник відділу культури Т.М.Сударєва

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О. Бондаренко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заступник міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Г.Чистяков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Керуючий справами виконкому

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М.Відяєва

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник юридичного відділу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Хомік

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник відділу з питань

запобігання та протидії корупції

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Горчакова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Начальник загального відділу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Агапова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В.о. начальника відділу

молоді та спорту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.С. Калінін

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник відділу

культури

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.М.Сударєва

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_