## Капрем.доріг
Інформация по капітальним ремонтам доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. за 2019 рік
№ з/п | Адреса ремонту об’єкта | Кошторисна вартість по експертному звіту, тис.грн. | Гарантійний термін віконання (рік) | Площа ремонту (м2) | Виконання
1 | Реконструкція ділянки дороги по вул. І.Франка в с.Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області". Коригування | 881.857 | 5 | 1499.3 | Виконано

## Капрем.доріг(обл)
Інформація по капітальному ремонту доріг в м. Покров Дніпропетровської обл. 2019 року за рахунок коштів обласного бюджету
|  |  | Підрядник | [11 empty] | Експертиза |  |  | Проектант
№ П\П | Адреса ремонту об’єкта | Кошторисна вартість тис.грн | Підрядник | Гарантійний термін віконання (рік) | Одиниця виміру м2 | Види ремонту |  |  |  | ширина (м) | довжина (м) | GPS-Координати (за google) | Термін виконання | % Виконання | Назва організації | Договір / дата | Вартість Експертизи з ПДВ | Назва організації | Вартість проекту грн. з ПДВ
[6 empty] | Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоних сумішей асфальтоукладником при ширині смуги до 3,5 м (верхнього шару товщиною 50 мм) | Улаштування тротуарів із бетонних плит із зіповненням швів піском | Установлення бортових каменів бетоних і залізобетоних (м)
1 | вул. Партизанська | 52863.436 | ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями УПС " | 5 | м2 |  | 23690 |  |  | 7.5 | 1331 | поч.47.65052975 34.1072917 кін.47.65980902 34.0779376 | 2019-2020 | 50 | ДП"Жилком" | 424-Е-19/А 15.04.2019 | 5113.2 | ФОП Шевченко | 38700