## Поточ.рем. доріг
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник міського голови __________ Віталій СОЛЯНКО
ПЛАН
поточного ремонту доріг в м.Покров Дніпропетровської області станом на 01.04.2025
№ п/п | Адреса ремонту об’єкта |  | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття одношарова товщина 50мм | [5 empty] | загальна площа ремонту | очікуванна вартість поточного ремонту | технагляд грн, з податком 5% | всього з технаглядом , грн з ПДВ
|  |  | площа ремонту до 5м2 | Ціна м2/грн з ПДВ | площа ремонту до 25м2 | Ціна м2/грн з ПДВ | площа ремонту більше 25м2 | Ціна м2/грн з ПДВ
1 | вул. Партизанська | 7см | 9.5 | 1868.68 | 64.5 | 1671.14 | 926 | 1429.68 | 1000 | 1449424.67 | 19193 | 1468617.67
2 | вул.Малки Івана | 7 см | 15 | 1868.68 | 142.5 | 1671.14 | 842.5 | 1429.68 | 1000 | 1470673.05 | 19441 | 1490114.05
3 | вул.П.Мирного | 7 см | 62.5 | 1868.68 | 180.5 | 1671.14 | 757 | 1429.68 | 1000 | 1500701.03 | 19915 | 1520616.03
4 | вул. Героїв України |  | 0 | 1360.68 | 18 | 1266.06 | 982 | 1109.59 | 1000 | 1112406.46 | 14747 | 1127153.46
5 | вул.Торгова |  | 42.75 | 1360.68 | 169.75 | 1266.06 | 441.5 | 1109.59 | 654 | 762966.74 | 10048 | 773014.74
6 | вул. Центральна |  | 26.5 | 1360.68 | 229.1 | 1266.06 | 1141.4 | 1109.59 | 1397 | 1610098.392 | 21266 | 1631364.392
7 | вул. Героїв "Артану" |  | 0 | 1360.68 | 83 | 1266.06 | 148 | 1109.59 | 231 | 269302.3 | 3546 | 272848.3
8 | вул.Мозолевського |  | 0 | 1360.68 | 48 | 1266.06 | 136 | 1109.59 | 184 | 211675.12 | 2793 | 214468.12
9 | вул. Героїв Чорнобиля |  | 12 | 1360.68 | 36 | 1266.06 | 47 | 1109.59 | 95 | 114057.05 | 1496 | 115553.05
10 | вул. Медична |  | 16 | 1360.68 | 86 | 1266.06 | 282 | 1109.59 | 384 | 443556.42 | 5849 | 449405.42
11 | вул. Чіатурська |  | 2 | 1360.68 | 40 | 1266.06 | 758 | 1109.59 | 800 | 894432.98 | 11849 | 906281.98
12 | вул.Соборна |  | 37 | 1360.68 | 107.6 | 1266.06 | 410.4 | 1109.59 | 555 | 641948.952 | 8463 | 650411.952
13 | вул.Європейська |  | 14 | 1360.68 | 25 | 1266.06 | 76 | 1109.59 | 115 | 135029.86 | 1777 | 136806.86
14 | вул. Середи |  | 13.5 | 1360.68 | 50 | 1266.06 | 46.5 | 1109.59 | 110 | 133268.115 | 1724 | 134992.115
15 |  |  |  | 1347.53 |  | 1210.92 |  | 950.32 |  | 0
16 | вул.Гайдамацька |  | 2 | 1360.68 | 35 | 1266.06 | 410 | 1109.59 | 447 | 501965.36 | 6646 | 508611.36
17 | вул. Орлика |  | 1 | 1360.68 | 56 | 1266.06 | 913 | 1109.59 | 970 | 1085315.71 | 14376 | 1099691.71
18 | вул.Вишнева |  | 10.75 | 1360.68 | 84.6 | 1266.06 | 58.65 | 1109.59 | 154 | 186813.4395 | 2447 | 189260.4395
19 | вул.Шляхова |  | 9 | 1360.68 | 60 | 1266.06 | 831 | 1109.59 | 900 | 1010279.01 | 13376 | 1023655.01
20 | вул Північнопромислова |  | 5 | 1360.68 | 128 | 1266.06 | 267 | 1109.59 | 400 | 465119.61 | 6127 | 471246.61
21 | вул Південна Міська |  | 4 | 1360.68 | 146 | 1266.06 | 350 | 1109.59 | 500 | 578643.98 | 7628 | 586271.98
22 | вул.Каховська |  | 2 | 1360.68 | 44 | 1266.06 | 90 | 1109.59 | 136 | 158291.1 | 2085 | 160376.1
23 | вул Григорія Тикви |  | 1.7 |  | 30.3 |  |  |  | 32 | 66767.22 | 881 | 67648.22
ВСЬОГО |  |  | 286.2 |  | 1863.85 |  | 9913.95 |  | 12064 | 14802736.5685 | 195673 | 14998409.5685
Начальник УЖКГ та будівництва ____________________________________ Віктор РЕБЕНОК
Головний спеціаліст будівельник кошторисник ________________________ Ірина ТРОФИМОВА
Головний спеціаліст будівельник __________________________________ Ольга МОРОЗЕНКО
ціна КП ТОВ "Дніпробудгрупп-21" за 2022р
| Приблизна ціна 1м2 |  | тип ремонту,т 7см | [5 empty] | тип ремонту ,т 7см
| ямковий до 5м2 |  | 1436,03 грн /м2 | [5 empty] | 1680.22
| ямковий от 5 до 25м2 |  | 1277,3 грн /м2 | [5 empty] | 1494.5
| сплошне покриття |  | 1203,48 грн/м2 | [5 empty] | 944.34

## Лист1
ПЛАН
поточного ремонту доріг в м.Покров Дніпропетровської області
№ п/п | Адреса ремонту об’єкта | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття одношарова товщина 50мм | [5 empty] | загальна площа ремонту | Термін виконання, 2025р | Примітка
|  | площа ремонту до 5м2 | Ціна м2/грн з ПДВ | площа ремонту до 25м2 | Ціна м2/грн з ПДВ | площа ремонту більше 25м2 | Ціна м2/грн з ПДВ
[9 empty] | квітень | виконано
1 | вул. Партизанська | 9.5 | 1868.68 | 64.5 | 1671.14 | 926 | 1429.68 | 1000 | липень
2 | вул.Малки Івана | 15 | 1868.68 | 142.5 | 1671.14 | 842.5 | 1429.68 | 1000 | липень
3 | вул.П.Мирного | 62.5 | 1868.68 | 180.5 | 1671.14 | 757 | 1429.68 | 1000 | липень
4 | вул. Центральна | 26.5 | 1360.68 | 229.1 | 1266.06 | 1141.4 | 1109.59 | 1397 | липень
5 | вул. Героїв "Артану" | 0 | 1360.68 | 83 | 1266.06 | 148 | 1109.59 | 231 | липень
6 | вул.Гайдамацька | 2 | 1360.68 | 35 | 1266.06 | 410 | 1109.59 | 447 | липень
7 | вул Південна Міська | 4 | 1360.68 | 146 | 1266.06 | 350 | 1109.59 | 500 | липень
8 | вул. Героїв України | 0 | 1360.68 | 18 | 1266.06 | 982 | 1109.59 | 1000 | червень | виконано
9 | вул.Торгова | 42.75 | 1360.68 | 169.75 | 1266.06 | 441.5 | 1109.59 | 654 | липень
10 | вул.Мозолевського | 0 | 1360.68 | 48 | 1266.06 | 136 | 1109.59 | 184 | червень | виконано
11 | вул. Медична | 16 | 1360.68 | 86 | 1266.06 | 282 | 1109.59 | 384 | липень
12 | вул. Чіатурська | 2 | 1360.68 | 40 | 1266.06 | 758 | 1109.59 | 800 | липень
13 | вул.Соборна | 37 | 1360.68 | 107.6 | 1266.06 | 410.4 | 1109.59 | 555 | липень
14 | вул. Орлика | 1 | 1360.68 | 56 | 1266.06 | 913 | 1109.59 | 970 | липень
15 | вул.Шляхова | 9 | 1360.68 | 60 | 1266.06 | 831 | 1109.59 | 900 | липень
16 | вул Північнопромислова | 5 | 1360.68 | 128 | 1266.06 | 267 | 1109.59 | 400 | липень
17 | вул. Героїв Чорнобиля | 12 | 1360.68 | 36 | 1266.06 | 47 | 1109.59 | 95 | червень
18 | вул.Європейська | 14 | 1360.68 | 25 | 1266.06 | 76 | 1109.59 | 115 | червень
19 | вул. Середи | 13.5 | 1360.68 | 50 | 1266.06 | 46.5 | 1109.59 | 110 | червень
20 | вул.Вишнева | 10.75 | 1360.68 | 84.6 | 1266.06 | 58.65 | 1109.59 | 154 | червень
21 | вул.Каховська | 2 | 1360.68 | 44 | 1266.06 | 90 | 1109.59 | 136 | червень
22 | вул Тикви | 1.7 |  | 30.3 |  |  |  | 32 | липень
ВСЬОГО |  | 286.2 |  | 1863.85 |  | 9913.95 |  | 12064