**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

 **ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м. Покров № \_\_\_\_

(19 сесія 8 скликання)

Про підсумки опалювального сезону 2021/2022 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 рр.

Належна підготовка об`єктів житлово-комунального господарства, закладів соціально-бюджетної сфери, енергетичного комплексу в осінньо-зимовий період 2021-2022 років показала, що в місті було забезпечено сталу роботу всіх комунальних підприємств та установ. Опалювальний сезон проходив без особливих ускладнень. Підприємства енергетичного комплексу та житлово- коммунального господарства забезпечили населенню, бюджетним установам та іншим споживачам стабільне постачання теплової та електричної енергії, газу, води та відведення стоків, утримання об`єктів благоустрою. Місто не мало понад нормованих перебоїв з подачі тепла, води, газу та електроенергії.

 Хід роботи постійно контролювався міським оперативним штабом та міським головою безпосередньо.

 На підставі проведеного аналізу та відповідних висновків, запропоновано план заходів з підготовки комунального господарства, житлового фонду та бюджетної інфраструктури міста Покров до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

Заслухавши звіт про підсумки опалювального сезону 2021/2022 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 рр., з метою стабільного забезпечення об'єктів комунальної та бюджетної сфери теплом, питною водою, електричною енергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію про підсумки опалювального сезону 2021/2022 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 рр. прийняти до відома, додається.

2. Роботу комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, енергопостачальних компаній по забезпеченню життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2021-2022 років вважати задовільною.

3. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 рр., що додається.

4. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, організацій незалежно від форм власності міста: ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» МІНЕНКО Валентині, МКП «Покровводоканал» ГЛУЩЕНКО Віталію, ПМКП «Добробут» СЕРГЄЄВУ Руслану, управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс 94» КОЛПАКЧІ Олегу – за згодою, КП «ЦМЛ ПМР ДО» ЛЕОНТЬЄВУ Олексію, КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» САЛАМАСІ Олені, УЖКГ та будівництва РЕБЕНОК Віктору, КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» СІНІЛОВУ Василю, управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради МАТВЄЄВІЙ Ользі, відділу культури, туризму, національності та релігії виконкому Покровської міської ради СУДАРЄВІЙ Тетяні, ТДВ «Дніпрокомунтранс» ЛУБИНСЬКОМУ Валерію – за згодою, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» ПАРХОМЕНКО Анатолію, «Гірник» КУХТІНІЙ Людмилі, «Новосел» МЕРКУЛОВУ Роману, «Схід-97» ПРИХОДЬКО Любові, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» ЧЕПЕЦЬ Людмилі, «Дубок-2016» МЕЛЬНИЧУК Наталії, «Затишок-11» ВАЩЕНКО Сергію, «Білі лебеді» ЦАВАЛЮК Ірині, «Чегор» МИХАЙЛЮК Тетяні, «Сонячна домівка» ЛЯШЕНКО Аліні, «Скіфське містечко» РОМАШКО Ользі, «Надія 27» ВІКТОРОВСЬКОМУ Ігорю під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

**Термін:** **до 01 вересня 2022 року**

5. Встановити кінцевий термін виконання заходів з підготовки котелень, топкових, теплових мереж для опалення об’єктів комунальних підприємств, бюджетних установ та соціальної сфери до опалювального сезону 2022-2023 років з оформленням паспортів готовності.

**Термін:** **до 20 серпня 2022 року**

6. З метою недопущення руйнування та збереження внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів в осінньо-зимовий період 2022-2023 років під особисту відповідальність керівників: управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс 94» КОЛПАКЧІ Олега – за згодою, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» МІНЕНКО Валентини, КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» СІНІЛОВА Василя, управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради МАТВЄЄВОЇ Ольги, КП «ЦМЛ ПМР ДО» ЛЕОНТЬЄВА Олексія, КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» САЛАМАХИ Олени, відділу культури, туризму, національності та релігії виконкому Покровської міської ради СУДАРЄВОЇ Тетяни, ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» ДЯЧЕНКО Наталії, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» ПАРХОМЕНКО Анатолія, «Гірник» КУХТІНОЇ Людмили, «Новосел» МЕРКУЛОВА Романа, «Схід-97» ПРИХОДЬКО Любові, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» ЧЕПЕЦЬ Людмили, «Дубок-2016» МЕЛЬНИЧУК Наталії, «Затишок-11» ВАЩЕНКО Сергія, «Білі лебеді» ЦАВАЛЮК Ірини, «Чегор» МИХАЙЛЮК Тетяни, «Сонячна домівка» ЛЯШЕНКО Аліни, «Скіфське містечко» РОМАШКО Ольги, «Надія 27» ВІКТОРОВСЬКОГО Ігоря забезпечити утеплення, поточний ремонт та стабільний робочий стан внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів. Виконати заходи по недопущенню сторонніх осіб в підвальні приміщення, горища та покрівлі житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів.

**Термін:** **до 01 жовтня 2022 року**

7. Всім керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів:

- провести промивку та гідравлічні випробування систем центрального теплопостачання;

- здійснити пробні пуски тепла на всі об’єкти бюджетних установ та соціальної сфери;

- оформити паспорти готовності до роботи в опалювальний період.

**Термін:** **до 20 серпня 2022 року**

8. Керівникам підприємств міста: ПМКП «Добробут» СЕРГЄЄВУ Руслану, управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс 94» КОЛПАКЧІ Олегу – за згодою, МКП «Покровводоканал» ГЛУЩЕНКО Віталію, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» МІНЕНКО Валентині, КП «ЦМЛ ПМР ДО» ЛЕОНТЬЄВУ Олексію, КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» САЛАМАСІ Олені, КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» СІНІЛОВУ Василю, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» ПАРХОМЕНКО Анатолію, «Гірник» КУХТІНІЙ Людмилі, «Новосел» МЕРКУЛОВУ Роману, «Схід-97» ПРИХОДЬКО Любові, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» ЧЕПЕЦЬ Людмилі, «Дубок-2016» МЕЛЬНИЧУК Наталії, «Затишок-11» ВАЩЕНКО Сергію, «Білі лебеді» ЦАВАЛЮК Ірині, «Чегор» МИХАЙЛЮК Тетяні, «Сонячна домівка» ЛЯШЕНКО Аліні, «Скіфське містечко» РОМАШКО Ользі, «Надія 27» ВІКТОРОВСЬКОМУ Ігорю забезпечити заготовку достатньої кількості посипкового матеріалу та інвентарю, підготувати дорожню техніку для стабільної роботи міста в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

**Термін: до 01 листопада 2022 року**

9. Керівникам комунальних підприємств та установ: МКП «Покровводоканал» ГЛУЩЕНКО Віталію, КП «ЦМЛ ПМР ДО» ЛЕОНТЬЄВУ Олексію, КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» САЛАМАСІ Олені, КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» СІНІЛОВУ Василю, управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради МАТВЄЄВІЙ Ользі, відділу культури, туризму, національності та релігії виконкому Покровської міської ради СУДАРЄВІЙ Тетяні провести перевірку технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та забезпечити їх робочий стан.

**Термін:** **постійно**

10. Керівникам: МКП «Покроводоканал» ГЛУЩЕНКО Віталію, управляючій компанії ТОВ «Універсал-Сервіс 94» КОЛПАКЧІ Олегу – за згодою, ПМКП «Добробут» СЕРГЄЄВУ Руслану, АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» ШУВАЄВУ Сергію – за згодою), Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» КРЯЖЕВСЬКИХ Зінаїді – за згодою, АТ «Укртелеком» ДМД № 343/6 МАРЧЕНКОВУ Радіону – за згодою постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж, які знаходяться на території міста.

11. Керівникам: МКП «Покроводоканал» ГЛУЩЕНКО Віталію, управляючій компанії ТОВ «Універсал-Сервіс 94» КОЛПАКЧІ Олегу – за згодою), Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» КРЯЖЕВСЬКИХ Зінаїді – за згодою, Нікопольському РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» СТАРОКОНЬ Віктору– за згодою виконати благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах підприємств.

 **Термін**: **до 01 вересня 2022 року**

12. Управляючій компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» КОЛПАКЧІ Олегу – за згодою, МКП «Покровводоканал» ГЛУЩЕНКО Віталію, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» МІНЕНКО Валентині, головам ОСББ міста, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» ЧЕПЕЦЬ Людмилі:

- активізувати роботу по стягненню зі споживачів дебіторської

заборгованості за житлово - комунальні послуги;

- здійснити розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за надані комунальні послуги.

**Термін:** **постійно**

13. Теплопостачальним компаніям: ТОВ "АПС Пауер Технолоджи" КАЩЕНКО Станіславу– за згодою, ТОВ «Укртехресурс» МАЦИБОРКО Ігорю – за згодою, ТОВ «Титан Теплоенерго» СУХОМУД Юрію – за згодою, ТОВ «Теплоінвест Україна» ГІЛЬДІНУ Ігорю підготувати котельні, топкові та теплові мережі до стабільного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та комунальних закладів в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. Оформити та здати паспорти готовності цих об’єктів в Департамент ЖКГ та будівництва ОДА.

**Термін:** **до 20 серпня 2022 року**

14. Начальнику Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» СТАРОКОНЬ Віктору – за згодою:

- виконати в повному обсязі капітальні та поточні планово-попереджувальні ремонти та налагодження електрообладнання трансформаторних підстанцій та високовольтних повітряних та кабельних силових ліній;

**Термін:** **згідно графіків**

- забезпечити роботу аварійно-відновлювальних бригад по усуненню аварійних ситуацій на електромережах міста та по заявам мешканців в цілодобовому режимі.

**Термін:** **протягом року**

15. Керівнику Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» КРЯЖЕВСЬКИХ Зінаїді – за згодою виконати в 2022 році в повному обсязі заплановані поточні ремонти та технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків та об’єктів бюджетної сфери в м. Покров.

**Термін:** **згідно графіків**

16. Фінансовому управлінню Покровської міської ради МІЩЕНКО Тетяні забезпечити фінансування робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2022 рік.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови за напрямками роботи та на постійну комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та енергозбереження, транспорту та зв’язку, розвитку промисловості та підприємництва (Пастух А.І.).