## додаток1 звіт 2019
Звіт про виконання ПЛАНУ ЗАХОДІВ з реалізації у 2019 році Стратегії розвитку м.Покров на період до 2020 року.
№ з/п | Найменування заходів з реалізації завдань | Строки виконання | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансових ресурсів за 2019р., тис.грн. |  |  | Хід виконання
|  |  |  | Джерела фінансування | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Стратегічна ціль 1 Подолання моноструктурності економіки
Операційна ціль 1.1 Створення умов для залучення інвестицій
Завдання 1.1.1 Підвищення ефективності планування, регулювання забудови міста та використання земельних ресурсів
1.1.1.1 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж міста | 2020 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Захід перенесено на 2020 рік
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.1.1.2 | Виявлення землекористувачив без оформлення права користування землею, перевод їх на орендні відносини | 2019 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Взято на облік 40 суб'єктів господарювання, що призвело до збільшення надходжень до міського бюджету за січень-грудень 2019 року більш ніж на 290 тис.грн.. З них: з 15 суб’єктами укладено угоди про плату за фактичне користування земельною ділянкою під об’єктами нерухомого майна, 25 - переведено на орендні відносини
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 1.1.2 Створення портфелю інвестиційних пропозицій
1.1.2.1 | Розробка проектів землеустрою на земельні ділянки вільні від забудови для проведення земельних торгів з продажу права оренди | 2019 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Затверджено 7 проектів землеустрою на земельні ділянки вільні від забудови та проведені земельні торги з продажу права оренди. Визначено 20 земельних ділянок, які можуть бути виставлені окремими лотами на земельних торгах
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 1.1.3 . Просування інвестиційних пропозицій та проектів
Операційна ціль 1.2 Підтримка розвитку бізнесу
Завдання 1.2.1 .Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва
1.2.1.1 | Надання одноразової допомоги на започаткування власного бізнесу | 2019 | ОМЦЗ | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Проводяться консультації, розгляд бізнес проектів
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.2 | Надання послуг з навчання на курсах "Основи бізнес планування" | 2019 | ОМЦЗ, ПТУ | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 42.3 | Отримали 42 283 грн. за навчання 9 осіб з професії "Контролер-касир"
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 42.3
1.2.1.3 | Надання індивідуальних та групових консультацій та семінарів з питань започаткування та ведення бізнесу | 2019 | ОМЦЗ, ОДПІ | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.4 | Надання послуг з перенавчання за новою професією | 2019 | ОМЦЗ, ПТУ | Загальний обсяг,у т.ч: | 50 | 45.2 | Отримали 45 216 грн. за перенавчання з професії "Кухар" -5осіб, "Штукатур" - 2 особи, " Електрогазозварник" - 10 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 45.2
1.2.1.5 | Видача ваучерів на навчання особам старше 45 років | 2019 | ОМЦЗ, ПТУ | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 58 | Отримали 58 072 грн. за ваучери на навчання особам старше 45 років з професії "Електрогазозварник" - 7 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 58
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.6 | Сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом надання компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату ЄСВ | 2019 | Міський центр зайнятості , виконавчий комітет | Загальний обсяг,у т.ч: | 400 | 127.8 | Працевлаштування на новостворені робочі місця 20-ть безробітних осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 400 | 127.8
1.2.1.7 | Забезпечення проведення зустрічей, семінарів, засідань ”круглих столів” з актуальних питань розвитку підприємництва з роботодавцями та фізичними особами, які бажають займатися підприємницькою діяльністю | 2019 | Відділ економіки виконкому, Міський центр зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | У січні-вересні проведено 3 семінари «Як розпочати свій бізнес » для 22 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.8 | Надання індивідуальних та групових консультацій з питань організації та впровадження підприємницької діяльності | 2019 | Міський центр зайнятості, соціальні партнери | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Надано 72 індивідуальні консультацій, 3 семінари «Як розпочати свій бізнес » для 22 осіб, з метою підвищення рівня внутрішньої мотивації жінок до досягнення власних життєвих цілей, визначення свого кар'єрного потенціалу та підвищення власної самооцінки створено клуб для жінок "Жіноче обличчя"- проведено 5 засідань, взяли участь 59 жінок
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.2.1.9 | Забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи | 2019 | Міський центр зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 150 | 185.5 | Одноразову допомогу для відкриття власної справи отримали 5 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 150 | 185.5
1.2.1.10 | Професійне навчання безробітних у т.ч. безпосередньо на виробництві, зокрема з робітничих професій за індивідуальною та груповою формою навчання | 2019 | Міський центр зайнятості, ДПТНЗ«Покровський ЦППРК» | Загальний обсяг,у т.ч: | 150 | 32.6 | Проведено підвищення кваліфікації - 244 осіб 3 особи навчалися в ДЦПТО в т.ч. навчання за професією «манікюрник»-3, «комп’ютерізація бухобліку»-1 особа , 1 особа направлена на навчання за професією «перукар» м.Дніпро , за робітничим професіям в ПТУ - 9 особа За індивідуальною формою навчання – «оператор котельні»- 2 особи. Всього охоплено навчанням 261 осіб
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 150 | 32.6
1.2.1.11 | Видача ваучерів на навчання окремим категоріям населення для оволодіння новою професією | 2019 | Міський центр зайнятості | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 58.1 | В звітному періоді видано 7 ваучерів на навчання .
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 58.1
Завдання 1.2.2.Сприяння розвитку інфраструктури, підтримуючої бізнес
Завдання 1.2.3 .Удосконалення системи надання адміністративних послуг
1.2.3.1 | Інформаційне та організаційне забезпечення безперешкодного доступу до отримання адмінпослуг | 2019 | ЦНАП | Загальний обсяг,у т.ч: | 30 | 409 | Підвищення ефективності,якості та доступності надання адмінпослуг у сфері соціального захисту населення
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 30 | 30
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 379
Операційна ціль 1.3 Розвиток зовнішньої привабливості міста
Завдання 1.3.1.Удосконалення вулично-дорожньої мережі
1.3.1.2 | Освітлення доріг та вулиць міста та селищ | 2019 | МКП "Добробут", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 3070.1 | 3070.091 | Зниження ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та комфортного переміщення громадян
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 3070.1 | 3070.1
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.3.1.4 | Встановлення та ремонт автобусних зупинок і оптимізація їх місць розташування | 2019 | МКП "Добробут", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 143.2 | 143.2 | Забезпечення безпеки дорожнього руху, створення комфортних умов для пасажирів
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 143.2 | 143.2
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.3.1.5 | Придбання комбінованої дорожньої машини та самоскиду | 2019 | МКП "Добробут", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 19880.86 | 19880.86 | Комбінована дорожна машина CEKSAN ТА TDI MUHENDISLIK, трактор колісний Белорус-82.1, сміттєвоз середнього класу KGB-80 2016р., комбынована дорожня машина зі зміним обладнанням CEKSAN та Witerna на базі шасі FORD CARGO 1833 DC
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 19880.86 | 19880.86
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.3.1.1 | Ремонт автомобільних доріг та тротуарів міста та прилеглих селищ | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 7493.9074 | 7493.8464 | Виконано капітальний ремонт тротуару по вул. І.Малки загальною площею ремонту 5434,0 кв.м. Поточним ремонтом відремонтовано 32 дороги загальною площею ремонту 6667,0 кв.м.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 7493.9074 | 7493.8464
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.3.1.5 | «Реконструкція покриття проїзної частини ділянки вул. Івана Франка с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області» | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 890.717 | 817.9 | За рахунок субвенції з державного бюджету виконанореконструкція покриття проїзної частини ділянки вул. Івана Франка с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області площею ремонту 1499,3 кв.м.
|  |  |  | Державний бюджет | 881.857 | 809.259
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 8.86 | 8.64
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 1.3.2.Благоустрій місць загального користування
1.3.2.1 | Ремонт внутрішньо квартальних доріг | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 5881.7 | 5833.2 | Виконано капітальний ремонт 6 внутрішньо квартальних доріг загальною площею ремонту 5322,34 кв.м. (вул. Центральна, 36, 38, 42; вул. Партизанська, 77; вул. Курчатова, 18; вул. Соборна 1, 3; вул. Г. Тикви, 12). За рахунок субвенції з державного бюджету виконано - капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги по вул. Г.України, 7,9 площею ремонту 1225,0 кв.м. Виконано поточним ремонтом 28 тротуарів загальною площею ремонту 3696,2 кв.м
|  |  |  | Державний бюджет | 853.643 | 853.643
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 4392.7 | 4344.2
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.3.2.5 | Санітарна обрізка, видалення дерев та корчування пнів. Збирання, перевезення, розміщення безхазяйних відходів | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 668.601 | 668.6 | Проводилась санітарна обрізка дерев та видалено 328 аварійних дерев на території міста.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 668.601 | 668.6
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.3.2.6 | Будівництво спортивного майданчика | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Сучасні спортивні майданчики не будувалися
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
1.3.2.7 | Облаштування дитячих ігрових майданчиків | 2019 | МКП "Добробут", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Обладнання для облаштування сучасних дитячих майданчиків не придбалося.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 1, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 38909.0854 | 38866.1974 | 99.89%
|  |  |  | Державний бюджет | 1735.5 | 1662.902 | 95.82%
|  |  |  | Обласний бюджет | 19880.86 | 19880.86 | 100%
|  |  |  | Міський бюджет | 15807.3684 | 15816.5864 | 100.1%
|  |  |  | Інші джерела | 800 | 491.5 | 61.44%
Стратегічна ціль 2 Розвиток та збереження населення
Операційна ціль 2.1 Покращення умов для гармонійного розвитку особистості
Завдання 2.1.1 Оновлення та розвиток матеріально – технічної бази закладів дошкільної та загальної середньої освіти
2.1.1.1 | Капітальний ремонт будівлі КДНЗ № 5 по вул.Партизанська, 37 | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 2827.4 | 2826.6 | Виконані роботи по капремонту будівлі КДНЗ № 5 по вул.Партизанська, 37.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 2827.4 | 2826.6
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.2 | Оснащення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Кошти перерозподілено.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.3 | Оснащення кабінетів закладів освіти меблями, м"якими модулями та кондиціонерами | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 327.9 | 327.8 | Придбано м"які модулі, меблі для КЗ "НВК №1" та кондиціонери в комп"ютерні класи шкіл
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 327.9 | 327.8
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.4 | Капітальний ремонт покрівель закладів освіти | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 351.2 | 351 | Виконані роботи по капремонту м"якої покрівлі нежитлової будівлі по вул.Партизанська, 71 м.Покров Дніпр-кої обл.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 351.2 | 351
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.5 | Капремонт м"якої покрівлі приміщення КПНЗ "ДЮСШ ім.Д.Дідіка м.Покров Дніпр-кої обл. по вул.Горького, 12 | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1141.5 | 1141.5 | Виконані роботи по капремонту м"якої покрівлі приміщення КПНЗ "ДЮСШ ім.Д.Дідіка м.Покров Дніпр-кої обл. по вул.Горького, 12
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1141.5 | 1141.5
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.6 | Реконструкція (прибудова) КЗ "НВО" по вул. І.Малки, 15 | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 5244.6 | 5244.6 | Продовжуються будівельні роботи по реконструкції (прибудова) КЗ "НВО" по вул. І.Малки, 15
|  |  |  | Державний бюджет | 5000 | 5000
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 244.6 | 244.6
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.7 | Державна підтримка особам з особливими освітніми потребами | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 395.2 | 378 | Придбано спеціальні засоби корекції психологічного розвитку
|  |  |  | Державний бюджет | 395.2 | 378
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.8 | Нова українська школа | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1127.7 | 1111.6 | Придбано дидактичні матеріали, меблі та комп"ютерне обладнання для Нової української школи
|  |  |  | Державний бюджет | 561.9 | 561.7
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 565.8 | 549.9
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.9 | Капітальний ремонт спортзалу КЗ "СЗШ № 4" | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Кошти перерозподілено.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.10 | Асфальтове покриття для КЗ "НВК № 1 (корпус 2) | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Кошти перерозподілено.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.11 | Оцінювання техстану будівлі КДНЗ № 11 по вул. Курчатова, 12 в м.Покров Дніпроп.обл. | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 35.1 | 35.1 | Проведено оцінювання техстану будівлі КДНЗ № 11 по вул. Курчатова, 12 в м.Покров Дніпроп.обл.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 35.1 | 35.1
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.12 | Підвищення якості освіти за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 641.6 | 641.6 | Придбано 45 ноутбуків для КЗ "НВК № 2" та надано послуги з доступу до інтернету КЗ "Ліцей", КЗ "НВК № 1", КЗ "НВК № 2", КЗ "СЗШ № 4", КЗ "СЗШ № 6", КЗ "СЗШ № 9"
|  |  |  | Державний бюджет | 516.2 | 516.2
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 125.4 | 125.4
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.1.13 | Поточні ремонти закладів освіти міста | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 722.6 | 722.6 | Виконано поточний ремонт будівлі КЗДО №21 (частковий ремонт вимощення та дощової каналізації)(депутатські кошти), поточний ремонт приміщень КЗДО № 1 по вул.Сонячна, 17 (ремонт підлоги, ремонт піддашків над входами), поточний ремонт будівлі КЗДО №22 по вул.Л.Чайкіної, 29 (ремонт ганку пожежного виходу, частковий ремонт вимощення), поточний ремонт будівлі сш № 9 (штукатурка укосів вікон), поточний ремонт зовнішнтого освітлення території КЗДО № 16 по вул.Шатохіна, 3, поточний ремонт будівлі сш № 4, сш 9 (заміна лінолеуму)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 185 | 185
|  |  |  | Міський бюджет | 537.6 | 537.6
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 2.1.2 Поліпшення умов для позашкільної освіти, спортивної та фізкультурно-оздоровчої діяльності
2.1.2.1 | Поточний та капітальний ремонт системи опалення закладів освіти | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Кошти перерозподілено.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.2.2 | Покращення спортивної бази м.Покров | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 296.1 | 268.5 | Придбано спортивний інвентар для ПКСЄ "Аякс", ГО "Спарта 2008" та гімнастичний інвентар для дітей з особливими освітніми потребами для КЗДО № 13 (партиципаторне бюджетування)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 296.1 | 268.5
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.2.3 | Проведення фізкульурних та спортивних заходів | 2019 | Відділ молоді та спорту | Загальний обсяг,у т.ч: | 255.1 | 194.9 | Змагання з олімпійських видів спорту -112,00 тис.грн. Неолімпійські види спорту — 82,00 тис.грн.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 255.1 | 194.9
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 2.1.3 Збереження духовних надбань та розвиток культурних традицій міста
2.1.3.1 | Придбання музичних інструментів, мультимедійного обладнання та комп'ютерної техніки для закладів культури | 2019 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 145.4 | 248 | Організація повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку, культурного розвитку населення
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 145.4 | 248
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.1.3.2 | Проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на об'єднання та сприяння творчої діяльності громади | 2019 | Відділ культури | Загальний обсяг,у т.ч: | 959.6 | 1000 | Виховання любові та поваги до рідного краю, традицій українського народу, почуття патріотизму, громадянської гідності, створення сприятливого іміджу міста за його межами
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 959.6 | 1000
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 2.2 Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту
Завдання 2.2.1 Покращення якості медичного обслуговування
2.2.1.2 | Проведення поточного ремонту в амбулаторіях | 2019 | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДП" | Загальний обсяг, у т.ч: | 1512.45 | 1512.45 | Встановлення металопластикових вікон в Амбулаторії ЗПСМ №4 на суму 791,5тис.грн.. Реконструкція діючої системи опалення зі встановленням системи електроопалення в АЗПСМ № 1 на суму 111,0тис.грн., в АЗПСМ № 2 на суму 43,035тис.грн., в АЗПСМ № 6 на суму 103,5тис.грн., реконструкція системи опалення в АЗПСМ № 5 на суму 145,0тис.грн.. Поточний ремонт м’якої покрівлі в АЗПСМ № 4 на суму 59,7тис.грн., встановленння теплолічильника в АЗПСМ № 5 на суму 18,3тис.грн., встановлення системи сигналізації в АЗПСМ № 6 на суму 50,018тис.грн., встановлення металопластикових дверних пройомів в АЗПСМ № 4,5,2 на суму 153,9тис.грн., будівельні матеріали для ремонту АЗПСМ №6 на суму 36,5тис.грн.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела – кошти НСЗУ | 1512.45 | 1512.45
2.2.1.3 | Оновлення медичного обладнання,забезпечення медичним устаткуванням,медичними засобами | 2019 | КЗ "ЦМЛ"ДОР, КЗ "ЦПМСДП" | Загальний обсяг, у т.ч: | 183.9 | 183.9 | Придбання Електрокардіографу "Біомед ВЕ300" 3шт. на суму 60,0 тис.грн.; Електродіагностичного спірометричного апарату 1шт.на суму 16,1тис.грн.; Шафа ШМ-М 6шт. на суму 36,0тис.грн.; Інгалятор "Біомед 402-С 5шт. На суму 16,0тис.грн.; Апарат для приготування синглетно-кисневих сумішей 1 комплект та Галогенератор 1шт.на суму 41,9тис.грн.; Аквадестилятор 1шт.на суму 13,9тис.грн.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела – кошти НСЗУ | 183.9 | 183.9
2.2.1.1 | Оновлення медичного обладнання, забезпечення медичним устаткуванням | 2019 | КП "ЦМЛ м. Покров" ДОР" | Загальний обсяг,у т.ч: | 500 | 1682.6 | Придбано опромінювач ультрафіолетовий стаціонарний для опромінювання верхніх дихальних шляхів, апарат імпульсної низькочастотної магнітотерапії, прилад низькочастотної електротерапії, термостат сухоповітряний, парафінонагрівач, контур дихальний багаторазового використання для немовлят, монітор центральний медичний, набір хірургічний, набір оториноларингічний, аналізатор гематологічний та система ультразвукова діагностична.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 1582.6
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 400 | 0
2.2.1.2 | Створення в КЗ "ЦМЛ м.Покров" ДОР" відділення "Хоспіс" на 15 ліжок | 2019 | КП "ЦМЛ м. Покров" ДОР" | Загальний обсяг,у т.ч: | 8000 | 0 | Відсутнє фінансування
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 7000 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 800 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 200 | 0
2.2.1.3 | Капітальний ремонт покрівель будинків лікарні (м'яких) | 2019 | КП "ЦМЛ м. Покров" ДОР" | Загальний обсяг,у т.ч: | 150 | 18.6 | Матеріали на ремонт покрівель лікарні
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 100 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 50 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 18.6
Завдання 2.2.2 Забезпечення соціальним захистом розширеного кола осіб, які потребують соціальної адаптації
2.2.2.1 | Створення дитячого будинку сімейного типу | 2019 | Служба у справах дітей | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | у 2019 році створено 2 дитячих будинки сімейного типу
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.2.2.2 | Придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. | 2019 | Служба у справах дітей | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 712.26 | у 2019 році придбано 2 квартири у власність за кошти державної субвенції для осіб з числа дітей - сиріт, дітей - позбавлених батьківського піклування
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 712.26
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.2.2.3 | Облаштування нового приміщення для Територіального центру соціального обслуговування | 2019 | Терцентр, УПта СЗН | Загальний обсяг,у т.ч: | 271 | 271 | Здійснено поточний ремонт в приміщенні територіального центру, проведено заходи з осучаснення дизайну, енергозбереження (встановлено металопластикові вікна), придбано нові комфортні меблі та оргтехніку. Фінансування здійснювалося з загального фонду та депутатської субвенції. З метою надання якісних соціальних послуг взято в оренду додаткову площу 40,4 м2
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 171 | 171
|  |  |  | Інші джерела | 100 | 100
Операційна ціль 2.3 Підвищення комфортності проживання
Завдання 2.3.1 Покращення технічного стану житлових будинків
2.3.1.1 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (м'яких та шиферних) | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 9692.2 | 8981.6 | Виконано роботи з капітального ремонту м'яких покрівель на 20 житлових будинках загальною площею ремонту 13803,100 кв.м.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 9692.2 | 8981.6
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.2 | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Капітальний ремонт фасадів житлових будинків не виконувався.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.3 | Капітальний ремонт ліфтового обладнання житлових будинків | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 484.315 | 484.315 | Розроблено проекти та отримано експертні звіти на капітальний ремонт 9-ти ліфтів (призначений за терміном експлуатації ліфта). Виконано роботи з капітального ремонту 1 пасажирського ліфта за адресою(Партизанська, 95 п.1)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 484.315 | 484.315
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.4 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у житлових будинках | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у житлових будинках не виконувався.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.5 | Відновлення несучої здібності конструкцій ж/б | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 1379.8998 | 1379.8998 | Виконано роботи з капітального ремонту (відновлення несучої здатності конструкції) житлового будинку по вул. Центральна, 33
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1379.8998 | 1379.8998
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.6 | Капітальні ремонти ОСББ | 2019 | відділ економіки, УЖКГ та Б, голови ОСББ | Загальний обсяг,у т.ч: | 559.3 | 479.9094 | Виконано роботи з капітального ремонту 1 пасажирського ліфта (вул. Зонова 34 (під’їзд 1)). Розробка ПКД на капітальний ремонт м'якої поківлі житлового будинку по вул.Л.Чайкіної, 24.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 559.3 | 479.9094
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.7 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 1079.1 | 1079.116 | Виконано технічне обслуговування внутрішньо будинкових газових мереж 282 багатоповерхових житлових будинків в м. Покров Дніпропетровської області
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1079.1 | 1079.116
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.8 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 198.899 | 198.899 | За результатами технічного обслуговування було виконано поточний ремонт внутрішньо будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків. Проведення даних заходів забезпечить надійність та безпечність експлуатації внутрішньо будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків в опалювальний період
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 198.9 | 198.899
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.9 | Капітальний ремонт вимощень та тротуарів житлових будинків | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 1118.5265 | 1118.5265 | Виконано роботи з капітального ремонту вимощень та тротуарів на 5 житлових будинках загальною площею ремонту 2497,27 кв.м. (вул. Центральна, 36, 38, 42; вул. Партизанська, 77; вул. Курчатова, 18)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 1118.5265 | 1118.5265
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.10 | Поточний ремонт тротуарів по вулицям та біля житлових будинків | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 4267.6 | 4266.8 | Виконано поточні ремонти тротуарів біля 28 житлових будинків загальною площею ремонту 3696,3 кв.м
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 4267.6 | 4266.8
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.11 | Поточний ремонт фасадів житлових будинків | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 354.9836 | 354.9836 | Виконано поточний ремонт частини фасаду 1 житлового будинку (вул. Г. Тикви, 18)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 354.9836 | 354.9836
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.12 | Поточні ремонти ОСББ | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 118.5 | 118.5337 | Виконано поточний ремонт 1 тротуару біля житлового будинку (вул. Горького, 2)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 118.5 | 118.5337
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.1.13 | Створення художньо-естетичних зображень на фасаді житлових будинків | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 199.7 | 199.6548 | Створено художньо-естетичне зображення на фасаді 1 житлового будинку (вул. Г. Тикви, 18)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 199.7 | 199.6548
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 2.3.2 Підвищення якості питної води та надійності каналізаційних мереж
2.3.2.1 | Реконструкція блоку фільтрів та відстійників на насосно-фільтрувальній станції | 2019 | МКП "ПВУВКГ", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Замовником проведення робіт є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА. Завершення робіт заплановано на 2020 рік.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
2.3.2.2 | Заміна зношених водопровідних та каналізаційних мереж на пластикові | 2019 | МКП "ПВУВКГ" | Загальний обсяг,у т.ч: | 2374 | 2374 | Виконано капітальні ремонти водопровідних мереж з заміною трубопроводів на поліетиленові протяжністю 3,2 км, виконано ремонт та заміну запірної арматури 44 одиниці, замінено 6 один.гідрантів
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 2374 | 2374
Завдання 2.3.3 Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов
| Стратегічна ціль 2, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 46915.3739 | 39908.8478 | 85.07%
|  |  |  | Державний бюджет | 6473.3 | 8750.76 | 135.2%
|  |  |  | Обласний бюджет | 7285 | 185 | 2.539%
|  |  |  | Міський бюджет | 28386.7249 | 26784.1378 | 94.35%
|  |  |  | Інші джерела | 4770.35 | 4188.95 | 87.81%
Стратегічна ціль 3 Підвищення рівня безпеки життя
Операційна ціль 3.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля
Завдання 3.1.1 Зменшення екологічного навантаження на територію міста
Завдання 3.1.2 Поліпшення управління промисловими відходами
3.1.2.1 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.1.3 Реформування системи поводження з твердими побутовими відходами
3.1.3.1 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.1.4 Формування екологічної культури населення
3.1.4.1 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.2 Підвищення енергоефективності та енергозбереження
Завдання 3.2.1 Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
3.2.1.1 | Заміна вікон на металопластикові НВК № 2 (дошкільне відділення) (депутат Шуваєв) | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 472.9 | 472.9 | Виконано поточний ремонт будівлі КЗ "НВК № 2"(дошкільне відділення) за адресою вул. Л.Чайкіної, 7 (заміна частини вікон на металопластикові) ).
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 472.9 | 472.9
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.2 | Заміна вікон та дверей у спортзалі НВО (депутат Петросянц) | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 100 | Виконано поточний ремонт ремонт будівлі КЗ "НВО" (позашкільне відділення) за адресою: вул. Калинова, 62 (заміна частини вікон на металопластикові)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 100 | 100
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.3 | Заміна вікон на металопластикові КЗДО № 16 | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 100 | Виконано поточний ремонт будівлі КЗДО № 16 по вул.Шатохіна, 3, м. Покров Дніпроп.обл. (замінено вітражні вікна на металопластикові)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 100 | 100
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.1.4 | Заміна вікон на металопластикові КЗДО № 22 (депутат Шуваєв) | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 133.8 | 133.8 | Виконано поточний ремонт будівлі КЗДО №22 по вул.Л.Чайкіної, 29 м.Покров Дніпропетровської обл.(штукатурення частини стін з утепленням та улаштування дощового водовідведення блоку №2)
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 92.1 | 92.1
|  |  |  | Міський бюджет | 41.7 | 41.7
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.2.2 Децентралізація теплозабезпечення міста
3.2.2.1 | Капітальний ремонт системи теплопостачання КЗ "НВК № 2" та КЗ "НВО" | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Кошти перерозподілено.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.2.3 Розвиток альтернативної енергетики
3.2.3.1 | Створення банку даних земельних ділянок, придатних для розміщення об’єктів альтернативної енергетики за її видами | 2019 | відділ землекористування | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | _________
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.2.3.2 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Операційна ціль 3.3 Забезпечення громадського порядку
Завдання 3.3.1 Забезпечення доступності населення до органів правопорядку
3.3.1.1 | Залучення громадських формувань, інших організацій, установ з метою здійснення заходів збереження комунального майна, об’єктів та елементів благоустрою, забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку | 2019 | Виконком, УЖКГтаБ, міське відділення поліції | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0 | Забезпечення доступності населення за місцем проживання до органів правопорядку
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.1.2 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
Завдання 3.3.2 Підвищення ефективності профілактики й боротьби зі злочинністю
3.3.2.1 | Облаштування системами відеоспостереження з можливістю візуального контролю основних транспортних магістралей міста, місць концентрації дорожньо-транспортних пригод з метою своєчасного реагування на зміни в дорожній обстановці та їх утримання | 2019 | Виконком, УЖКГтаБ, міське відділення поліції | Загальний обсяг,у т.ч: | 251.33 | 227.8 | Технічне обслуговування системи відеоспостереження та доступ до мережі інтернет камер зовнішнього спостереження
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 251.33 | 227.8
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
3.3.2.1 |  |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 0 | 0
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 0 | 0
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0
| Стратегічна ціль 3, разом |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 1058.03 | 1034.5 | 97.78%
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Обласний бюджет | 665 | 665 | 100%
|  |  |  | Міський бюджет | 393.03 | 369.5 | 94.01%
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | #DIV/0!
| Всього |  |  | Загальний обсяг,у т.ч: | 86882.4893 | 79809.5452 | 91.86%
|  |  |  | Державний бюджет | 8208.8 | 10413.662 | 126.9%
|  |  |  | Обласний бюджет | 27830.86 | 20730.86 | 74.49%
|  |  |  | Місцевий бюджет | 44587.1233 | 42970.2242 | 96.37%
|  |  |  | Інші джерела | 5570.35 | 4680.45 | 84.02%
| Начальник відділу економіки | [5 empty] | О.Ю.Глазкова

## Лист2
1.3.1.5 | Придбання комбінованої дорожньої машини та самоскиду | 2019 | МКП "Добробут", УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 19880.86 | 19880.86 | Комбінована дорожна машина CEKSAN ТА TDI MUHENDISLIK, трактор колісний Белорус-82.1, сміттєвоз середнього класу KGB-80 2016р., комбынована дорожня машина зі зміним обладнанням CEKSAN та Witerna на базі шасі FORD CARGO 1833 DC
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 19880.86 | 19880.86
Міський бюджет
Інші джерела
1.3.1.5 | «Реконструкція покриття проїзної частини ділянки вул. Івана Франка с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області» | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 890.717 | 817.9 | За рахунок субвенції з державного бюджету виконанореконструкція покриття проїзної частини ділянки вул. Івана Франка с. Шолохове Нікопольського району Дніпропетровської області площею ремонту 1499,3 кв.м.
|  |  |  | Державний бюджет | 881.857 | 809.259
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 8.86 | 8.64
Інші джерела
1.3.2.1 | Ремонт внутрішньо квартальних доріг | 2019 | УЖКГ та Б | Загальний обсяг,у т.ч: | 5881.7 | 5833.2 | Виконано капітальний ремонт 6 внутрішньо квартальних доріг загальною площею ремонту 5322,34 кв.м. (вул. Центральна, 36, 38, 42; вул. Партизанська, 77; вул. Курчатова, 18; вул. Соборна 1, 3; вул. Г. Тикви, 12). За рахунок субвенції з державного бюджету виконано - капітальний ремонт внутрішньо квартальної дороги по вул. Г.України, 7,9 площею ремонту 1225,0 кв.м. Виконано поточним ремонтом 28 тротуарів загальною площею ремонту 3696,2 кв.м
|  |  |  | Державний бюджет | 853.643 | 853.643
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 4392.7 | 4344.2
|  |  |  | Інші джерела | 0
2.1.1.6 | Реконструкція (прибудова) КЗ "НВО" по вул. І.Малки, 15 | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 5244.6 | 5244.6 | Продовжуються будівельні роботи по реконструкції (прибудова) КЗ "НВО" по вул. І.Малки, 15
|  |  |  | Державний бюджет | 5000 | 5000
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 244.6 | 244.6
Інші джерела
2.1.1.7 | Державна підтримка особам з особливими освітніми потребами | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 395.2 | 378 | Придбано спеціальні засоби корекції психологічного розвитку
|  |  |  | Державний бюджет | 395.2 | 378
Обласний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела
2.1.1.8 | Нова українська школа | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 1127.7 | 1111.6 | Придбано дидактичні матеріали, меблі та комп"ютерне обладнання для Нової української школи
|  |  |  | Державний бюджет | 561.9 | 561.7
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 565.8 | 549.9
Інші джерела
2.1.1.12 | Підвищення якості освіти за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 641.6 | 641.6 | Придбано 45 ноутбуків для КЗ "НВК № 2" та надано послуги з доступу до інтернету КЗ "Ліцей", КЗ "НВК № 1", КЗ "НВК № 2", КЗ "СЗШ № 4", КЗ "СЗШ № 6", КЗ "СЗШ № 9"
|  |  |  | Державний бюджет | 516.2 | 516.2
Обласний бюджет
|  |  |  | Міський бюджет | 125.4 | 125.4
Інші джерела
2.1.1.13 | Поточні ремонти закладів освіти міста | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 722.6 | 722.6 | Виконано поточний ремонт будівлі КЗДО №21 (частковий ремонт вимощення та дощової каналізації)(депутатські кошти), поточний ремонт приміщень КЗДО № 1 по вул.Сонячна, 17 (ремонт підлоги, ремонт піддашків над входами), поточний ремонт будівлі КЗДО №22 по вул.Л.Чайкіної, 29 (ремонт ганку пожежного виходу, частковий ремонт вимощення), поточний ремонт будівлі сш № 9 (штукатурка укосів вікон), поточний ремонт зовнішнтого освітлення території КЗДО № 16 по вул.Шатохіна, 3, поточний ремонт будівлі сш № 4, сш 9 (заміна лінолеуму)
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 185 | 185
|  |  |  | Міський бюджет | 537.6 | 537.6
Інші джерела
3.2.1.1 | Заміна вікон на металопластикові НВК № 2 (дошкільне відділення) (депутат Шуваєв) | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 472.9 | 472.9 | Виконано поточний ремонт будівлі КЗ "НВК № 2"(дошкільне відділення) за адресою вул. Л.Чайкіної, 7 (заміна частини вікон на металопластикові) ).
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 472.9 | 472.9
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.1.2 | Заміна вікон та дверей у спортзалі НВО (депутат Петросянц) | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 100 | 100 | Виконано поточний ремонт ремонт будівлі КЗ "НВО" (позашкільне відділення) за адресою: вул. Калинова, 62 (заміна частини вікон на металопластикові)
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 100 | 100
Міський бюджет
Інші джерела
3.2.1.4 | Заміна вікон на металопластикові КЗДО № 22 (депутат Шуваєв) | 2019 | Управління освіти | Загальний обсяг,у т.ч: | 133.8 | 133.8 | Виконано поточний ремонт будівлі КЗДО №22 по вул.Л.Чайкіної, 29 м.Покров Дніпропетровської обл.(штукатурення частини стін з утепленням та улаштування дощового водовідведення блоку №2)
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 92.1 | 92.1
|  |  |  | Міський бюджет | 41.7 | 41.7
Інші джерела